ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.06.2025 № 340-п г.о. Лыткарино О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023-2027 годы В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением Совета депутатов городского округа Лыткарино от 20.03.2025 №569/67 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Лыткарино «О бюджете городского округа Лыткарино Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», Положением о муниципальных программах городского округа Лыткарино, утвержденным постановлением главы городского округа Лыткарино от 02.11.2020 № 548-п, с учётом заключения Контрольно-счётной палаты городского округа Лыткарино Московской области по результатам проведения финансово-экономической экспертизы от 26.05.2025 № 43, постановляю: 1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023-2027 годы», утверждённую постановлением главы городского округа Лыткарино от 15.11.2022 № 719-п «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023-2027 годы (прилагаются). 2. Начальнику отдела ГО ЧС и территориальной безопасности Администрации городского округа Лыткарино В.И. Копылову обеспечить опубликование настоящего постановления в установленном порядке и размещение на официальном сайте городского округа Лыткарино в сети «Интернет». 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Лыткарино Н.Д. Полютина. К.А. Кравцов.

Приложение к постановлению главы городского округа Лыткарино от 04.06.2025 № 340-п

Изменения в муниципальную программу

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023-2027 годы

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Лыткарино Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в следующей редакции:

«I. Паспорт муниципальной программы городского округа Лыткарино Московской области

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Лыткарино Н.Д. Полютин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация городского округа Лыткарино Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Лыткарино Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений (ГУРБ МО). 2. Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ГУГЗ МО). 3. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области (ГУГЗ МО). 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области (ГУГЗ МО). 5. Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области (ГУ МЧС России по МО.) 6. Обеспечивающая подпрограмма. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 261 629,04 | 57 093,24 | 79 920,2 | 66 623,2 | 30 013,0 | 27 979,4 |
| Средства бюджета Московской области | 1 751,00 | 273,00 | 347,0 | 377,0 | 377,0 | 377,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 263 380,04 | 57 366,24 | 80 267,2 | 67 000,2 | 30 390,0 | 28 356,4 |

2. Перечень мероприятий подпрограммы № 1 «Профилактики преступлений и иных правонарушений» муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023-2027 год изложить в следующей редакции:

VII.  Перечень мероприятий подпрограммы 1

«Профилактика преступлений и иных правонарушений»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы |  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. «Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей» |  | 2023-2027 | Итого: | 198,0 | 198,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма, Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино, МУ ЦБС, МОУ ДОД «ДМШ», МУ ДК «Центр молодежи» |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 198,0 | 198,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Проведение мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма |  | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество мероприятий по профилактике терроризма , экстремизма (ед.) |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей |  | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество приобретенного оборудования, наглядных пособий и оснащения для использования при проведении антитеррористических тренировок на объектах с массовым пребыванием людей (ед.) |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 Оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг) |  | 2023-2027 | Итого: | 198,0 | 198,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино, МУ ЦБС, МОУ ДОД «ДМШ», МУ ДК «Мир», Управление образования, МУ ДК «Центр молодежи», МУ «ЛИКМ» |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МУ ЦБС |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МОУ ДОД «ДМШ» |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МУ ДК «Мир» |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
|  |  |  |  |  | 198,0 | 198,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МУ «ЛИКМ» |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МУ ДК «Центр молодежи» |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Социально значимые объекты оборудованы материально-техническими средствами в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности (ед.) |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности |  | 2023-2027 | Итого: | 994,4 | 0,00 | 0,00 | 864,8 |  |  |  |  |  |  |  | 64,8 | 64,8 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 994,4 | 0,00 | 0,00 | 864,8 |  |  |  |  |  |  |  | 64,8 | 64,8 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 Проведение мероприятий по привлечению граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин |  | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета городского/муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество граждан вновь привлеченных, участвующих в деятельности народных дружин (ед.) |  | Х | Х | Всего: | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 Материальное стимулирование народных дружинников |  | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество народных дружинников, получивших выплаты в соответствии с требованиями при расчете нормативов расходов бюджета (ед.) |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.03 Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин |  | 2023-2027 | Итого: | 994,4 | 0,00 | 0,00 | 864,8 |  |  |  |  |  |  |  | 64,8 | 64,8 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 994,4 | 0,00 | 0,00 | 864,8 |  |  |  |  |  |  |  | 64,8 | 64,8 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество закупленного имущества на обеспечение народных дружин необходимой материально-технической базой (ед.) |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.04 Проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан |  | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан (ед.) |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 2.5 | Мероприятие 02.05 Осуществление мероприятий по обучению народных дружинников |  | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Кол-во обученных народных дружинников (ед.) |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 3 | Основное мероприятие 03 Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма |  | 2023-2027 | Итого: | 1 472,2 | 298,6 | 288,0 | 295,2 |  |  |  |  |  |  |  | 295,2 | 295,2 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г.о. Лыткарино, Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино, Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 1 472,2 | 298,6 | 288,0 | 295,2 |  |  |  |  |  |  |  | 295,2 | 295,2 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.01 Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц |  | 2023-2027 | Итого: | 1 472,2 | 298,6 | 288,0 | 295,2 |  |  |  |  |  |  |  | 295,2 | 295,2 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г.о. Лыткарино, Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 1 472,2 | 298,6 | 288,0 | 295,2 |  |  |  |  |  |  |  | 295,2 | 295,2 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество мероприятий по профилактике терроризма в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц (ед.) |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 54 | 14 | 10 | 10 | 1 |  | 5 |  | 9 |  | 10 | 10 | 10 |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 03.01.01 Организация и проведение межведомственных рейдов с целью контроля ситуации в семьях, находящихся в социально опасном положении, проведение индивидуальной профилактической работы; |  | 2023-2027 | Итого: | 463,4 | 95,4 | 92,0 | 92,0 |  |  |  |  |  |  |  | 92,0 | 92,0 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 463,4 | 95,4 | 92,0 | 92,0 |  |  |  |  |  |  |  | 92,0 | 92,0 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество проведенных рейдов, ед. | Х |  | Х | Вcего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 24 | 14 | 10 | 10 | 1 | 5 |  | 9 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 03.01.02 Организация экскурсии для несовершеннолетних и их законных представителей или лиц их замещающих, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; |  | 2023-2027 | Итого: | 996,0 | 200,0 | 196,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 996,0 | 200,0 | 196,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Проведенные экскурсии для несовершеннолетних и их законных представителей или лиц их замещающих, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ед.); |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 03.01.03 Приобретение печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму. |  | 2023-2027 | Итого: | 12,8 | 3,2 | 0,00 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 12,8 | 3,2 | 0,00 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 |  |
|  | Кол-во приобретенных печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму (ед.). |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 3.2 | Мероприятие 03.02 Проведение мероприятий по профилактике экстремизма |  | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество мероприятий по профилактике экстремизма (ед.) |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 3.3 | Мероприятие 03.03 Организация и проведение «круглых столов» с лидерами местных национально-культурных объединений и религиозных организаций по вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов, предупреждения конфликтных ситуаций среди молодежи, воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности |  | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество проведенных «круглых столов» по формированию толерантных межнациональных отношений (ед.) |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 3.4 | Мероприятие 03.04 Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма |  | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма (ед.) |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 4 | Основное мероприятие 04. Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (далее -система «Безопасный регион») |  | 2023-2027 | Итого: | 70 792,2 | 14 472,8 | 15 802,0 | 18 479,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12 054,0 | 9 984,4 | МКУ "ЕДДС Лыткарино", ООО «Веллком-Л» |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 70 792,2 | 14 472,8 | 15 802,0 | 18 479,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12 054,0 | 9 984,4 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1 | Мероприятие 04.01 Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках, социальных объектах, контейнерных площадках, остановках общественного транспорта, площадках ТБО. |  | 2023-2027 | Итого: | 70 237,41 | 14 288,50 | 15 431,51 | 18 479,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12 054,0 | 9 984,4 | МКУ "ЕДДС Лыткарино" |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 70 237,41 | 14 288,50 | 15 431,51 | 18 479,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12 054,0 | 9 984,4 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество видеокамер, установленных на территории муниципального образования в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадка,х социальных объектах, контейнерных площадках, остановках общественного транпорта, площадках ТБО (ед.) Подтверждающие материалы: ссылки на заключенные муниципальные контракты на сайте zakupki.gov.ru |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | 426 | 444 | 446 | - |  | 446 |  | 446 |  | 446 | 319 | 227 |  |
| 4.2 | Мероприятие 04.02 Проведение работ по установке видеокамер на подъездах многоквартирных домов и площадках ТБО и подключению их к системе «Безопасный регион» (в т.ч. в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображений для системы «Безопасный регион» |  | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ "ЕДДС Лыткарино", ООО «Вэллком-Л» |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество видеокамер, установленных на подъездах многоквартирных домов и площадках ТБО и подключенных к системе «Безопасный регион» (ед.) Подтверждающие материалы: данные Рейтинга- 45 |  | 2023-2027 | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  | 2023-2027 |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2027 |  | - | - | - | 46 | - |  | 31 |  | 46 |  | 46 | - | - |  |
| 4.3 | Мероприятие 04.03 Техническое обслуживание и модернизация оборудования системы «Безопасный регион» |  | 2023-2027 | Итого: | 554,76 | 184,3 | 370,46 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ "ЕДДС Лыткарино" |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 554,76 | 184,3 | 370,46 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Сумма средств, затраченных на содержание оборудования системы «Безопасный регион» (видеокамеры, серверы, коммутационное и прочее оборудование и сети) в технически исправном состоянии, позволяющем осуществлять формирование, передачу и хранение видеоинформации в течение сроков, установленных распоряжением Главного управления региональной безопасности Московской области от 22.06.2022 № 26-РГУ (тыс. рублей) |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 370,46 | 0,00 | 370,46 | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 4.4 | Мероприятие 04.04 Обеспечение интеграции в систему «Безопасный регион» видеокамер внешних систем видеонаблюдения (неденежное) |  | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ "ЕДДС Лыткарино" |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество видеокамер внешних систем видеонаблюдения, интегрированных в систему «Безопасный регион», (ед.) Подтверждающие материалы: данные портала системы «Безопасный регион» |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | 17 | - |  | 17 |  | 17 |  | 17 | - | - |  |
| 5 | Основное мероприятие 05. Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области |  | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино, Управление образования г. Лыткарино, Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г.о. Лыткарино, Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1 | Мероприятие 05.01 Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ |  | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино, Управление образования г. Лыткарино |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Увеличение числа лиц (школьников, студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств (ед.) |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 5.2 | Мероприятие 05.02 Проведение антинаркотических мероприятий с использованием профилактических программ, одобренных Министерством образования Московской области |  | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление образования г. Лыткарино |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество внедренных в учебный план образовательных организаций профилактических программ антинаркотической направленности (ед.) |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 5.3 | Мероприятие 05.03 Обучение педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий с использованием программ, одобренных Министерством образования Московской области |  | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Кол-во обученных педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий (ед.) |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 5.4 | Мероприятие 05.04 Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью |  | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество рекламных баннеров, агитационных материалов антинаркотической направленности (ед.) |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 5.5 | Мероприятие 05.05 Организация и проведение на территории муниципального образования антинаркотических месячников, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом и к проведению в образовательных организациях социально-психологического и медицинского тестирования |  | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма, Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Ежегодное проведение мероприятий в рамках антинаркотических месячников (дата, месяц, ед.) |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 07. Развитие похоронного дела |  | 2023-2027 | Итого: | 62 043,1 | 15 500,0 | 19 188,1 | 17 119,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5 118,0 | 5 118,0 | МКУ «Ритуал-Сервис Лыткарино» |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета Московской области | 1 751,0 | 273,0 | 347,0 | 377,0 |  |  |  |  |  |  |  | 377,0 | 377,0 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 60 292,1 | 15 227,0 | 18841,1 | 16 742,0 |  |  |  |  |  |  |  | 4 741,0 | 4 741,0 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.1 | Мероприятие 07.01 Обустройство и восстановление воинских захоронений, расположенных на территории Московской области. |  | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ «Ритуал-Сервис Лыткарино» |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений (шт.) |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 7.2 | Мероприятие 07.02 Реализация мероприятий по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы |  | 2023-2027 | Итого: | 1 751,0 | 273,0 | 347,0 | 377,0 |  |  |  |  |  |  |  | 377,0 | 377,0 | МКУ «Ритуал-Сервис Лыткарино» |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета Московской области | 1 751,0 | 273,0 | 347,0 | 377,0 |  |  |  |  |  |  |  | 377,0 | 377,0 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями (процент) |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 7.3 | Мероприятие 07.03. Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО |  | 2023-2027 | Итого: | 1 759,5 | 575,9 | 575,9 | 607,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ «Ритуал-Сервис Лыткарино» |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 1 759,5 | 575,9 | 575,9 | 607,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | 607,7 | - |  | - |  | - |  | 607,70 | - | - |  |
| 7.4 | Мероприятие 07.04. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела |  | 2023-2027 | Итого: | 32 194,43 | 6 858,1 | 8458,83 | 7 395,5 |  |  |  |  |  |  |  | 4741,0 | 4741,0 | МКУ «Ритуал-Сервис Лыткарино» |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 32 194,43 | 6 858,1 | 8458,83 | 7 395,5 |  |  |  |  |  |  |  | 4741,0 | 4741,0 |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела % |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 7.5 | Мероприятие 07.05 Оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность, включая создание новых кладбищ |  | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | КУИ городского округа Лыткарино |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Кол-во земельных участков под кладбищами оформленных в муниципальную собственность, включая создание новых кладбищ (ед.) |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 7.6 | Мероприятие 07.06 Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов |  | 2023-2027 | Итого: | 26 338,0 | 7 793,0 | 9 806,0 | 8 738,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ «Ритуал-Сервис Лыткарино», Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 26 338,0 | 7 793,0 | 9 806,0 | 8 738,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Кол-во зимних и летних работ по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов (ед.кв.м.) |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 |  | 143800 |  | 143800 |  | 143800 | 143800 | 143800 |  |
| 7.7 | Мероприятие 07.07 Содержание и благоустройство воинских, почетных, одиночных захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджетов муниципальных образований, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства |  | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ «Ритуал-Сервис Лыткарино» |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Содержание и благоустройство воинских, почетных, одиночных захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджетов муниципальных образований, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 7.8 | Мероприятие 07.08 Содержание и благоустройство могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы при отсутствии близких родственников, если таковые могилы и надгробия имеются на территории кладбищ |  | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ «Ритуал-Сервис Лыткарино» |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Содержание и благоустройство могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы при отсутствии близких родственников, если таковые могилы и надгробия имеются на территории кладбищ |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 7.9 | Мероприятие 07.09 Проведение инвентаризации мест захоронений |  | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ «Ритуал-Сервис Лыткарино» |
|  |  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена инвентаризация захоронений в соответствии с требованиями законодательства (процент) |  | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полу-годие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме № 1 |  |  | Итого: | 135 499,9 | 30 469,4 | 35 278,1 | 36 758,0 |  |  |  |  |  |  |  | 17 532,0 | 15 462,4 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 751,0 | 273,0 | 347,0 | 377,0 |  |  |  |  |  |  |  | 377,0 | 377,0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 133 748,9 | 30 196,4 | 34 931,1 | 36 381,0 |  |  |  |  |  |  |  | 17 155,0 | 15 085,4 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

3. Перечень мероприятий подпрограммы № 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области» муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023-2027 год изложить в следующей редакции:

IX.  Перечень мероприятий подпрограммы 2

«Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории

муниципального образования Московской области»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. Развитие и эксплуатация Системы-112 | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ «ЕДДС-Лыткарино» |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Развитие Системы-112 | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ «ЕДДС-Лыткарино» |  |
|  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Результат 1. Обеспечено развитие Системы-112, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Содержание и эксплуатация Системы-112 | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ «ЕДДС-Лыткарино» |  |
|  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Результат 1. Обеспечено функционирование Системы-112, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Московской области | 2023-2027 | Итого: | 1 397,5 | 340,0 | 37,5 | 340,0 |  |  |  |  | 340,0 | 340,0 |  |  |
|  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 1 397,5 | 340,0 | 37,5 | 340,0 |  |  |  |  | 340,0 | 340,0 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Формирование, хранение, использование и восполнение резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | 2023-2027 | Итого: | 1 397,5 | 340,0 | 37,5 | 340,0 |  |  |  |  | 340,0 | 340,0 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |  |
|  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 1 397,5 | 340,0 | 37,5 | 340,0 |  |  |  |  | 340,0 | 340,0 |  |  |
|  | Результат 1. Приобретено материальных средств резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера (по позициям), ед | 2023-2027 | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 03: Реализация мероприятий по подготовке населения, специалистов и должностных лиц в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2023-2027 | Итого: | 613,0 | 0,00 | 32,0 | 127,0 |  |  |  |  | 227,0 | 227,0 |  |  |
|  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 613,0 | 0,00 | 32,0 | 127,0 |  |  |  |  | 227,0 | 227,0 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |  |
|  |  | 2023-2027 | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.01. Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2023-2027 | Итого: | 128,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 |  |  |  |  | 32,0 | 32,0 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино, Управление образования г. Лыткарино |  |
|  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 128,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 |  |  |  |  | 32,0 | 32,0 |  |  |
|  | Результат 1. Обучено должностных лиц по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, человек | 2023-2027 | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | - | - | 8 | - | - | 4 | 8 | 8 | 8 |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 03.02. Создание и обеспечение функционирования учебно-консультационных пунктов на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | 225,0 | 0,00 | 0,00 | 75,0 |  |  |  |  | 75,0 | 75,0 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |  |
|  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 225,0 | 0,00 | 0,00 | 75,0 |  |  |  |  | 75,0 | 75,0 |  |  |
|  | Результат 1. Оборудовано учебно-консультационных пунктов, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 03.03. Пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 2023-2027 | Итого: | 200,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |  |
|  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 200,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Результат 1. Издано листовок, учебных пособий, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 000 | - | - | 10 000 | - | - | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |  |
| 3.4 | Мероприятие 03.04. Проведение и участие в учениях, соревнованиях, тренировках, смотрах-конкурсах, семинарах (в том числе учащихся общеобразовательных учреждений) | 2023-2027 | Итого: | 60,0 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |  |
|  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 60,0 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  | Результат 1. Проведено учений, тренировок, смотр-конкурсов, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме № 2 |  | Итого: | 2 010,5 | 340,0 | 69,5 | 467,0 |  |  |  |  | 567,0 | 567,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 2 010,5 | 340,0 | 69,5 | 467,0 |  |  |  |  | 567,0 | 567,0 |  |  |

4. Перечень мероприятий подпрограммы № 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023-2027 год изложить в следующей редакции:

X. Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия |  | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествий) на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 |  | Итого: | 3 412,5 | 821,5 | 408,6 | 728,4 |  |  |  |  | 727,0 | 727,0 |  |
|  |  | 2023-2027 |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 3 412,5 | 821,5 | 408,6 | 728,4 |  |  |  |  | 727,0 | 727,0 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино, МКУ «ЕДДС-Лыткарино |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Поддержание в постоянной готовности МСОН | 2023-2027 |  | Итого: | 2 708,5 | 821,5 | 408,6 | 24,4 |  |  |  |  | 727,0 | 727,0 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино, МКУ «ЕДДС-Лыткарино» |
|  |  | 2023-2027 |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 2 708,5 | 821,5 | 408,6 | 24,4 |  |  |  |  | 727,0 | 727,0 |  |
|  | Результат 1. Обеспечена готовность технических средств оповещения, % | 2023-2027 |  | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 01.01.01 Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт оборудования МСОН | 2023-2027 |  | Итого: | 2 654,9 | 816,0 | 404,9 | 0,00 |  |  |  |  | 717,0 | 717,0 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  | 2023-2027 |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 2 654,9 | 816,0 | 404,9 | 0,00 |  |  |  |  | 717,0 | 717,0 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 01.01.02 Содержание, техническое обслуживание и поддержание в состоянии постоянной готовности абонентского телеграфа МКУ "ЕДДС Лыткарино" | 2023-2027 |  | Итого: | 39,19 | 5,5 | 3,69 | 24,4 |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  | 2023-2027 |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 39,19 | 5,5 | 3,69 | 24,4 |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 01.01.03 Содержание и эксплуатация АПК МКУ "ЕДДС Лыткарино" по организации экстренного оповещения населения городского округа Лыткарино по средствам перехвата TV сигнала; | 2023-2027 |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  | 2023-2027 |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Развитие и модернизация МСОН | 2023-2027 |  | Итого: | 704,0 | 0,00 | 0,00 | 704,0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  | 2023-2027 |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 704,0 | 0,00 | 0,00 | 704,0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Развернуты современные технические средства оповещения, ед. | 2023-2027 |  | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | 2023-2027 |  | Итого: | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023-2027 |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Формирование, хранение, использование и восполнение запасов материально-технических, продовольственных и иных средств | 2023-2027 |  | Итого: | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023-2027 |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  | Результат 1. Приобретено материально-технических, продовольственных и иных средств, для целей гражданской обороны, ед. | 2023-2027 |  | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Основное мероприятие 03. Развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  | 2023-2027 | Итого: | 2 758,9 | 380,0 | 1 028,9 | 450,0 |  |  |  |  | 450,0 | 450,0 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 2 758,9 | 380,0 | 1 028,9 | 450,0 |  |  |  |  | 450,0 | 450,0 |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.01. Обеспечение готовности объектов гражданской обороны | 2023-2027 |  | Итого: | 2 228,9 | 0,00 | 1028,9 | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 2 228,9 | 0,00 | 1028,9 | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 |  |
|  | Результат 1. Количество объектов гражданской обороны, ед. | Х |  | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 5 |  |
| 3.2 | Мероприятие 03.02. Проведение учений и тренировок по гражданской обороне | 2023 |  | Итого: | 150,0 | 0,00 | 0,00 | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 150,0 | 0,00 | 0,00 | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  | Результат 1. Количество проведенных тренировок и учений, ед. | Х |  | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 | - | - | 3 | - | 2 | 3 | 3 | - | 27 |  |
| 3.3 | Мероприятие 03.03. Создание и содержание курсов гражданской обороны | 2023-2027 |  | Итого: | 380,0 | 380,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023-2027 |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 380,0 | 380,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  | Результат 1. Подготовлено должностных лиц в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, человек | 2023-2027 |  | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4 | Мероприятие 03.04. Пропаганда знаний в области гражданской обороны | 2023-2027 |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023-2027 |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  | Результат 1. Издание журналов, агитационного материала, ед. | 2023-2027 |  | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.5 | Мероприятие 03.05. Подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации | 2023-2027 |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023-2027 |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  | Результат 1. Количество подготовленных безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации, ед. | 2023-2027 |  | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 6 271,4 | 1 201,5 | 1 437,5 | 1 278,4 |  |  |  |  | 1 177,0 | 1 177,0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 6 271,4 | 1 201,5 | 1 437,5 | 1 278,4 |  |  |  |  | 1 177,0 | 1 177,0 |  |

5. Перечень мероприятий подпрограммы № 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023-2027 год изложить в следующей редакции:

XI. Перечень мероприятий подпрограммы 4

«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Повышение степени пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | 19 214,14 | 1665,24 | 15 462,90 | 698,00 |  |  |  |  | 694,00 | 694,00 |  |
|  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 19 214,14 | 1665,24 | 15 462,9 | 698,0 |  |  |  |  | 694,0 | 694,0 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино, МУ ЦБС, МУ ДК «Мир», МУ ДК «Центр молодежи», МОУ ДОД «ДМШ», МУ «ЛИКМ», Управление архитектуры, градостроительства и инвестиционной политики г. Лыткарино, архивный отдел, МП «Водоканал» |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования | 2023-2027 | Итого: | 14 814,0 | 0,00 | 14 814,0 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино, управление образования города Лыткарино |
|  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 14 814,0 | 0,00 | 14 814,0 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Количество выполненных мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино, МП «Водоканал» |
|  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Количество пожарных гидрантов в готовности к забору воды в любое время года, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03. Создание, содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей) | 2023-2027 | Итого: | 1 075,79 | 1 067,36 | 8,43 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 1 075,79 | 1 067,36 | 8,43 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Количество пожарных водоемов, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.04. Оснащение и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями Московской области | 2023-2027 | Итого: | 400,0 | 100,0 | 0,00 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 400,0 | 100,0 | 0,00 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Результат 1. Количество работающих извещателей, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 184 | 1 034 | 1 034 | 1 084 | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 1 084 | 1 134 | 1 184 |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.05. Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 2 085,31 | 350,82 | 464,49 | 452,5 |  |  |  |  | 448,5 | 369,0 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино, МУ ЦБС, МУ ДК «Мир», МУ ДК «Центр молодежи», МОУ ДОД «ДМШ», МУ «ЛИКМ», Управление архитектуры, градостроительства и инвестиционной политики г. Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 2 085,31 | 350,82 | 464,49 | 452,5 |  |  |  |  | 448,5 | 369,0 |  |
|  | Результат 1. Количество средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6 | Мероприятие 01.06. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Количество обученного населения мерам пожарной безопасности, чел. | 2023-2027 | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.7 | Мероприятие 01.07. Пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | 2023-2027 | Итого: | 75,0 | 0,00 | 0,00 | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 75,0 | 0,00 | 0,00 | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 |  |
|  | Результат 1. Издание буклетов, плакатов, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 15 |  |
| 1.8 | Мероприятие 01.08. Дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Количество мероприятий в условиях особого противопожарного режима, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.9 | Мероприятие 01.10. Поддержание общественных объединений добровольной пожарной охраны | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Количество поддерживаемых общественных объединений добровольной пожарной охраны, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.10 | Мероприятие 01.11. Опашка территорий по границам населенных пунктов муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 764,06 | 147,06 | 176,0 | 120,5 |  |  |  |  | 120,5 | 200,0 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 764,06 | 147,06 | 176,0 | 120,5 |  |  |  |  | 120,5 | 200,0 |  |
|  | Результат 1. Работы по опашке территорий по границам населенных пунктов муниципальных образований Московской области, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.11 | Мероприятие 01.12. Финансовое обеспечение мероприятий по созданию и эксплуатации объектов противопожарной службы | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Создана инфраструктура для обеспечения противопожарной безопасности в муниципальных образованиях Московской области, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.12 | Мероприятие 01.13. Проведение работ по возведению пожарного депо из быстровозводимой модульной конструкции полной заводской готовности, по подведению внешних инженерных сетей и по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  | Результат 1. Количество объектов, по которым проведены работы по возведению пожарного депо, по подведению внешних инженерных сетей, по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме № 4 |  | Итого | 19 214,14 | 1665,24 | 15 462,9 | 698,0 |  |  |  |  | 694,0 | 694,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 19 214,14 | 1665,24 | 15 462,9 | 698,0 |  |  |  |  | 694,0 | 694,0 |  |

6. Перечень мероприятий подпрограммы № 5 «Обеспечение безопасности населения на водных объектах

расположенных на территории муниципального образования Московской области» муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023-2027 год изложить в следующей редакции:

XII. Перечень мероприятий подпрограммы 5

«Обеспечение безопасности населения на водных объектах

расположенных на территории муниципального образования Московской области»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования |  | Всего (тыс. руб.) | 2023 | 2024 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого: |  | 3 827,8 | 655,5 | 762,3 | 870,0 |  |  |  |  | 770,0 | 770,0 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино, МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» |
|  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области |  | 3 827,8 | 655,5 | 762,3 | 870,0 |  |  |  |  | 770,0 | 770,0 |  |
|  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период) | 2023-2027 | Итого: |  | 3 717,8 | 645,5 | 762,3 | 770,0 |  |  |  |  | 770,0 | 770,0 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области |  | 3 717,8 | 645,5 | 762,3 | 770,0 |  |  |  |  | 770,0 | 770,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат Количество мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период) | 2023-2027 | Х |  | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Создание безопасных мест отдыха для населения на водных объектах | 2023-2027 | Итого: |  | 110,0 | 10,00 | 0,00 | 100,0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области |  | 110,0 | 10,00 | 0,00 | 100,0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустройство места отдыха у воды в части касающейся безопасности населения, закупка оборудования для спасательного поста на воде, установление аншлагов, оплата договоров с АСФ (АСС) для организации безопасности на муниципальных пляжах, в том числе проведение лабораторных исследований воды и почвы, единица | 2023-2027 | Х |  | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.03. Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде | 2023-2027 | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
|  |  | 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023-2027 | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде, человек |  | Х |  | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 502 | - | - | 502 | 171 | 310 | 462 | 502 | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 3 827,8 | 655,5 | 762,3 | 870,0 |  |  |  |  | 770,0 | 770,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 3 827,8 | 655,5 | 762,3 | 870,0 |  |  |  |  | 770,0 | 770,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |