Приложение 2

к Дорожной карте

Перечень мероприятий,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Лыткарино,  а также сроки их достижения на период 2015-2025 годов

| № п/п | № п/п таб-лицы пока-зате-лей | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - | Проведение мониторингов с целью выявления востребованных услуг для адаптации их для инвалидов | п. 1 Перечня мероприятий Подпрограммы I «Доступная среда города Лыткарино» муниципальной программы «Забота» на 2015-2019 годы, утвержденной постановлением Главы г. Лыткарино от 14.10.2014 № 813-п | Администрация города Лыткарино, Координационный совет по делам инвалидов при Администрации города Лыткарино | ежегодно | Уточнение перечня востребованных услуг для инвалидов, и принятие мер по их адаптации для инвалидов |
| 1.2. | - | Организация работы Координационного совета по делам инвалидов при Администрации города Лыткарино |  | Члены Координационного совета по делам инвалидов при Администрации города Лыткарино | ежегодно, в соотвествии с планом работы Координационного совета по делам инвалидов при Администрации города Лыткарино на очередной год | Проведение заседаний Координационного совета по делам инвалидов при при Администрации города Лыткарино, мониторинг реализации мероприятий муниципальных программ по созданию доступной среды |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, на которых предоставляются услуги населению |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 1.1. | Введение с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, на которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |  | Администрация города Лыткарино, ответственные исполнители Дорожной карты по направлениям |  | Увеличение доли введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, на которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2.1.2 | 1.2. | Проведение после 1 июля 2016 года капитального ремонта, реконструкции, модернизации существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, на которых предоставляются услуги населению, в целях приведения данных объектов в полное соответствие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |  | Администрация города Лыткарино, ответственные исполнители Дорожной карты по направлениям |  | Увеличение доли существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, на которых предоставляются услуги населению, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года их капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2.1.3 | 1.3. | Помощь в доступе инвалидов к объекту и услуге; - предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме; - предоставление по возможности необходимых услуг по месту жительства инвалида на объектах, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, до проведения на данных объектах капитального ремонта или реконструкции |  | Администрация города Лыткарино, ответственные исполнители Дорожной карты по направлениям |  | Увеличение доли существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, на которых предоставляются услуги населению, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, и на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются: - помощь в доступе инвалидов к объекту и услуге; - предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме; - предоставление по возможности необходимых услуг по месту жительства инвалида |
| 2.1.4 | 1.4. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию (территории) объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, на которых предоставляются услуги населению |  | Администрация города Лыткарино, ответственные исполнители Дорожной карты по направлениям |  | Увеличение доли объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, на которых предоставляются услуги населению, и на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта) |
| - Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов в сфере образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 1.1. | Введение с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере образования, на которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |  | Администрация города Лыткарино, Управление образования города Лыткарино, образовательные организации города Лыткарино |  | Увеличение доли введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере образования, на которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2.2.2 | 1.2. | Проведение после 1 июля 2016 года капитального ремонта, реконструкции, модернизации существующих объектов в сфере образования, на которых предоставляются услуги населению, в целях приведения данных объектов в полное соответствие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |  | Администрация города Лыткарино, Управление образования города Лыткарино, образовательные организации города Лыткарино |  | Увеличение доли существующих объектов в сфере образования, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года их капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2.2.3 | 1.3. | Помощь в доступе инвалидов к объекту и услуге; - предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме; - предоставление по возможности необходимых услуг по месту жительства инвалида на объектах в сфере образования, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, до проведения на данных объектах капитального ремонта или реконструкции |  | Администрация города Лыткарино, Управление образования города Лыткарино, образовательные организации города Лыткарино |  | Увеличение доли существующих объектов в сфере образования, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются: - помощь в доступе инвалидов к объекту и услуге; - предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме; - предоставление по возможности необходимых услуг по месту жительства инвалида |
| 2.2.4 | 1.4. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (территории) объектов в сфере образования, на которых предоставляются услуги населению |  | Администрация города Лыткарино, Управление образования города Лыткарино, образовательные организации города Лыткарино |  | Увеличение доли объектов в сфере образования, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта в сфере образования) |
| - Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 1.1. | Введение с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере культуры, на которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |  | Администрация города Лыткарино, МКУ «Управление по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино», учреждения культуры города Лыткарино |  | Увеличение доли введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере культуры, на которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2.3.2 | 1.2. | Проведение после 1 июля 2016 года капитального ремонта, реконструкции, модернизации существующих объектов в сфере культуры, на которых предоставляются услуги населению, в целях приведения данных объектов в полное соответствие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |  | Администрация города Лыткарино, МКУ «Управление по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино», учреждения культуры города Лыткарино |  | Увеличение доли существующих объектов в сфере культуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года их капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2.3.3 | 1.3. | Помощь в доступе инвалидов к объекту и услуге; - предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме; - предоставление по возможности необходимых услуг по месту жительства инвалида на объектах в сфере культуры, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, до проведения на данных объектах капитального ремонта или реконструкции |  | Администрация города Лыткарино, МКУ «Управление по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино», учреждения культуры города Лыткарино |  | Увеличение доли существующих объектов в сфере культуры, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, и на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются: - помощь в доступе инвалидов к объекту и услуге; - предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме; - предоставление по возможности необходимых услуг по месту жительства инвалида |
| 2.3.4 | 1.4. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (территории) объектов в сфере культуры, на которых предоставляются услуги населению |  | Администрация города Лыткарино, МКУ «Управление по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино», учреждения культуры города Лыткарино |  | Увеличение доли объектов в сфере культуры, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта в сфере культуры) |
| - Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов в сфере физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 2.1. | Введение с 1 июля 2016 года в эксплуатацию спортивных объектов, на которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |  | Администрация города Лыткарино, МКУ «Управление по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино», предприятия и учреждения физкультуры и спорта |  | Увеличение доли введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию спортивных объектов, на которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2.4.2 | 2.2. | Проведение после 1 июля 2016 года капитального ремонта, реконструкции, модернизации существующих спортивных объектов, на которых предоставляются услуги населению, в целях приведения данных объектов в полное соответствие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |  | Администрация города Лыткарино, МКУ «Управление по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино», предприятия и учреждения физкультуры и спорта |  | Увеличение доли существующих спортивных объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года их капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2.4.3 | 2.3. | Помощь в доступе инвалидов к объекту и услуге; - предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме; - предоставление по возможности необходимых услуг по месту жительства инвалида на спортивных объектах, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, до проведения на данных объектах капитального ремонта или реконструкции |  | Администрация города Лыткарино, МКУ «Управление по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино», предприятия и учреждения физкультуры и спорта |  | Увеличение доли существующих спортивных объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, и на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются: - помощь в доступе инвалидов к объекту и услуге; - предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме; - предоставление по возможности необходимых услуг по месту жительства инвалида |
| 2.4.4 | 2.4. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (территории) спортивных объектов, на которых предоставляются услуги населению |  | Администрация города Лыткарино, МКУ «Управление по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино», предприятия и учреждения физкультуры и спорта |  | Увеличение доли спортивных объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории спортивного объекта) |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 1.1. | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению |  | Администрация города Лыткарино, ответственные исполнители Дорожной карты по направлениям |  | Увеличение доли объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, на которых предоставляются услуги населению, и на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи |
| 3.1.2 | 1.2. | Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, на которых предоставляются услуги населению |  | Администрация города Лыткарино, ответственные исполнители Дорожной карты по направлениям |  | Увеличение доли объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, на которых предоставляются услуги населению, и на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |
| 3.1.3 | 1.3. | Инструктирование или обучение работников, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг |  | Администрация города Лыткарино, ответственные исполнители Дорожной карты по направлениям |  | Увеличение числа работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг |
| 3.1.4 | 1.4. | Удельный вес объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, на которых предоставляются услуги населению, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг |  | Администрация города Лыткарино, ответственные исполнители Дорожной карты по направлениям |  | Увеличение доли объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, на которых предоставляются услуги населению, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг |
| 3.1.5 | 1.5. | Инструктирование или обучение работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Администрация города Лыткарино, МБУ «МФЦ Лыткарино» |  | Увеличение числа работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 3.1.6 | 1.6. | Принятие административно-распорядительных актов в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в соответствии с которыми на работников многофункциональных центров возлагается оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |  | Администрация города Лыткарино, МБУ «МФЦ Лыткарино» |  | Увеличение числа работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| 3.2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных услуг в сфере образования |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 1.1. | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах в сфере образования |  | Администрация города Лыткарино, Управление образования города Лыткарино, образовательные организации города Лыткарино |  | Увеличение доли объектов в сфере образования, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи |
| 3.2.2 | 1.2. | Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, на объектах в сфере образования |  | Администрация города Лыткарино, Управление образования города Лыткарино, образовательные организации города Лыткарино |  | Увеличение доли объектов в сфере образования, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |
| 3.2.3 | 1.3. | Инструктирование или обучение работников, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования |  | Администрация города Лыткарино, Управление образования города Лыткарино, образовательные организации города Лыткарино |  | Увеличение числа работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования |
| 3.2.4 | 1.4. | Принятие административно-распорядительных актов в образовательных организациях, в соответствии с которыми на работников организаций возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |  | Администрация города Лыткарино, Управление образования города Лыткарино, образовательные организации города Лыткарино |  | Увеличение числа работников образовательных организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| 3.2.5 | 1.5. | Проведение паспортизации объектов в сфере образования |  | Администрация города Лыткарино, Управление образования города Лыткарино, образовательные организации города Лыткарино |  | Увеличение числа объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования |
| 3.2.6 | - | Предоставление инвалидам образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях |  | Администрация города Лыткарино, Управление образования города Лыткарино, образовательные организации города Лыткарино |  | Увеличение числа инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях |
| 3.2.7 | - | Обучение инвалидов совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях |  | Администрация города Лыткарино, Управление образования города Лыткарино, образовательные организации города Лыткарино |  | Увеличение числа инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях |
| 3.3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 1.1. | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах в сфере культуры |  | Администрация города Лыткарино, МКУ «Управление по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино», учреждения культуры города Лыткарино |  | Увеличение доли объектов в сфере культуры, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи |
| 3.3.2 | 1.2. | Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, на объектах в сфере культуры |  | Администрация города Лыткарино, МКУ «Управление по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино», учреждения культуры города Лыткарино |  | Увеличение доли объектов в сфере культуры, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |
| 3.3.3 | 1.3. | Инструктирование или обучение работников, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры |  | Администрация города Лыткарино, МКУ «Управление по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино», учреждения культуры города Лыткарино |  | Увеличение числа работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере культуры |
| 3.3.4 | 1.4. | Принятие административно-распорядительных актов в учреждениях культуры, в соответствии с которыми на работников учреждений возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |  | Администрация города Лыткарино, МКУ «Управление по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино», учреждения культуры города Лыткарино |  | Увеличение числа работников учреждений культуры, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| 3.3.5 | 1.5. | Проведение паспортизации объектов в сфере культуры |  | Администрация города Лыткарино, МКУ «Управление по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино», учреждения культуры города Лыткарино |  | Увеличение числа объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере культуры |
| 3.3.6 | - | Пополнение библиотечного фонда в общедоступных библиотеках изданиями (документами) специальных форматов для инвалидов по зрению |  | Администрация города Лыткарино, МКУ «Управление по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино», учреждения культуры города Лыткарино |  | Увеличение числа документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках |
| 3.3.7 | - | Адаптация экспозиций музеев для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) |  | Администрация города Лыткарино, МКУ «Управление по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино», учреждения культуры города Лыткарино |  | Увеличение числа экспозиций музеев, адаптированных для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарат) |
| 3.4. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных услуг в сфере физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 1.1. | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на спортивных объектах |  | Администрация города Лыткарино, МКУ «Управление по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино», предприятия и учреждения физкультуры и спорта |  | Увеличение доли спортивных объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи |
| 3.4.2 | 1.2. | Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне на спортивных объектах |  | Администрация города Лыткарино, МКУ «Управление по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино», предприятия и учреждения физкультуры и спорта |  | Увеличение доли спортивных объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |
| 3.4.3 | 1.3. | Инструктирование или обучение работников, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физкультуры и спорта |  | Администрация города Лыткарино, МКУ «Управление по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино», предприятия и учреждения физкультуры и спорта |  | Увеличение числа работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере физкультуры и спорта |
| 3.4.4 | 1.4. | Принятие административно-распорядительных актов в учреждениях (организациях) в сфере физкультуры и спорта, в соответствии с которыми на работников возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |  | Администрация города Лыткарино, МКУ «Управление по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино», предприятия и учреждения физкультуры и спорта |  | Увеличение числа работников учреждений (организаций) в сфере физкультуры и спорта, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| 3.4.5 | 1.5. | Проведение паспортизации спортивных объектов |  | Администрация города Лыткарино, МКУ «Управление по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино», предприятия и учреждения физкультуры и спорта |  | Увеличение числа спортивных объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг |
| 3.4.6 | - | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов |  | Администрация города Лыткарино, МКУ «Управление по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино», предприятия и учреждения физкультуры и спорта |  | Увеличение числа инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности инвалидов |
| 3.4.7 | - | Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории детей |  | Администрация города Лыткарино, МКУ «Управление по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино», предприятия и учреждения физкультуры и спорта |  | Увеличение числа детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории детей |