ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЛЫТКАРИНО

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2025 № 676-п

г.о. Лыткарино

О внесении изменений и продлении срока действия муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2023-2030 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением Совета депутатов городского округа Лыткарино от 11.09.2025            № 652/73 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов городского округа Лыткарино «О бюджете городского округа Лыткарино Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», Положением о муниципальных программах городского округа Лыткарино, утвержденным постановлением главы городского округа Лыткарино от 02.11.2020 № 548-п, с выпиской из сводной бюджетной росписи расходов на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов по состоянию на 12.09.2025 года, с учетом заключения Контрольно-счётной палаты городского округа Лыткарино Московской области по результатам проведения финансово-экономической экспертизы от 26.09.2025 №76 , постановляю:

1.     Продлить срок действия муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» до 2031 года.

- Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2031 годы, утвержденную постановлением главы городского округа Лыткарино от 15.11.2022 № 717-п, изложив ее в новой редакции (прилагается).

- Управлению жилищно-коммунального хозяйства и развития           городской инфраструктуры города Лыткарино (Стрела М.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в установленном порядке и     размещение на официальном сайте городского округа Лыткарино в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы городского округа Лыткарино Новикова М.В.

К.А. Кравцов

Приложение к постановлению

главы городского округа Лыткарино                                                                                                                                                                                                               01.11.2025 № 676-п

Муниципальная программа

«Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2031 годы

1.Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2031 годы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Лыткарино Новиков М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Лыткарино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Лыткарино; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Лыткарино; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Администрация городского округа Лыткарино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Администрация городского округа Лыткарино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» | Администрация городского округа Лыткарино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории городского округа Лыткарино с учетом приоритетов территориального развития 2. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Лыткарино 3. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории городского округа Лыткарино в соответствие с едиными требованиями 4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Лыткарино 5. Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов 6. Обеспечение деятельности Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| Средства бюджета Московской области | 1 665 444,57 | 516 772,97 | 619 220,91 | 312 014,41 | 16 793,46 | 200 642,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства дорожного фонда Московской области | 53 543,02 | 53 543,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 2 442 992,93 | 257 325,20 | 503 358,09 | 625 178,07 | 451 558,43 | 546 416,28 | 19 306,65 | 19 306,65 | 18 408,31 | 2 135,25 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 4 161 980,52 | 827 641,19 | 1 122 579,00 | 937 192,48 | 468 351,89 | 747 059,10 | 19 306,65 | 19 306,65 | 18 408,31 | 2 135,25 |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из ключевых направлений развития жилищной сферы, определенных в Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2030 года (утверждена постановлением Правительства Московской области от 28 декабря 2018 года N 1023/45 "О Стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года"), является реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства населенных пунктов.

Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области" определены следующие основные задачи в сфере благоустройства:

обеспечение формирования единого облика Московской области;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства Московской области;

обеспечение доступности территорий общего пользования;

обеспечение сохранности объектов благоустройства;

обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.

С 2017 года Московская область является участником приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее - приоритетный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

В рамках реализации указанного приоритетного Проекта в Московской области выполняются следующие мероприятия, софинансируемые за счет средств федерального бюджета:

а) в отношении общественных территорий муниципальных образований;

б) в отношении дворовых территорий.

Результатом реализации мероприятий приоритетного Проекта должно стать создание комфортной городской среды на территории муниципальных образований Московской области, которая стимулирует развитие городского образа жизни, создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени.

Целью программы является повышение качества жизни населения на основе формирования комфортной городской среды.

Основным направлением в формировании современной городской среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности населения, проживающего на территории г.о. Лыткарино, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий.

В настоящее время на территории г.о. Лыткарино расположены 332 многоквартирных жилых домов, из них включены в региональную программу по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов – 268 многоквартирных жилых дома.

На территории г.о. Лыткарино всего 89 дворовых территорий, из них благоустроено – 51, что составляет 57,3 % от общего количества дворовых территорий.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Проведенный анализ дворовых территорий показал, что на отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей. Элементы детских и спортивных игровых площадок физически и морально устарели. На отдельных территориях уровень освещенности дворовых территорий ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует.

В связи с увеличением числа личных автотранспортных средств требуется проведение работ по обустройству и строительству дополнительных парковочных мест на дворовых территориях.

Несмотря на принимаемые меры в городском округе остаются микрорайоны с неудовлетворительным состоянием асфальтобетонного покрытия внутри дворовых территорий, с отсутствующим или недостаточным количеством элементов озеленения и благоустройства. Все это диктует необходимость комплексного подхода к проведению работ по благоустройству, позволяя скоординировать и согласовать деятельность администрации, предприятий, отвечающих за жизнедеятельность округа, и всех организаций, обеспечивающих выполнение разноплановых работ.

Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий г.о. Лыткарино реализуются с 2015 года.

Кроме дворовых территорий в г.о. Лыткарино имеются общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга разных групп населения. Общественная территория – территория   муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.). Программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий, общественных пространств.

Применение программно-целевого метода реализации мероприятий по комплексному благоустройству жилых микрорайонов в условиях существующей застройки, по содержанию объектов наружного освещения, территорий общего пользования, в том числе парков и скверов, внутриквартальных проездов, других объектов и элементов благоустройства позволит достичь необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории города Лыткарино, улучшения экологической обстановки в городе. Четкое обозначение перспектив благоустройства муниципального образования позволит определить направления для сосредоточения средств на решение поставленных задач.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в г.о. Лыткарино федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в г.о. Лыткарино мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов ("Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В Программном обращении Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности" одним из основных направлений развития ЖКХ определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 процентов дворовых территорий муниципальных образований Московской области.

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов или их представители).

По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов или их представители), утвержденными Администрацией городского округа Лыткарино, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству. В первоочередном порядке в него включались территории, благоустройство которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для жителей, повышения привлекательности города и развития предпринимательства. Для включения в план благоустройства общественных территорий Администрацией г.о. Лыткарино  проводится рейтинговое голосование, в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 09.02.2018 № 43-ПГ «О проведении голосования по общественным территориям в некоторых муниципальных образованиях Московской области» (портал «Добродел»). Территории, занявшие первые места в голосовании жителей, обязательны для занесения в план благоустройства и муниципальную программу.

Так же адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству формируется:

1) по результатам рейтингового голосования на портале «Добродел» (50% от плана на год). Все дворовые территории по итогам инвентаризации нуждающиеся в благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад;

2) на основании обращений (50% от плана на год):

-  Президенту Российской Федерации;

- Губернатору Московской области;

- министру благоустройства Московской области;

- в Администрацию городского округа Лыткарино;

- на интернет-портал «Добродел»;

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя их минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

Адресный перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025 году.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству указан в Разделе 5.5. и 6.10. муниципальной программы.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном НПА Московской области.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой муниципального образования Московской области);

- ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, согласованными Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области);

- работы по берегоукреплению (при необходимости осуществления таковых для проведения работ по благоустройству) в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции.

В соответствии с государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – Госпрограмма), в целях обеспечения реализации полномочия «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» муниципальным образованием «городской округ Лыткарино» в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заключенного соглашения между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Администрацией городского округа Лыткарино муниципальной программой предусмотрено финансирование из бюджета Московской области и бюджета городского округа Лыткарино на реализацию мероприятия «Ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора».

Для выполнения норм и требований законодательства Московской области в сфере благоустройства городскому округу Лыткарино переданы государственные полномочия по созданию административных комиссий в связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года Законов Московской области «Об административных комиссиях в Московской области», «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области по созданию административных комиссий».

Частью формирования современной городской среды является качество проживания населения в жилых домах.

Принятие закона Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-03 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», позволило обеспечить масштабное проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Региональная программа Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2049 годы», является основным механизмом, обеспечивающим капитальный ремонт общего имущества жилищного фонда.

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение безопасности и комфортности условий проживаний граждан, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, снижение физического износа многоквартирных домов, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов, проведения своевременного капитального ремонта жилищного фонда.

Финансирование мероприятий программы предусмотрено за счет средств бюджета Московской области в соответствии с Госпрограммой и за счет средств, предусмотренных в бюджете г.о. Лыткарино.

Реализация программы осуществляется в соответствии с Перечнем мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в городском округе Лыткарино, реализуемых в рамках программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих строительных отрядов.

Перечень видов работ, на которые могут быть направлены средства субсидии:

По благоустройству в отношении:

Средства субсидии могут быть направлены на оплату следующих видов работ:

благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;

благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

благоустройство парковых проездов (дорог);

благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);

благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе: пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;

благоустройство элементов, различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

благоустройство элементов озеленения, приколов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;

благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

благоустройство элементов сопряжения покрытий;

благоустройство конструкций велопарковок;

благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов; благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;

благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха;

благоустройство систем наружного освещения, включая архитектурно-художественное;

благоустройство праздничного оформления;

благоустройство средств размещения информации;

благоустройство малых архитектурных форм, в том числе изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства;

благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений;

выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог общего пользования, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, в том числе работы по берегоукреплению (при необходимости осуществления таковых для проведения работ по благоустройству) и замену инженерных коммуникаций;

проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

привлечение для авторского надзора за благоустройством лица, осуществившего подготовку проектной документации, либо иного лица, обладающего соответствующими квалификационными требованиями в области подготовки проектной документации;

проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика);

подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения;

приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 N 11-134/РВ "Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"

3. Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование целевых показателей | Тип показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение ** | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 1. | Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество благоустроенных общественных территорий | Приоритетный Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 2 | 1 |  | 1 | 2 | - | - | 1.F2.01, 1.F2.03, 1.И4.01, 1.И4.03, 1.И4.05 |
| 1.2. |  | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Приоритетный Отраслевой показатель | Процент | 66,37 | - |  | 67,26 | 67,26 | - | - | 1.04.04, 2.01.21 |
| 1.3. |  | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Приоритетный Отраслевой показатель | Процент | 25 | - |  | 25 | 25 | - | - | 1.04.04, 2.01.21 |
| 1.4. |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Приоритетный Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Процент | - | - |  | 38 | 30 | - | - | 1.01.02, 1.И4.01, 1.И4.03,1. И4.05 2.01.03, 2.01.17, 2.01.34, 2.01.35, 2.01.39, 2.01.40. |
| 2. | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Тыс. квадратных метров | 672,1 | 672,1 |  | 672,1 | 924,57406 | 924,57406 | 924,57406 | 2.01.15, 2.01.16, 2.01.18 |
| 2.2. |  | Замена детских игровых площадок | Приоритетный Отраслевой показатель | Единица | 4 | 2 |  | 3 | 2 | - | - | 2.01.20 |
| 2.3. |  | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный Отраслевой показатель | Единица | 1595 | 0 |  | 1595 | 262 | - | - | 2.01.22 |
| 2.4. |  | Установка шкафов управления наружным освещением | Приоритетный Отраслевой показатель | Единица | 39 | 0 |  | 39 | 2 | - | - | 2.01.23 |
| 2.5. |  | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Приоритетный Отраслевой показатель | Единица | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.01.30 |
| 2.6. |  | Количество благоустроенных дворовых территорий | Приоритетный Отраслевой показатель | Единица | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | - | 2.01.31, 2.01.32, 2.01.33, 2.F2.01, 2.И4.01 |
| 2.7. |  | Обустроено и модернизировано контейнерных площадок | Приоритетный Отраслевой показатель | Единица | - | - |  | 4 | 5 | - | - | 2.01.09, 2.01.24 |
| 2.8. |  | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт | Приоритетный Отраслевой показатель | Единица | - | - |  | 4 | - | - | - | 2.02.01 |
| 2.9. |  | Проведен ремонт подъездов МКД | Приоритетный Отраслевой показатель | Единица | - | 26 |  | 12 | 14 | - | - | 2.03.01, 2.03.04. |
| 2.10. |  | Устройство систем наружного освещения «Светлый город» | Приоритетный Отраслевой показатель | Единица | - | 2 |  | 1 | 3 | - | - | 1.01.04,1. 01.23 |
| 2.11. |  | Замена и модернизация детских игровых площадок | Отраслевой показатель | Единица | - | - |  | - | 2 | - | - | 2.01.34, 2.01.35 |

- Методика расчета значений планируемых показателей/результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единица измерения | Методика расчета показателя/результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Показатели |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации мероприятий И4.01, И4.03, И4.07 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 «Об утверждении методик расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы). Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий. |
| 1.2. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | Единица | Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе. |
| 1.3. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.4 | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Процент | Методику разрабатывает сам ОМСУ |
| 1.5. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области |
| 1.6. | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.7. | Установка шкафов управления наружным освещением | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.8. | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.9. | Замена и модернизация детских игровых площадок | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2. | Результаты |  |  |
| 2.1. | Благоустроены общественные территории | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 2.2. | Благоустроены скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.3. | Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
| 2.4. | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий. |
| 2.5. | Благоустроены детские скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских скверов, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства детских скверов, принятые по результатам осмотра таких скверов |
| 2.6. | Изготовлено и установлено стел | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств стел, изготовленных и установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении изготовления и установки стел, принятые по результатам осмотра таких стел |
| 2.7. | Благоустроены лесопарковые зоны | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон |
| 2.8. | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон |
| 2.9. | Благоустроены пространства для активного отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств |
| 2.10. | Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области | Процент | Фактическое достижение результата определяется как средний арифметический процент выполнения мероприятий планов по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренных планами мероприятий по развитию инфраструктуры парков, предусмотренных приложениями к соглашениям между Министерством благоустройства Московской области и муниципальными образованиями Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области |
| 2.11. | Обустроены велосипедные маршруты | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств велосипедных маршрутов, обустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении обустройства велосипедных маршрутов |
| 2.12. | Благоустроены с привлечением иного межбюджетного трансферта общественные территории и (или) количество детских игровых площадок, обустроенных с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количество территорий, на которых выполнены мероприятия по устройству систем наружного освещения | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, благоустроенных в отчетном периоде с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количеств детских игровых площадок, обустроенных в отчетном периоде с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количеств территорий, на которых в отчетном периоде выполнены мероприятия по устройству систем наружного освещения с привлечением иного межбюджетного трансферта. Достижение результата подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий (одним протоколом или несколькими протоколами), содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий и (или) обустройства детских игровых площадок, и (или) устройства систем наружного освещения, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий и (или) детских игровых площадок, и (или) систем наружного освещения |
| 2.13. | Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств созданных сезонных ледяных катков, на которых в отчетном периоде обустроены сезонные спортивные игровые площадки на летний период. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по созданию сезонных ледяных катков с обустройством сезонных спортивных игровых площадок на летний период, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.14. | Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий общего пользования, на которых в отчетном периоде устроены сезонные ледяные катки. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по устройству сезонных ледяных катков, принятых по результатам осмотра таких территорий |
| 2.15. | Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, в которых в отчетном периоде проведены мероприятия по благоустройству общественных территорий вблизи водных объектов. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по благоустройству, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.16. | Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяженностью до 700 м) при благоустройстве общественных территорий | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств объектов капитального строительства (пешеходных мостов до 700 м), построенных при благоустройстве общественных территорий в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается разрешениями на ввод объектов в эксплуатацию |
| 2.17. | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 2.18. | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Ед. | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
| 2.19. | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| 2.20. | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
| 2.21. | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ |
| 2.22. | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 2.23. | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Ед. | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
| 2.24. | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Ед. | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| 2.25. | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город) | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством обустроенных объектов наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в отчетном периоде |
| 2.26. | Выполнен ремонт дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде |
| 2.27. | В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию и организации деятельности административных комиссий в Московской области» |
| 2.28. | Приобретена коммунальная техника | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники |
| 2.29. | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Кв. м. | Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами муниципального образования Московской области. |
| 2.30. | Обеспечено содержание дворовых территорий | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.31. | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 2.32. | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 2.33. | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.34. | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.35. | Количество светильников | Ед. | Фактическое значение результата определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.36. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения в отчетном периоде |
| 2.37. | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных шкафов управления наружным освещением в отчетном периоде |
| 2.38. | Объем ликвидированных навалов мусора | Куб. м. | Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора с объектов благоустройства городского округа. |
| 2.39. | Количество организованных субботников и общественных работ | Ед. | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
| 2.40. | Обеспечено содержание бесхозяйных территорий | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей бесхозяйных территорий, находящихся на содержании ОМСУ |
| 2.41. | Обеспечено содержание объектов (элементов) благоустройства на бесхозяйных территориях | Ед. | Значение определяется как количество объектов на бесхозяйных территориях, находящихся на содержании ОМСУ |
| 2.42. | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, (картами свыше 25 кв. м) | Кв.м. | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв. м) в отчетном периоде |
| 2.43. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций (без организации наружного освещения) на территории Московской области в отчетном периоде |
| 2.44. | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.45. | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.46. | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.47. | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, по которым получено заключение экспертизы в части соответствия выполненных работ условиям контракта в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.48. | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) |
| 2.49. | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством объектов с подготовленным твердым покрытием под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) |
| 2.50. | Улучшен визуальный облик территорий муниципального образования (в том числе, украшены территории) | Ед. | Значение определяется фактическим количеством территорий муниципального образования, визуальный облик которых был улучшен |
| 2.51. | Снесены незаконно установленные самовольные постройки, здания, сооружения и элементы благоустройства | Шт. | Значение определяется фактическим количеством снесенных незаконно установленных самовольных построек, зданий, сооружений и элементов благоустройства |
| 2.52. | Вывезены брошенные, разукомплектованные транспортные средства | Шт. | Значение определяется фактическим количеством вывезенных брошенных, разукомплектованных транспортных средств |
| 2.53. | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством модернизированных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 2.54. | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством объектов с подготовленным твердым покрытием под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 2.55. | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.56. | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.57. | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.58. | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, для которых осуществлен строительный контроль в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.59. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Значение определяется фактическим количеством домов в которых проведен капитальный ремонт в текущем году |
| 2.60. | Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством многоквартирных домов, в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы, и подтверждается отчетами о достижении значений целевого показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта, предоставляемыми муниципальными образованиями Московской области |
| 2.61. | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | Ед. | Значение определяется фактическим количеством камер установленных в подъездах в многоквартирных домах |
| 2.62. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем году на территории муниципального образования в соответствии с адресным перечнем подъездов |

5. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Лыткарино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Лыткарино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Лыткарино | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
|  |  | Всего: в том числе: | 2 090 368,58 | 626 942,17 | 753 587,18 | 450 449,83 | 16 969,40 | 242 420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1 652 483,91 | 512 115,52 | 617 492,42 | 309 917,28 | 13 931,87 | 199 026,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 437 884,67 | 114 826,65 | 136 094,76 | 140 532,55 | 3 037,53 | 43 393,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.1. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2031 | Итого | 1 314 546,50 | 587 960,72 | 448 593,08 | 277 992,70 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 040 963,81 | 479 682,96 | 368 007,25 | 193 273,60 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 273 582,69 | 108 277,76 | 80 585,83 | 84 719,10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2031 | Итого | 1 217 513,51 | 570 170,58 | 442 316,41 | 205 026,52 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 012 971,23 | 474 381,92 | 368 007,25 | 170 582,06 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 204 542,28 | 95 788,66 | 74 309,16 | 34 444,46 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Благоустроены лесопарковые зоны, ед. | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2031 | Итого | 27 273,49 | 0 | 0 | 27 273,49 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адми-нистрац-ия г.о. Лыткарино МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 22 691,54 | 0 | 0 | 22 691,54 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 4 581,95 | 0 | 0 | 4 581,95 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Благоустроены лесопарковые зоны, ед. | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2031 | Итого | 31 076,40 | 0 | 605,00 | 30 471,40 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 31 076,40 | 0 | 605,00 | 30 471,40 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Благоустроены лесопарковые зоны, ед. | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023-2031 | Итого | 8 523,67 | 8 523,67 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 557,10 | 2 557,10 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 5 966,57 | 5 966,57 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Установлены детские, игровые площадки, ед. | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | - |  | - |  | - |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Мероприятие 01.04. Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023-2031 | Итого | 14 318,14 | 9 146,47 | 5 171,67 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 743,94 | 2 743,94 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 11 574,20 | 6 402,53 | 5 171,67 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.7. | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2031 | Итого | 1 107,00 | 120,00 | 500,00 | 487,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 1 107,00 | 120,00 | 500,00 | 487,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.8. | Мероприятие 01.23. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023-2031 | Итого | 14 734,29 | 0 | 0 | 14 734,29 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 14 734,29 | 0 | 0 | 14 734,29 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед. | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  | 3 | - | - | 3 | I |  |  | II |  | III | IV | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2031 | Итого | 343 975,55 | 38 981,45 | 304 994,10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 281 917,73 | 32 432,56 | 249 485,17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 62 057,82 | 6 548,89 | 55 508,93 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2031 | Итого | 304 994,10 | 0 | 304 994,10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 249 485,17 | 0 | 249 485,17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 55 508,93 | 0 | 55 508,93 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, ед. | х | х | Всего | 2023 Год | 2024 год | Итого 2025 году |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2031 | Итого | 38 981,45 | 38 981,45 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 32 432,56 | 32 432,56 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 6 548,89 | 6 548,89 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Благоустроены скверы, ед. | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие И4. Формирование комфортной городской среды | 2023-2031 | Итого | 431 846,53 | 0 | 0 | 172 457,13 |  |  |  |  |  |  |  | 16 969,40 | 242 420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 329 602,37 | 0 | 0 | 116 643,68 |  |  |  |  |  |  |  | 13 931,87 | 199 026,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 102 244,16 | 0 | 0 | 55 813,45 |  |  |  |  |  |  |  | 3 037,53 | 43 393,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1. | Мероприятие И4.01 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023-2031 | Итого | 259 389,40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 16 969,40 | 242 420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 212 958,69 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 13 931,87 | 199 026,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 46 430,71 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 3 037,53 | 43 393,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, ед. | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Мероприятие И4.03 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2031 | Итого | 142 075,13 | 0 | 0 | 142 075,13 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 116 643,68 | 0 | 0 | 116 643,68 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 25 431,45 | 0 | 0 | 25 431,45 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, ед. | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году |  |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 |  |  | - |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Мероприятие И4.05 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) | 2023-2031 | Итого | 30 382,00 | 0 | 0 | 30 382,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 30 382,00 | 0 | 0 | 30 382,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, ед. площадью менее 0,5 га, ед. | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | - |  |  | - |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме I |  |  | Итого | 2 090 368,58 | 626 942,17 | 753 587,18 | 450 449,83 |  |  |  |  |  |  |  | 16 969,40 | 242 420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 652 483,91 | 512 115,52 | 617 492,42 | 309 917,28 |  |  |  |  |  |  |  | 13 931,87 | 199 026,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 437 884,67 | 114 826,65 | 136 094,76 | 140 532,55 |  |  |  |  |  |  |  | 3 037,53 | 43 393,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5.2. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.01 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта, адрес объекта | Мощность/при-рост мощности объекта строи- тельства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 31.12.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ул. Первомайская г. Лыткарино | 4,9 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2024 - 15.10.2024 | 18.10.2024 | 304 994,10 | 304 994,10 | Итого | 304 994,10 | 0 | 304 994,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 249 485,17 | 0 | 249 485,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 55 508,93 | 0 | 55 508,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.3. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.02.  «Благоустройство лесопарковых зон»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта, адрес объекта | Мощность/при-рост мощности объекта строи- тельства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 31.12.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Благоустройство лесопарка «Волкуша» по адресу: Московская область, Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество | 58 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2022 - 01.06.2025 | 01.06.2025 | 1 275 258,40 | 1 012 486,99 | Итого | 1 275 258,40 | 570 170,58 | 442 316,41 | 262 771,41 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 035 662,77 | 474 381,92 | 368 007,25 | 193 273,60 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 239 595,63 | 95 788,66 | 74 309,16 | 69 497,81 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.4.  Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия И4.03.  «Благоустройство скверов»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта, адрес объекта | Мощность/при-рост мощности объекта строи- тельства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.25 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Благоустройство сквера «Усадьба Лыткарино (Чернышевых)» по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 7, дом.7А | 1.05 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 13.12.2024 - 31.12.2025 | 31.12.2025 | 142 075,13 | 0 | Итого | 142 075,13 | 0 | 0 | 142 075,13 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 116 643,68 | 0 | 0 | 116 643,68 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 25 431,45 | 0 | 0 | 25 431,45 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.5.  Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия И4.05.  «Благоустройство  общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта, адрес объекта | Мощность/при-рост мощности объекта строи- тельства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.25 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Благоустройство сквера «Сквер МФЦ» по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 3А, д. 9 | 0,5 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 10.02.2025 - 31.12.2025 | 31.12.2025 | 30 382,00 | 0 | Итого | 30 382,00 | 0 | 0 | 30 382,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 30 382,00 | 0 | 0 | 30 382,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Паспорт подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Лыткарино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы | Обеспечение условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Лыткарино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Обеспечение условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Лыткарино | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
|  |  | Всего: в том числе: | 1 936 877,49 | 179 824,45 | 341 364,14 | 457 526,25 | 422 874,59 | 476 131,20 | 19 306,65 | 19 306,65 | 18 408,31 | 2 135,25 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 12 960,66 | 4 657,45 | 1 728,49 | 2 097,13 | 2 861,59 | 1 616,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 53 543,02 | 53 543,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 1 870 373,81 | 121 623,98 | 339 635,65 | 455 429,12 | 420 013,00 | 474 515,20 | 19 306,65 | 19 306,65 | 18 408,31 | 2 135,25 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2031 | Итого |  | 88 926,12 |  | 56 776,72 |  | 32 149,40 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 47 238,21 |  | 47 238,21 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 41 687.91 |  | 9 538,51 |  | 32 149,40 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 2023-2031 | Итого |  | 88 926,12 |  | 56 776,72 |  | 32 149,40 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 47 238,21 |  | 47 238,21 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 41 687.91 |  | 9 538,51 |  | 32 149,40 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  | 4 |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2031 | Итого |  | 1 719 198,10 |  | 121 951,19 |  | 306 450,73 | 414 483,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382 752,27 | 434 403,94 | 19 306,65 | 19 306,65 | 18 408,31 | 2 135,25 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 12 960,66 |  | 4 657,45 |  | 1 728,49 | 2 097,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 861,59 | 1 616,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 6 304,81 |  | 6 304,81 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 1 699 932,63 |  | 110 988,93 |  | 304 722,24 | 412 385,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 890,68 | 432 787,94 | 19 306,65 | 19 306,65 | 18 408,31 | 2 135,25 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2031 | Итого |  | 18 560,54 |  | 7 577,92 |  | 10 982,62 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 6 304,81 |  | 6 304,81 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 12 255,73 |  | 1 273,11 |  | 10 982,62 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 Год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 518,26 |  | 5519,26 |  | 7999 | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2031 | Итого |  | 5 242,79 |  | 3 925,30 |  | 1 317,49 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 3 262,45 |  | 3 262,45 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 1 980,34 |  | 662,85 |  | 1 317,49 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед. | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 |  | 9 |  | 2 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2031 | Итого |  | 7 711,00 |  | 1 395,00 |  | 1 474,00 | 1 612,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 614,00 | 1 616,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 7 711,00 |  | 1 395,00 |  | 1 474,00 | 1 612,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 614,00 | 1 616,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.09. Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2023-2031 | Итого |  | 2 423,80 |  | 0 |  | 311,12 | 593,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 519,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 987,21 |  | 0 |  | 254,49 | 485,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 247,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 436,59 |  | 0 |  | 56,63 | 107,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 77,44 |  | - |  | 30,98 | 46,46 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 46,46 |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5. | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2023-2031 | Итого |  | 629 970,20 |  | 1 653,03 |  | 113 619,95 | 177 979,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 878,50 | 158 123,80 | 8 526,59 | 8 526,59 | 8 526,59 | 2 135, 25 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 629 970,20 |  | 1 653,03 |  | 113 619,95 | 177 979,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 878,50 | 158 123,80 | 8 526,59 | 8 526,59 | 8 526,59 | 2 135, 25 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 828,813 |  | 672,1 |  | 672,1 | 924,57406 |  |  |  |  | 924,57406 |  |  |  |  |  |  |  | 924,57406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 924,57406 |  |  |  |  |  |  |  | 924,57406 |  | 924,57406 | 924,57406 | 924,57406 | 924,57406 | 924,57406 | 924,57406 |  |
|  | В том числе: приобретение коммунальной техники | 2023-2031 | Итого |  | 42 636,51728 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 394, 93759 | 8 526, 58345 | 8 526,58345 | 8 526, 58345 | 8 526,58345 | 2 135, 24589 | МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 42 636,51728 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 394, 93759 | 8 526, 58345 | 8 526, 58345 | 8 526, 58345 | 8 526, 58345 | 2 135, 24589 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6. | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2031 | Итого |  | 278 978,66 |  | 67 073,54 |  | 15 913,22 | 62 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 073,50 | 68 198,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 278 978,66 |  | 67 073,54 |  | 15 913,22 | 62 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 073,50 | 68 198,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 97,762 |  | 97,762 |  | 97,762 | 95,761 |  |  |  |  | 95,761 |  |  |  |  |  |  | 95,761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,761 |  |  |  |  |  |  |  | 95,761 |  | 95,761 | 95,761 | - | - | - | - |  |
| 2.7. | Мероприятие 01.17. Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 2023-2031 | Итого |  | 70 672,31 |  | 0 |  | 32 920,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 891,57 | 32 860,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 70 672,31 |  | 0 |  | 32 920,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 891,57 | 32 860,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.8. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2031 | Итого |  | 332 689,88 |  | 10 482,40 |  | 34 210,88 | 96 747,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 456,00 | 97 792,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «ДЕЗ – Лыткарино», МУ ДК «МИР" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 332 689,88 |  | 10 482,40 |  | 34 210,88 | 96 747,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 456,00 | 97 792,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1276980,70 |  | 61,12984 |  | 1234980,70 | 1276,98070 |  |  |  |  | 1276,98070 |  |  |  |  |  | 1276,98070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1276,98070 |  |  |  |  |  |  | 1276,98070 |  |  |  |  |  | 1276,98070 | 1276,98070 | - | - | - | - |  |
| 2.9. | Мероприятие 01.19. Содержание внутриквартальных проездов | 2023-2031 | Итого |  | 1 951,15 |  | 0 |  | 1 951,15 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «ДЕЗ – Лыткарино» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 1 951,15 |  | 0 |  | 1 951,15 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5,215 |  | - |  | 5,215 | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.10. | Мероприятие 01.20. Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2031 | Итого |  | 23 362,99 |  | 10 154,10 |  | 13 208,89 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 23 362,99 |  | 10 154,10 |  | 13 208,89 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Замена детских игровых площадок, ед. | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  | 2 |  | 3 | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.11. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2031 | Итого |  | 99 332,11 |  | 19 689,90 |  | 26 393,40 | 21 051,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 708,00 | 20 489,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 99 332,11 |  | 19 689,90 |  | 26 393,40 | 21 051,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 708,00 | 20 489,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество светильников, ед. | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1695 |  | 1714 |  | 1695 | 1695 |  |  |  | 1695 |  |  | 1695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1695 |  |  |  |  |  |  |  | 1695 |  | 1695 | 1695 | - | - | - | - |  |
| 2.12. | Мероприятие 01.22. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2031 | Итого |  | 75 523,74 |  | 0 |  | 10 780,10 | 11 741,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 780,10 | 10 780,10 | 10 780,06 | 10 780,06 | 9 881,72 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 75 523,74 |  | 0 |  | 10 780,10 | 11 741,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 780,10 | 10 780,10 | 10 780,06 | 10 780,06 | 9 881,72 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1595 |  | 329 |  | 1595 | 262 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 262 |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.13. | Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2031 | Итого |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 39 |  | - |  | 39 | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.14. | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2031 | Итого |  | 853,86 |  | 0 |  | 0 | 853,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «ДЕЗ – Лыткарино» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 853,86 |  | 0 |  | 0 | 853,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Объем ликвидированных навалов мусора, куб. м | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 752 |  | - |  | - | 752 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 752 |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.15. | Мероприятие 01.29. Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 2023-2031 | Итого |  | 29 243,99 |  | 0 |  | 29 243,99 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 29 243,99 |  | 0 |  | 29 243,99 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Модернизированы дворовые территории, ед. | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  | 3 |  | 4 | - |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.16. | Мероприятие 01.30. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2023-2031 | Итого |  | 14 123,92 |  | 0 |  | 14 123,92 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 14 123,92 |  | 0 |  | 14 123,92 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.17. | Мероприятие 01.32. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | 2023-2031 | Итого |  | 22 751,00 |  | 0 |  | 0 | 7 288,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 580,00 | 7 883,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 22 751,00 |  | 0 |  | 0 | 7 288,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 580,00 | 7 883,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 331,92 |  | - |  | - | 4331,92 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 4331,92 | 3000,0 | 3000,0 | - | - | - | - |  |
| 2.18. | Мероприятие 01.33. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | 2023-2031 | Итого |  | 11 964,00 |  | 0 |  | 0 | 3 833,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 986,00 | 4 145,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 11 964,00 |  | 0 |  | 0 | 3 833,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 986,00 | 4 145,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения), ед. | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 24 |  | - |  | - | 8 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - |  |
| 2.19. | Мероприятие 01.34. Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2023-2031 | Итого |  | 1 184,63 |  | 0 |  | 0 | 1 184,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 1 184,63 |  | 0 |  | 0 | 1 184,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | - |  | - | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | - |  | - | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | - |  | - | 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.20. | Мероприятие 01.35. Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2023-2031 | Итого |  | 42 976,37 |  | 0 |  | 0 | 12 962,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 713,00 | 15 301,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 42 976,37 |  | 0 |  | 0 | 12 962,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 713,00 | 15 301,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | - |  | - | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | - |  | - | 2 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.21. | Мероприятие 01.39. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | 2023-2031 | Итого |  | 45 766,53 |  | 0 |  | 0 | 14 661,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 247,70 | 15 857,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 45 766,53 |  | 0 |  | 0 | 14 661,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 247,70 | 15 857,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | - |  | - |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  | IV | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22. | Мероприятие 01.40. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2023-2031 | Итого |  | 3 914,63 |  | 0 |  | 0 | 1 253,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 304,30 | 1 356,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 3 914,63 |  | 0 |  | 0 | 1 253,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 304,30 | 1 356,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.. | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | - |  | - | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.23. | Предоставление земельного участка с кадастровым номером 50:53:0020205:383 в постоянное (бессрочное) пользование МБУ - «ДЕЗ Лыткарино» для организации стоянки транспортных средств | 2025 | Итого |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | Админист-рация г.о. Лыткарино КУИ города Лыткарино МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2031 | Итого |  | 200,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 200,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1. | Мероприятие 02.01. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2031 | Итого |  | 200,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 200,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 4 | - |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 03. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2031 | Итого |  | 8 124,54 |  | 996,54 |  | 2 664,00 | 4 464,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Админист-рация г.о. Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 8 124,54 |  | 996,54 |  | 2 664,00 | 4 464,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1. | Мероприятие 03.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2031 | Итого |  | 3 660,54 |  | 996,54 |  | 2 664,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Админист-рация г.о. Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 3 660,54 |  | 996,54 |  | 2 664,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проведен ремонт подъездов МКД, ед. | х | х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  | 38 |  | 26 |  | 12 | - |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  | IV | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 03.04. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2031 |  | Итого |  | 4 464,00 |  | 0 | 0 | 4 464,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Админист-рация г.о. Лыткарино |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 4 464,00 |  | 0 | 0 | 4 464,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. | х |  | х |  | Всего |  | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 42 |  | - | - | 14 |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  | IV | 14 | 14 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие И4. Ремонт дворовых территорий | 2023-2031 |  | Итого |  | 120 428,72 |  | 0 | 0 | 38 579,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 122,32 | 41 727,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 120 428,72 |  | 0 | 0 | 38 579,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 122,32 | 41 727,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие И4. 01. Ремонт дворовых территорий |  |  | Итого |  | 120 428,72 |  | 0 | 0 | 38 579,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 122,32 | 41 727,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 120 428,72 |  | 0 | 0 | 38 579,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 122,32 | 41 727,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. | х |  | х |  | Всего |  | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 |  | - | - | 4 |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  | IV | 5 | 5 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме II |  |  |  | Итого |  | 1 936 877,49 |  | 179 824,45 | 341 364,14 | 457 526,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 874,59 | 476 131,20 | 19 306,65 | 19 306,65 | 18 408,31 | 2 135,25 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 12 960,66 |  | 4 657,45 | 1 728,49 | 2 097,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 861,59 | 1 616,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  | 53 543,02 |  | 53 543,02 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино |  | 1 870 373,81 |  | 121 623,98 | 339 635,65 | 455 429,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 013,00 | 474 515,20 | 19 306,65 | 19 306,65 | 18 408,31 | 2 135,25 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

6.2. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации F2.01.
Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта, адрес объекта | Мощность/при-рост мощности объекта строи- тельства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 31.12..24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Квартал 7, д.5Б,7,9,15,17 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 16.10.2024 | 17.10.2024 | 15 995,61 | 15 995,61 | Итого | 15 995,61 | 0 | 15 995,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 15 995,61 | 0 | 15 995,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Квартал 3а д.13,13а,26 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 16.10.2024 | 17.10.2024 | 12 304,27 | 12 304,27 | Итого | 12 304,27 | 0 | 12 304,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 12 304,27 | 0 | 12 304,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Квартал 3а д.12,18 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 16.10.2024 | 17.10.2024 | 0 | 0 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ул. Набережная, д18Б, 18В |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 16.10.2024 | 17.10.2024 | 3 849,52 | 3 849,52 | Итого | 3 849,52 | 0 | 3 849,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 3 849,52 | 0 | 3 849,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.3. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.29 «Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта, адрес объекта | Мощность/при-рост мощности объекта строи- тельства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 31.12.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ул. Комсомольская, д.1/11, ул. Первомайская, д. 16,18/5, ул. Спортивная, д. 7/2,9, ул. Советская , д.4,6/14 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 16.10.2024 | 17.10.2024 | 29 243,99 | 29 243,99 | Итого | 29 243,99 | 0 | 29 243,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 29 243,99 | 0 | 29 243,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.4. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.30 «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта, адрес объекта | Мощность/при-рост мощности объекта строи- тельства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 31.12.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Лыткарино, г. Лыткарино, квартал 3а, д. 5, 6, 7, 8, 9, 10 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 16.10.2024 | 17.10.2024 | 14 123,92 | 14 123,92 | Итого | 14 123,92 | 0 | 14 123,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 14 123,92 | 0 | 14 123,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.5. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.33 «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта, адрес объекта | Мощность/при-рост мощности объекта строи- тельства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.25 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Пешеходная коммуникация г.о. Лыткарино, г. Лыткарино, Квартал 3а, д.5,10 вдоль гимназии № 4 к дому № 6 по ул. Степана Степанова (55.585489, 37.912818 - 55.585964, 37.912678). | 50 м. | Работы по благоустройству | 25.03.2025 - 31.12.2025 | 31.12.2025 | 642,35 | 0 | Итого | 642,35 | 0 | 0 | 642,35 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 642,35 | 0 | 0 | 642,35 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Пешеходная коммуникация г.о. Лыткарино, г. Лыткарино,6 микрорайон, дом 1,3,5а,22 к остановке общественного транспорта. (55.598698, 37.881399, 55.598650, 37.882192). | 50 м. | Работы по благоустройству | 25.03.2025 - 31.12.2025 | 31.12.2025 | 540,64 | 0 | Итого | 540,64 | 0 | 0 | 540,64 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 540,64 | 0 | 0 | 540,64 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Пешеходная коммуникация г.о. Лыткарино, г. Лыткарино, ул. Комсомольская, вдоль дома №28 (55.582559, 37.897926 ,55.582636, 37.897486). | 25,5 м. | Работы по благоустройству | 25.03.2025 - 31.12.2025 | 31.12.2025 | 291,27 | 0 | Итого | 291,27 | 0 | 0 | 291,27 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 291,27 | 0 | 0 | 291,27 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Пешеходная коммуникация г.о. Лыткарино, г. Лыткарино, ул. Октябрьская, вдоль дома № 24 (55.575365, 37.907143- 55.575373, 37.906834). | 30 м. | Работы по благоустройству | 25.03.2025 - 31.12.2025 | 31.12.2025 | 247,34 | 0 | Итого | 247,34 | 0 | 0 | 247,34 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 247,34 | 0 | 0 | 247,34 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Пешеходная коммуникация г.о. Лыткарино, г. Лыткарино, ул. Набережная, д.6,8,10,12,12А от ул. Набережная, д.10 до ул. Набережная, д.12А (55.573256, 37.902407-55.573667, 37.902852). | 46 м. | Работы по благоустройству | 25.03.2025 - 31.12.2025 | 31.12.2025 | 512,93 | 0 | Итого | 512,93 | 0 | 0 | 512,93 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 512,93 | 0 | 0 | 512,93 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Пешеходная коммуникация г.о. Лыткарино, г. Лыткарино, Квартал 3а, д.20,21,23, Степана Степанова, д.2 от квартала 3а,д. 23 до квартала 3а, д. 24 (55.587969, 37.907798 - 55.588113, 37.908209). | 27 м. | Работы по благоустройству | 25.03.2025 - 31.12.2025 | 31.12.2025 | 291,95 | 0 | Итого | 291,95 | 0 | 0 | 291,95 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 291,95 | 0 | 0 | 291,95 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Пешеходная коммуникация г.о. Лыткарино, г. Лыткарино, Квартал 3а, от дома 13 к дому 14 (55.589292, 37.906558 - 55.589121, 37.906750). | 22 м. | Работы по благоустройству | 25.03.2025 - 31.12.2025 | 31.12.2025 | 237,88 | 0 | Итого | 237,88 | 0 | 0 | 237,88 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 237,88 | 0 | 0 | 237,88 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пешеходная коммуникация г.о. Лыткарино, г. Лыткарино, от мкр. 4А к остановке общественного транспорта ул. Колхозная, д.2,4 к.2, 94,94А (55.583848, 37.894899 - 55.584389, 37.894450). | 68 м. | Работы по благоустройству | 25.03.2025 - 31.12.2025 | 31.12.2025 | 735,28 | 0 | Итого | 735,28 | 0 | 0 | 735,28 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 735,28 | 0 | 0 | 735,28 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.6. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.34 «Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта, адрес объекта | Мощность/при-рост мощности объекта строи- тельства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.25 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Лыткарино, г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 15,17,19,21,23; | 200 кв.м | Работы по благоустройству | 25.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 1 184,63 | 0 | Итого | 1 184,63 | 0 | 0 | 1 184,63 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | г.о. Лыткарино, г. Лыткарино, микрорайон 6, д.21,24 | 200 кв.м |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 1 184,63 | 0 | 0 | 1 184,63 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.7. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.35. «Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта, адрес объекта | Мощность/при-рост мощности объекта строи- тельства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.25 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Лыткарино, г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 15,17,19,21,23; | 200 кв.м | Работы по благоустройству | 25.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 6 481,19 | 0 | Итого | 6 481,19 | 0 | 0 | 6 481,19 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 6 481,19 | 0 | 0 | 6 481,19 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | г.о. Лыткарино, г. Лыткарино, микрорайон 6, д.21,24 | 200 кв.м | Работы по благоустройству | 25.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 6 481,18 | 0 | Итого | 6 481,18 | 0 | 0 | 6 481,18 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 6 481,18 | 0 | 0 | 6 481,18 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.8. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.39. «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области  (Установка ДИП)»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта, адрес объекта | Мощность/при-рост мощности объекта строи- тельства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.25 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Лыткарино, г. Лыткарино, квартал 1, д.10 | 450 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 14 661,29 | 0 | Итого | 14 661,29 | 0 | 0 | 14 661,29 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 14 661,29 | 0 | 0 | 14 661,29 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.9. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.40. «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области  (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта, адрес объекта | Мощность/при-рост мощности объекта строи- тельства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.25 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Лыткарино, г. Лыткарино, квартал 1, д.10 | 450 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 1 253,87 | 0 | Итого | 1 253,87 | 0 | 0 | 1 253,87 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 1 253,87 | 0 | 0 | 1 253,87 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.10. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия И4.01. «Ремонт дворовых территорий»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта, адрес объекта | Мощность/при-рост мощности объекта строи- тельства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.25 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Лыткарино, г. Лыткарино, 6 микрорайон, д. 21,24 | 3 282.5 кв.м. | Работы по благоустройству | 17.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 8 540,04 | 0 | Итого | 8 540,04 | 0 | 0 | 8 540,04 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 8 540,04 | 0 | 0 | 8 540,04 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | г.о. Лыткарино, г. Лыткарино, ул.Ленина, д.5, ул. Октябрьская, д. 3,5 | 2 210.5 кв.м. | Работы по благоустройству | 17.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 8 518,14 | 0 | Итого | 8 518,14 | 0 | 0 | 8 518,14 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 8 518,14 | 0 | 0 | 8 518,14 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | г.о. Лыткарино, г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 15,17,19,21,23 | 3 378,5 кв.м. | Работы по благоустройству | 17.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 8 097,04 | 0 | Итого | 8 097,04 | 0 | 0 | 8 097,04 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 8 097,04 | 0 | 0 | 8 097,04 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | г.о. Лыткарино, г. Лыткарино, ул. Советская, д. 14 | 3 917.2 кв.м. | Работы по благоустройству | 17.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 13 423,92 | 0 | Итого | 13 423,92 | 0 | 0 | 13 423,92 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 13 423,92 | 0 | 0 | 13 423,92 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Паспорт подпрограммы Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Лыткарино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы |  | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
|  |  |  | Всего: в том числе: | 134 734,46 |  | 20 874,57 | 27 627,69 | 29 216,40 | 28 507,90 | 28 507,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 134 734,46 |  | 20 874,57 | 27 627,69 | 29 216,40 | 28 507,90 | 28 507,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.1. Перечень мероприятий подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2031 | Итого | 134 734,46 | 20 874,57 | 27 627,69 | 29 216,40 | 28 507,90 | 28 507,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 134 734,46 | 20 874,57 | 27 627,69 | 29 216,40 | 28 507,90 | 28 507,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2023-2031 | Итого | 134 734,46 | 20 874,57 | 27 627,69 | 29 216,40 | 28 507,90 | 28 507,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 134 734,46 | 20 874,57 | 27 627,69 | 29 216,40 | 28 507,90 | 28 507,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме III |  |  | Итого | 134 734,46 | 20 874,57 | 27 627,69 | 29 216,40 | 28 507,90 | 28 507,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 134 734,46 | 20 874,57 | 27 627,69 | 29 216,40 | 28 507,90 | 28 507,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |