

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.11.2022 № 719-п

г.о. Лыткарино

Об утверждении муниципальной программы

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

на 2023-2027 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о муниципальных программах городского округа Лыткарино, утверждённым постановлением главы городского округа Лыткарино   
от 02.11.2020 № 548-п, с учётом заключения Контрольно-счётной палаты городского округа Лыткарино Московской области по результатам проведения финансово-экономической экспертизы от 11.11.2022 № 93, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность   
   и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»   
   на 2023-2027 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
3. Начальнику отдела ГО ЧС и территориальной безопасности Администрации городского округа Лыткарино В.И. Копылову обеспечить опубликование настоящего постановления в установленном порядке   
   и размещение на официальном сайте городского округа Лыткарино в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Лыткарино Н.Д. Полютина.

К.А. Кравцов

Приложение

к Постановлению

главы городского округа Лыткарино

от 15.11.2022 № 719-п

(в редакции постановления от 29.03.2024 №211-п)

**Муниципальная программа**

**«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023-2027 годы**

**I. Паспорт программы**

Паспорт

муниципальной программы городского округа Лыткарино Московской области

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Лыткарино Н.Д. Полютин | | | | | |
| Заказчик программы | Администрация городского округа Лыткарино Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Лыткарино Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1**. Профилактика преступлений и иных правонарушений**  2. **Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области**  3. **Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области**  4. **Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области**  5. **Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области**  6. **Обеспечивающая подпрограмма** | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино Московской области | 296 075,74 | 57 093,24 | 77 741,20 | 59 664,70 | 55 110,40 | 46 466,20 |
| Средства бюджета Московской области | 1 587,00 | 273,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 273,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 297 662,74 | 57 366,24 | 78 088,20 | 60 011,70 | 55 457,40 | 46 739,20 |

**II. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы в сфере безопасности и борьбы с преступностью.** Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа Лыткарино.

На территории городского округа Лыткарино не все объекты оснащены системами пожарной автоматики, а темпы распространения таких систем весьма низкие.

Основными направлениями деятельности по обеспечению пожарной безопасности являются:

- качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения;

- повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровью.

Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение рисков пожаров, являются:

- оптимизация финансовых и материальных ресурсов, направляемых на решение проблем пожарной безопасности;

- развитие системы добровольных пожарно-спасательных подразделений;

- разработка и внедрение новых инновационных технологий в области обнаружения пожаров и оповещения населения;

- реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения.

При этом сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайная ситуация).

В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера может оказаться более 22 тыс. человек, проживающих в городском округе Лыткарино.

Территория городского округа Лыткарино подвержена воздействию широкого спектра опасных природных факторов, из которых наибольшую опасность представляют чрезвычайные ситуации, связанные с аварийным разливом нефти и нефтепродуктов. На территории городского округа Лыткарино расположено 7 объектов, осуществляющих хранение, переработку и транспортировку нефти и нефтепродуктов. А это повышает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийным разливом нефтепродуктов. При реализации мероприятий муниципальной программы повысится уровень готовности и оснащенности аварийно-спасательных формирований, что в свою очередь приведет к снижению чрезвычайных ситуаций и материального ущерба. В городском округе Лыткарино ведется постоянная работа по повышению уровня безопасности населения. В первую очередь это относится к предупреждению террористической деятельности и профилактике правонарушений в местах массового пребывания граждан, созданию безопасных условий жизнедеятельности населения и объектов жизнеобеспечения городского округа Лыткарино. Угроза терроризма продолжает оставаться одним из основных факторов, дестабилизирующих общественно-политическую обстановку в Российской Федерации, в том числе и на территории городского округа Лыткарино. В условиях экономической нестабильности на криминальную обстановку в городском округе Лыткарино серьезное влияние оказывает рост числа преступлений, совершенных иногородними, ранее судимыми лицами и лицами, не имеющими постоянного источника доходов. Остается острой проблема детской и подростковой преступности. Требуют дальнейшего совершенствования технические средства оповещения и охранного видеонаблюдения на объектах с массовым пребыванием граждан.

**III. Прогноз развития сферы обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории городского округа Лыткарино Московской области с учетом реализации программы.**

Необходимо продолжить дальнейшее развитие городской системы видеонаблюдения, что будет способствовать положительной динамике раскрываемости уличных преступлений, приведет к снижению роста данного вида преступности, обеспечению правопорядка и безопасности на улицах городского округа Лыткарино и в других общественных местах. Экстремизм - сегодня одно из наиболее опасных явлений социальной жизни и угрожающих жизнедеятельности граждан. Экстремизм заявляет о себе, нарушая важнейшие права человека: на жизнь, свободу и безопасность. Он наряду с терроризмом становится одной из важнейших проблем современного мира. В целях недопущения экстремизма необходимо проводить мероприятия по недопущению создания экстремистских организаций, пропагандирующих насилие и экстремизм. Сложившееся положение требует разработки и реализации долгосрочных мер, направленных на решение задачи повышения защищенности населения городского округа Лыткарино, которая на современном этапе является одной из наиболее приоритетных. При этом проблемы безопасности населения должны решаться программными методами. Сложившаяся на территории городского округа Лыткарино неблагоприятная обстановка диктует необходимость формирования эффективного механизма влияния на социальную сферу, контроля за данной средой, осуществления профилактики незаконного потребления наркотических средств и организации эффективной антинаркотической пропаганды.

**IV. Перечень подпрограмм и краткое их описание**

**Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений».**

Подпрограммой 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности городского округа и мест с массовым пребыванием людей;

- обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности;

- реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма;

- развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (далее - система "Безопасный регион");

- Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области;

- развитие похоронного дела.

**Подпрограмма 2. «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области».**

Подпрограммой 2 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- Развитие и эксплуатация Системы-112 на территории Московской области;

- Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- Реализация мероприятий по подготовке населения и специалистов и должностных лиц в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**Подпрограмма 3. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области».**

Подпрограммой 3 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествий) на территории муниципального образования Московской области;

- Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- Развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

**Подпрограмма 4. «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области».**

Подпрограммой 4 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- Повышение степени пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области.

**Подпрограмма 5. «Обеспечение безопасности населения на водных объектах расположенных на территории муниципального образования Московской области».**

Подпрограммой 5 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области.

**Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма».**

Подпрограммой 6 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

**V. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления**

Подпрограммой 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности городского округа и мест с массовым пребыванием людей;

- обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности;

- реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма;

- развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (далее - система "Безопасный регион");

- Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области;

- развитие похоронного дела.

Подпрограммой 2 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- Развитие и эксплуатация Системы-112 на территории Московской области;

- Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- Реализация мероприятий по подготовке населения и специалистов и должностных лиц в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Подпрограммой 3 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествий) на территории муниципального образования Московской области;

- Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- Развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Подпрограммой 4 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- Повышение степени пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области.

Подпрограммой 5 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области.

Подпрограммой 6 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

**VI. Целевые показатели реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель реализации мероприятий программы | Тип показателя | Единица измерения | Значение показателя в муниципальном образовании в базовом периоде предыдущего года для последующего | Планируемое значение показателя | | | | | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексное обеспечение безопасности граждан, повышение результативности борьбы с преступностью | | | | | | | | | | |
| 1 | Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3 % ежегодно | **Приоритетный целевой** | кол-во  преступлений,  динамика в % | 389 | 377 | 366 | 353 | 341 | 329 | **1.01.01,02,03**  **1.02.01,02,03,04,05**  **1.03. 01,02,03,04**  **1.04.01,02,03,04**  **1.05.01,02,03,04,05**  **1.07.01,02,03,04,05,06,07,08,09** |
| 2 | **Показатель 4**  Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно | **Приоритетный целевой** | единицы | 937 | 984 | 1073 | 1078 | 1125 | 1172 | **1.04.01**  **1.04.02**  **1.04.04** |
| 3 | **Показатель 5**  Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения | Отраслевой | человек на 100 тыс. населения | 90,1 | 89,5 | 88,9 | 88,4 | 87,9 | 87,3 | **1.05.02**  **1.05.03**  **1.05.04**  **1.05.05** |
| 4 | **Показатель 5**  Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | Отраслевой | человек на 100 тыс. населения | 68,6 | 68,2 | 67,8 | 67,3 | 66,8 | 66,3 | **1.05.01** |
| 5 | **Показатель 7**  Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта | **Приоритетный целевой**  Рейтинг - 45 | процент | 80 | 80 | 100 | 93 | 97 | 100 | **1.07.04**  **1.07.05**  **1.07.06**  **1.07.09** |
| 2. Повышение уровня защищенности населения и территории городского округа Лыткарино Московской области, материальных и культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах, а также от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов | | | | | | | | | | |
| 1 | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области | Указ ПРФ от 28.12.2010  № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации» | минуты | 45,5 | 42 | 38.5 | 37 | 36 | 35 | **2.01.01,**  **2.01.02** |
| 2 | Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | Указ ПРФ от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии  в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | процент | 57,0 | 61,0 | 65,0 | 69,0 | 73,0 | 77,0 | **2.02.01,**  **2.03.01,**  **2.03.02,**  **2.03.04,**  **2.04.01,**  **2.05.01** |
| 3 | Доля населения, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) муниципальной системы оповещения населения (далее – МСОН) | Указ ПРФ от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | процент | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | **3.01.01**  **3.01.02** |
| 4 | Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты | Указ ПРФ от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии  в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | процент | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | **3.02.01** |
| 5 | Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны | Указ ПРФ от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии  в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | процент | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | **3.03.01,**  **3.03.02,**  **3.03.03,**  **3.03.04,**  **3.03.05** |
| 6 | Снижение числа погибших при пожарах | Указ ПРФ от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии  в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | процент | 95,0 | 92,5 | 90,0 | 87,5 | 85,0 | 83,0 | **04.01.01,**  **04.01.02,**  **04.01.03,**  **04.01.04,**  **04.01.05,**  **04.01.06,**  **04.01.07,**  **04.01.08,**  **04.01.09,**  **04.01.10,**  **04.01.11,**  **04.01.12.** |
| 3. Обеспечение безопасности населения на водных объектах расположенных на территории городского округа Лыткарино Московской области | | | | | | | | | | |
| 1 | Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области | Указ Президента Российской Федерации  от 11.01.2018  № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года», от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии  в области развития гражданской обороны, защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | процент | 18 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 5.01.01  5.01.02  5.01.03 |

**VII. Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»  
 на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Единица измерения | Источник данных | Порядок расчета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Подпрограмма 1](#sub_11000) «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | | | | | |
| 1 | **Макропоказатель**  Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3 % ежегодно | кол-во  преступлений | Статистический сборник «Состояние преступности в Московской области» информационного центра Главного управления МВД России по Московской области | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Кптг = Кппг x 0,97,  где: Кптг – кол-во преступлений текущего года,  Кппг – кол-во преступлений предыдущего года | |
| 2 | 4. Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно | Кол-во камер, динамика в % | Ежеквартальные отчеты Администрации муниципального образования | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Вбртг = Вбрпг х 1,05  где:  Вбртг – кол-во видеокамер, подключенных к системе БР в текущем году,  Вбрпг – кол-во видеокамер, подключенных к системе БР в предыдущем году | |
| 3 | 5. Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек | человек на 100 тыс. населения | Ежеквартально. Формы межведомственной статистической отчетности 1-МВ-НОН и 4-МВ-НОН к Приказу МВД России, Министра обороны РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства просвещения РФ, ФСБ России, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной таможенной службы, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ от 9 июля 2021 г. N 521/402/748/433/259/262/598/586/367/106 "Об утверждении форм межведомственной статистической отчетности о результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков", данные из статистического сборника «Численность и состав населения Московской области» | Значение показателя рассчитывается по формуле:    Внон = (ЧЛсп+ЧЛадм)/Кжго х 100 000    где:  Внон – вовлеченность населения, в незаконный оборот наркотиков (случаев);  ЧЛсп – общее число лиц, совершивших наркопреступления (форма межведомственной статистической отчетности № 171 «1-МВ-НОН», раздел 2, строка 1, графа 1);  ЧЛадм – общее число лиц, совершивших административные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков (форма межведомственной статистической отчетности № 174 «4-МВ-НОН», раздел 4, строка 1, графа 1);  Кжго - среднегодовая численность населения (по данным Росстата) | |
| 4 | 5. Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | человек на 100 тыс. населения | Ежеквартально. Формы межведомственной статистической отчетности 1-МВ-НОН и 4-МВ-НОН к Приказу МВД России, Министра обороны РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства просвещения РФ, ФСБ России, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной таможенной службы, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ от 9 июля 2021 г. N 521/402/748/433/259/262/598/586/367/106 "Об утверждении форм межведомственной статистической отчетности о результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков", данные из статистического сборника «Численность и состав населения Московской области» | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Кн = (ЧПсп+ЧПадм)/Кжго х 100 000  где:  Кн – криминогенность наркомании (случаев);  ЧПсп – число потребителей наркотиков, совершивших общеуголовные преступления (форма межведомственной статистической отчетности  № 171 «1-МВ-НОН», раздел 2, строка 43, графа 1);  ЧПадм – число лиц, совершивших административные правонарушения, связанные с потреблением наркотиков либо в состоянии наркотического опьянения (форма межведомственной статистической отчетности № 174 «4-МВ-НОН», раздел 4, строка 1, сумма граф 3, 13, 14, 15, 16)  Кжго – среднегодовая численность населения (по данным Росстата) | |
| 5 | 7. Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта | процент | Данные муниципальных образований Московской области | КЛрс  Дрс = ---------- х Kс х 100 %,  КЛобщ  где:  Дрс – доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта, %;  КЛрс – количество кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта по итогам рассмотрения вопроса на заседании МВК, ед.;  КЛобщ – общее количество кладбищ на территории городского округа, ед.;  Kс – повышающий (стимулирующий) коэффициент, равный 1,1. Данный коэффициент применяется при наличии на территории городского округа от 30 и более кладбищ, из которых не менее 50% соответствуют требованиям Регионального стандарта.  При применении повышающего (стимулирующего) коэффициента Кс итоговое значение показателя Дрс не может быть больше 100 %.  \*для городских округов, не имеющих кладбищ на своей территории, учитывается количество кладбищ, на которых в соответствии с заключенными соглашениями осуществляются захоронения умерших жителей данных городских округов. | |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области» | | | | | |
| 1 | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области | минуты | Значение показателя рассчитывается по формуле:  С = Тп + То + Тк + Тi + Тн + Тв + Тм,  где:  С - среднее время совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб после введения в эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому номеру «112», в минутах;  Тп - среднее время приема обращения от заявителя по единому номеру «112» о происшествии и/или чрезвычайной ситуации, в минутах;  То - среднее время опроса заявителя по единому номеру «112» о происшествии и/или чрезвычайной ситуации, в минутах;  Тк - среднее время передачи карточки происшествия в экстренные оперативные службы, в минутах;  Тi - среднее время опроса заявителя о происшествии и/или чрезвычайной ситуации в экстренной оперативной службе, в минутах;  Тн - среднее время назначения экипажей экстренных оперативных служб, в минутах;  Тв - среднее время выезда экипажей экстренных оперативных служб к месту происшествия и/или чрезвычайной ситуации, в минутах;  Тм - среднее время прибытия к месту происшествия и/или чрезвычайной ситуации экипажей экстренных оперативных служб, в минутах | Модуль формирования отчетов учета времени реагирования экстренных оперативных служб системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.02.2016 № 143/5 «Об утверждении Положения о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Московской области» | Ежеквартально |
| 2 | Укомплектованность резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | процент | Укомплектованность резервов материальных ресурсов (Y) для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера рассчитывается по формуле:    где:  - сумма показателей степени обеспеченности резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера по каждому разделу номенклатуры, в процентах;  Yi (Y1, Y2, ..., Yn) - показатели степени обеспеченности резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера по каждому разделу номенклатуры, в процентах;  n - количество разделов номенклатуры.  ,  где:  - сумма показателей степени обеспеченности резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера по каждой позиции в разделе номенклатуры, в процентах;  Xi (X1, X2, ..., Xn) - показатели степени обеспеченности резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера по каждой позиции в разделе номенклатуры, в процентах;  k - количество позиций в разделе номенклатуры. | Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов муниципального образования Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера утверждаются муниципальным правовым актом. | ежеквартально |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» | | | | | |
| 1 | Доля населения, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) МСОН | процент | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Pсп = Nохасп / Nнас x 100%,  где:  Pсп - доля населения, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) МСОН;  Nохасп - количество населения, охваченного техническими средствами оповещения (электрическими, электронными сиренами и мощными акустическими системами) МСОН (тыс. чел);  Nнас - численность населения муниципального образования Московской области (тыс. чел.) | Данные по численности населения муниципального образования учитываются из статистических сведений, официально опубликованных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Московской области, на расчетный период (статистический сборник Данные по численности населения муниципального образования Московской области учитываются из статистических сведений, официально опубликованных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Московской области, на расчетный период.  Данные по численности населения Московской области, охваченного техническими средствами оповещения (электрическими, электронными сиренами и мощными акустическими системами) МСОН, определяется по результатам комплексных проверок готовности МСОН. | Ежеквартально |
| 2 | Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты | процент | Обеспеченность (Y) населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты рассчитывается  по формуле:  где:  Y1- сумма показателей обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты по каждой позиции номенклатуры, в процентах;  Y2 - сумма показателей обеспеченности населения медицинскими средствами индивидуальной по каждой позиции номенклатуры,  в процентах.  ,  где:  - сумма показателей обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной по каждой позиции в разделе номенклатуры, в процентах;  Xk (X1, X2, ..., Xk) - показатели обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной  по каждой позиции в разделе номенклатуры, в процентах;  k - количество позиций в разделе номенклатуры. | Фактический объем запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны (далее – материальных ресурсов) определяется на основании отчетов ГКУ Московской области «Мособлрезерв» о наличии и состоянии хранимых материальных ресурсов.  Нормативный объем и номенклатура материальных ресурсов, утверждены постановлением Правительства Московской области от 22.11.2012  № 1481/42 «О создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны». |  |
| 3 | Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны | процент | Обеспеченность установленных категорий населения ЗС ГО, расположенными на территории Муниципального образования:  О НАС ЗСГО, МО = {[NHAC ОБ У, МО + (NНАС ОБ ПРУ, МО + NНАС ОБ ЗП ПРУ, МО) + (NНАС ОБ УКР, МО + NНАС ОБ ЗП УКР, МО)] / (NНАС, У, МО +NHAC ПРУ, МО + NHAC УКР, МО)} \*100%,  где:  О НАС ЗСГО, МО - обеспеченность установленных категорий населения ЗС ГО, расположенными на территории муниципального образования, %;  NНАС ОБ У, МО - численность установленных категорий населения, обеспеченного убежищами, расположенными на территории муниципального образования, чел.;  NНАС, У, МО - численность установленных категорий населения, подлежащего укрытию в убежищах, расположенными на территории муниципального образования, чел;  NНАС ОБ ПРУ, МО - численность установленных категорий населения, обеспеченного ПРУ, расположенных на территории муниципального образования, чел.;  N НАС ОБ ЗП ПРУ, МО - численность установленных категорий населения, обеспеченного заглубленными помещениями и другими сооружениями подземного пространства, приспосабливаемыми под ПРУ в период мобилизации и в военное время по планам наращивания инженерной защиты на территории муниципального образования, чел.;  N НАС ПРУ, МО - численность установленных категорий населения, подлежащего укрытию в ПРУ, чел.  N НАС ОБ УКР, МО - численность установленных категорий населения, обеспеченного укрытиями, расположенных на территории муниципального образования, чел.;  N НАС ОБ ЗП, МО - численность установленных категорий населения, обеспеченного заглубленными помещениями и другими сооружениями подземного пространства, приспосабливаемыми под укрытия в период мобилизации и в военное время по планам наращивания инженерной защиты, на территории муниципального образования, чел.;  N НАС УКР, МО - численность установленных категорий населения, подлежащего укрытию в укрытиях, чел. | В соответствии с Регламентом сбора и обмена информацией в области гражданской обороны (приложение 13 к Порядку разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), утвержденному приказом МЧС России от 23.07.2020 № 216ДСП, зарегистрированным в Минюсте России 30.04.2020, регистрационный номер № 58257) |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» | | | | | |
| 1 | Снижение числа погибших при пожарах | процент | начение показателя рассчитывается по формуле:  С = Ап. / Вп. x 100%,  где:  С - процент снижения доли лиц, погибших на пожарах, произошедших на территории муниципального образования, за отчетный период;  Ап. - количество лиц, погибших на пожарах, в отчетном периоде;  Вп. - количество лиц, погибших на пожарах, в аналогичный базовый период 2019 года (приказ МЧС России от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий», с учетом изменений, внесенных приказом МЧС России от 08.10.2018 № 431 «О внесении изменений в Порядок учета пожаров и их последствий, утвержденный приказом МЧС России от 21.11.2008 № 714», начиная с 2020 года базовым периодом является 2019 г.) (в 2019 году погибло на пожарах 417 человек) | Ежедневные статистические данные Государственного пожарного надзора МЧС России, приказ МЧС России от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий» (в редакции приказа МЧС России от 17.11.2020 № 848 «О внесении изменений в Порядок учета пожаров и их последствий, утвержденный приказом МЧС России от 21 ноября 2008 г. № 714») (зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2008 № 12842) | Ежеквартально |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности населения на водных объектах расположенных на территории муниципального образования Московской области» | | | | | |
| 1 | Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области | процент | Значение показателя рассчитывается по формуле:  V = F \* 0,25 + H \* 0,2 + P \* 0,2 + J \* 0,1 + G \* 0,25, где  F – увеличение количества оборудованных безопасных мест отдыха у воды, расположенных  на территории муниципального образования Московской области, в том числе пляжей  в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006  № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019  F = (L1 / L2 х 100) – 100% где  L1 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области, в том числе пляжей в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019 за отчетный период времени;  L2 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области, в том числе пляжей в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019 за аналогичный отчетный период времени 2016 года (\_\_\_ мест из них \_\_\_ пляжей)  H – Снижения количества происшествий на водных объектах расположенных на территории муниципального образования Московской области  Н = 100% – ( Z1 / Z2 х 100), где  Z1 – количество происшествий на водных объектах на территории расположенных на территории муниципального образования Московской области за отчетный период времени;  Z2 – количество происшествий на водных объектах расположенных на территории муниципального образования Московской области за аналогичный отчетный период времени 2016 года (\_\_\_ происшествий)  P – снижение количества погибших, травмированных на водных объектах расположенных на территории муниципального образования Московской области  P = 100% – (E 1 / E 2 х 100), где  E1 – количества погибших, травмированных на водных объектах расположенных на территории муниципального образования Московской области за отчетный период времени;  E2 – количества погибших, травмированных на водных объектах расположенных на территории муниципального образования Московской области за аналогичный отчетный период 2016 года (\_\_\_\_\_ чел.)  J – Снижение количества утонувших жителей муниципального образования Московской области  J = 100% – (F 1 / F 2 х 100), где  F 1 – количества утонувших жителей муниципального образования Московской области за отчетный период времени;  F 2 – количества утонувших жителей муниципального образования Московской области за аналогичный отчетный период 2016 года (\_\_\_\_\_ чел.)  G – увеличение количества несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведения на воде  G = (N 1 / N 2 х 100) – 100%, где  N 1 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведения на воде за отчетный период времени;  N 2 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведения на воде за аналогичный отчетный период времени 2016 года (\_\_\_\_\_ чел.).  При расчете показателя учитываются коэффициенты степени влияния составляющего показателя на достижение макропоказателя в целом. | По итогам мониторинга. Статистические данные по количеству утонувших на водных объектах  согласно статистическим сведениям, официально опубликованным территориальным органом федеральной службы Государственной статистики по Московской области на расчетный период.  Постановление Правительства Московской области от 28.09.2007 № 732/21 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области»  «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ.  По итогам мониторинга.  Статистические данные по количеству утонувших на водных объектах согласно статистическим сведениям, официально опубликованным территориальным органом федеральной службы Государственной статистики по Московской области на расчетный период.  Обучение организуется в соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», приказов и указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы¬чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и осуществляется по месту работы | Ежеквартально |

**VIII. Перечень мероприятий подпрограммы 1**

**«****Профилактика преступлений и иных правонарушений»**

| **№ п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего  (тыс. руб.)** |  | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 год** | **2024 год** | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | | | | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | **Основное мероприятие 01.**  «Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности городского округа и мест с массовым пребыванием людей» | 2023-2027 | Итого: | 198,00 | 198,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма, Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино, МУ ЦБС, МОУ ДОД «ДМШ», МУ ДК «Центр молодежи» |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 198,00 | 198,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01**  Проведение мероприятий по профилактике терроризма | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество мероприятий по профилактике терроризма (ед.) | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Мероприятие 01.02.** Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество приобретенного оборудования, наглядных пособий и оснащения для использования при проведении антитеррористических тренировок на объектах с массовым пребыванием людей (ед.) | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | **Мероприятие 01.03** Оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг) | 2023-2027 | Итого: | 198,00 | 198,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино, МУ ЦБС, МОУ ДОД «ДМШ», МУ ДК «Мир», Управление образования, МУ ДК «Центр молодежи»,  МУ «ЛИКМ» |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУ ЦБС |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МОУ ДОД «ДМШ» |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУ ДК «Мир» |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 198,00 | 198,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУ «ЛИКМ» |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУ ДК «Центр молодежи» |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Социально значимые объекты оборудованы материально-техническими средствами в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности (ед.) | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Основное мероприятие 2.**  Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности | 2023-2027 | Итого: | 259,20 | 0,00 | 64,80 | | | | | 64,80 | 64,80 | 64,80 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 259,20 | 0,00 | 64,80 | | | | | 64,80 | 64,80 | 64,80 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | **Мероприятие 02.01** Проведение мероприятий по привлечению граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество граждан вновь привлеченных, участвующих в деятельности народных дружин (единицы) | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | **Мероприятие 02.02**  Материальное стимулирование народных дружинников | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество народных дружинников, получивших выплаты в соответствии с требованиями при расчете нормативов расходов бюджета (ед.) | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | **Мероприятие 02.03**  Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин | 2023-2027 | Итого: | 259,20 | 0,00 | 64,80 | | | | | 64,80 | 64,80 | 64,80 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 259,20 | 0,00 | 64,80 | | | | | 64,80 | 64,80 | 64,80 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество закупленного имущества на обеспечение народных дружин необходимой материально-технической базой (ед.) | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | **Мероприятие 02.04**  Проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан (шт.) | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | **Мероприятие 02.05**  Осуществление мероприятий по обучению народных дружинников | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кол-во обученных народных дружинников (ед.) | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие 03** Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма | 2023-2027 | Итого: | 1 479,40 | 298,60 | 295,20 | | | | | 295,20 | 295,20 | 295,20 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г.о. Лыткарино,  Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино, Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма |
| 2023-2027 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 1 479,40 | 298,60 | 295,20 | | | | | 295,20 | 295,20 | 295,20 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | **Мероприятие 03.01** Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц, в том числе: | 2023-2027 | Итого: | 1 479,40 | 298,60 | 295,20 | | | | | 295,20 | 295,20 | 295,20 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г.о. Лыткарино,  Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 1 479,40 | 298,60 | 295,20 | | | | | 295,20 | 295,20 | 295,20 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество мероприятий по профилактике терроризма в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц (ед.) | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | **Мероприятие 03.01.01** Организация и проведение межведомственных рейдов с целью контроля ситуации в семьях, находящихся в социально опасном положении, проведение индивидуальной профилактической работы; | 2023-2027 | Итого: | 463,40 | 95,40 | 92,00 | | | | | 92,00 | 92,00 | 92,00 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 463,40 | 95,40 | 92,00 | | | | | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество проведенных рейдов, ед. | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | **Мероприятие 03.01.02** Организация экскурсии для несовершеннолетних и их законных представителей или лиц их замещающих, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; | 2023-2027 | Итого: | 1000,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 1000,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведенные экскурсии для несовершеннолетних и их законных представителей или лиц их замещающих, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ед.); | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | **Мероприятие 03.01.03** Приобретение печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму. | 2023-2027 | Итого: | 16,00 | 3,20 | 3,20 | | | | | 3,20 | 3,20 | 3,20 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 16,00 | 3,20 | 3,20 | | | | | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кол-во приобретенных печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму (ед.). | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | **Мероприятие 03.02** Проведение мероприятий по профилактике экстремизма | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество мероприятий по профилактике экстремизма (ед.) | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | **Мероприятие 03.03** Организация и проведение «круглых столов» с лидерами местных национально-культурных объединений и религиозных организаций по вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов, предупреждения конфликтных ситуаций среди молодежи, воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество проведенных «круглых столов» по формированию толерантных межнациональных отношений (ед.) | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | **Мероприятие 03.04** Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма (ед.) | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Основное мероприятие 04** Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (далее -система «Безопасный регион») | 2023-2027 | Итого: | 69 430,70 | 14 472,80 | 15 447,40 | | | | | 19 017,40 | 14 463,10 | 6 030,00 | МКУ "ЕДДС Лыткарино",  ООО «Веллком-Л» |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 69 430,70 | 14 472,80 | 15 447,40 | | | | | 19 017,40 | 14 463,10 | 6 030,00 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | **Мероприятие 04.01** Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах | 2023-2027 | Итого: | 68 846,40 | 14 288,50 | 15 047,40 | | | | | 19 017,40 | 14 463,10 | 6 030,00 | МКУ "ЕДДС Лыткарино" |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 68 846,40 | 14 288,50 | 15 047,40 | | | | | 19 017,40 | 14 463,10 | 6 030,00 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество видеокамер, установленных на территории городского округа в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах (ед.)  Подтверждающие материалы: ссылки на заключенные муниципальные контракты на сайте zakupki.gov.ru | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | **Мероприятие 04.02** Проведение работ по установке видеокамер на подъездах многоквартирных домов и подключению их к системе «Безопасный регион» (в т.ч. в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображений для системы «Безопасный регион» | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "ЕДДС Лыткарино",  ООО «Веллком-Л» |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество видеокамер, установленных на подъездах многоквартирных домов и подключенных к системе «Безопасный регион» (ед.)  Подтверждающие материалы: данные Рейтинга- 45 | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | **Мероприятие 04.03** Техническое обслуживание и модернизация оборудования системы «Безопасный регион» | 2023-2027 | Итого: | 584,30 | 184,30 | 400,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "ЕДДС Лыткарино" |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 584,30 | 184,30 | 400,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма средств, затраченных на содержание оборудования системы «Безопасный регион» (видеокамеры, серверы, коммутационное и прочее оборудование и сети) в технически исправном состоянии, позволяющем осуществлять формирование, передачу и хранение видеоинформации в течение сроков, установленных распоряжением Главного управления региональной безопасности Московской области от 22.06.2022 № 26-РГУ (тыс. рублей) | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | **Мероприятие 04.04** Обеспечение интеграции в систему «Безопасный регион» видеокамер внешних систем видеонаблюдения  (неденежное) | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "ЕДДС Лыткарино" |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество видеокамер внешних систем видеонаблюдения, интегрированных в систему «Безопасный регион», (ед.)  Подтверждающие материалы: данные портала системы «Безопасный регион» | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | **Мероприятие 04.05**  Погашение кредиторской задолженности МКУ «ЕДДС» на осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений. | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "ЕДДС Лыткарино" |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Погашение кредиторской задолженности 2022 года МКУ «ЕДДС» на осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений. | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Основное мероприятие 05** Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино, Управление образования  г. Лыткарино,  Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г.о. Лыткарино, Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма |
| 2023-2027 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | **Мероприятие 05.01** Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино, Управление образования  г. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение числа лиц (школьников, студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств (ед.) | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | **Мероприятие 05.02** Проведение антинаркотических мероприятий с использованием профилактических программ, одобренных Министерством образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования  г. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество внедренных в учебный план образовательных организаций профилактических программ антинаркотической направленности (ед.) | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | **Мероприятие 05.03** Обучение педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий с использованием программ, одобренных Министерством образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кол-во обученных педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий (ед.) | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | **Мероприятие 05.04** Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками;  - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество рекламных баннеров, агитационных материалов антинаркотической направленности (ед.) | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | **Мероприятие 05.05**  Организация и проведение на территории городского округа антинаркотических месячников, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом и к проведению в образовательных организациях социально-психологического и медицинского тестирования | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма, Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации городского округа  Московской области | | | | | | | | | |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ежегодное проведение мероприятий в рамках антинаркотических месячников (дата, месяц, ед.) | X | X | Всего |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Основное мероприятие 07.** Развитие похоронного дела | 2023-2027 | Итого: | 67 249,90 | 15 500,00 | 17 414,10 | | | | | 11 970,90 | 11 970,90 | 10 394,00 | МКУ «Ритуал-Сервис Лыткарино» |
| 2023-2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2027 | Средства бюджета Московской области | 1 587,00 | 273,00 | 347,00 | | | | | 347,00 | 347,00 | 273,00 |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 65 662,90 | 15 227,00 | 17 067,10 | | | | | 11 623,90 | 11 623,90 | 10 121,00 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | **Мероприятие 07.01**  Обустройство и восстановление воинских захоронений, расположенных на территории городского округа Лыткарино Московской области. | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Ритуал-Сервис Лыткарино» |
| 2023-2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2027 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений (шт.) | Х | Х | Всего |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | **Мероприятие 07.02**  Реализация мероприятий по транспортировке  умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы | 2023-2027 | Итого: | 1 587,00 | 273,00 | 347,00 | | | | | 347,00 | 347,00 | 273,00 | МКУ «Ритуал-Сервис Лыткарино» |
| 2023-2027 | Средства бюджета Московской области | 1 587,00 | 273,00 | 347,00 | | | | | 347,00 | 347,00 | 273,00 |
| Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями (процент) | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | **Мероприятие 07.03.** Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО | 2023-2027 | Итого: | 2 727,70 | 575,90 | 1 575,90 | | | | | 0,00 | 0,00 | 575,90 | МКУ «Ритуал-Сервис Лыткарино» |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 2 727,70 | 575,90 | 1 575,90 | | | | | 0,00 | 0,00 | 575,90 |
| Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | **Мероприятие 07.04.** Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела | 2023-2027 | Итого: | 35 750,60 | 6 858,10 | 7 349,90 | | | | | 7 349,90 | 7 349,90 | 6 842,80 | МКУ «Ритуал-Сервис Лыткарино» |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 35 750,60 | 6 858,10 | 7 349,90 | | | | | 7 349,90 | 7 349,90 | 6 842,80 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела % | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | **Мероприятие 07.05**  Оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность, включая создание новых кладбищ | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КУИ городского округа Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кол-во земельных участков под кладбищами оформленных в муниципальную собственность, включая создание новых кладбищ (ед.) | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | **Мероприятие 07.06**  Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов | 2023-2027 | Итого: | 27 184,60 | 7 793,00 | 8 141,30 | | | | | 4 274,00 | 4 274,00 | 2 702,30 | МКУ «Ритуал-Сервис Лыткарино», Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 27 184,60 | 7 793,00 | 8 141,30 | | | | | 4 274,00 | 4 274,00 | 2 702,30 |
| Кол-во зимних и летних работ по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов (ед.) | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | **Мероприятие 07.07**  Содержание и благоустройство воинских, почетных, одиночных захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджетов муниципальных образований, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Ритуал-Сервис Лыткарино» |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание и благоустройство воинских, почетных, одиночных захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджетов муниципальных образований, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | **Мероприятие 07.08**  Содержание и благоустройство могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы при отсутствии близких родственников, если таковые могилы и надгробия имеются на территории кладбищ | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Ритуал-Сервис Лыткарино» |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание и благоустройство могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы при отсутствии близких родственников, если таковые могилы и надгробия имеются на территории кладбищ | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9  месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | **Мероприятие 07.09**  Проведение инвентаризации мест захоронений | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Ритуал-Сервис Лыткарино» |
| 2023-2027 | Средства бюджета  г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена инвентаризация захоронений в соответствии с требованиями законодательства (процент) | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме № 1 | | Итого | 138 617,20 | 30 469,40 | 33 221,50 | | | | | 31 348,30 | 26 794,00 | 16 784,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 587,00 | 273,00 | 347,00 | | | | | 347,00 | 347,00 | 273,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 137 030,20 | 30 196,40 | 32 874,50 | | | | | 31 001,30 | 26 447,00 | 16 511,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**IX. Методика расчета значений результатов реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности»  
на 2023- 2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Единица измерения | Источник данных | Порядок расчета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Подпрограмма 1](#sub_11000) «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | | | |
| 1 | 7. Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | единицы | Ежемесячные отчеты Администрации муниципального образования | Значение показателя определяется по фактическому количеству восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений |
| 2 | 7. Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | процент | Ежемесячные отчеты Администрации муниципального образования | Значение показателя рассчитывается по формуле:  где:  ДТ - доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями;  Тн – количество транспортировок умерших в морг, по которым поступили обоснованные жалобы о нарушениях порядка осуществления транспортировки умерших в морг, Стандарта качества транспортировки умерших в морг либо выявлены нарушения контрольно-надзорными органами, органами местного самоуправления;  Тобщ – общее фактическое количество осуществленных транспортировок умерших в морг |

**X. Перечень мероприятий подпрограммы 2**

**«Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории**

**муниципального образования Московской области»**

| **№ п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего  (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 год** | **2024 год** | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |  | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | | | | **8** | **9** | **10** | **11** | |
| 1 | **Основное мероприятие 01.**  Развитие и эксплуатация Системы-112 | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ЕДДС-Лыткарино» | |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01.** Развитие Системы-112 | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ЕДДС-Лыткарино» | |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1. Обеспечено развитие Системы-112, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |  | |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Мероприятие 01.02.** Содержание и эксплуатация Системы-112 | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ЕДДС-Лыткарино» | |
| 2023-2027 | Средства бюджета муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1. Обеспечено функционирование  Системы-112, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |  | |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Основное мероприятие 02.**  Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | 2023-2027 | Итого: | 1 700,00 | 340,00 | 340,00 | | | | | 340,00 | 340,00 | 340,00 | Итого: | |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 1 700,00 | 340,00 | 340,00 | | | | | 340,00 | 340,00 | 340,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино | |
| 2.1 | **Мероприятие 02.01.** Формирование, хранение, использование и восполнение резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | 2023-2027 | Итого: | 1 700,00 | 340,00 | 340,00 | | | | | 340,00 | 340,00 | 340,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино | |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 1 700,00 | 340,00 | 340,00 | | | | | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| Результат 1. Приобретено материальных средств резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера (по позициям), ед | 2023-2027 | Х | Всего |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |  | |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие 03**: Реализация мероприятий по подготовке населения, специалистов и должностных лиц в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2023-2027 | Итого: | 908,00 | 0,00 | 227,00 | | | | | 227,00 | 227,00 | 227,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино | |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 908,00 | 0,00 | 227,00 | | | | | 227,00 | 227,00 | 227,00 |
| 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | **Мероприятие 03.01.** Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2023-2027 | Итого: | 128,00 | 0,00 | 32,00 | | | | | 32,00 | 32,00 | 32,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино, Управление образования  г. Лыткарино | |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 128,00 | 0,00 | 32,00 | | | | | 32,00 | 32,00 | 32,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино | |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования  г. Лыткарино | |
| Результат 1. Подготовлено должностных лиц, человек. | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино, Управление образования  г. Лыткарино | |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | **Мероприятие 03.02.** Создание и обеспечение функционирования учебно-консультационных пунктов на территории городского округа Лыткарино Московской области | 2023-2027 | Итого: | 300,00 | 0,00 | 75,00 | | | | | 75,00 | 75,00 | 75,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино | |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 300,00 | 0,00 | 75,00 | | | | | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| Результат 1. Оборудовано учебно-консультационных пунктов, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | **Мероприятие 03.03.** Пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 2023-2027 | Итого: | 400,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино | |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 400,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Результат 1. Издано листовок, учебных пособий, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | **Мероприятие 03.04.** Проведение и участие в учениях, соревнованиях, тренировках, смотрах-конкурсах, семинарах (в том числе учащихся общеобразовательных учреждений) | 2023-2027 | Итого: | 80,00 | 0,00 | 20,00 | | | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино | |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 80,00 | 0,00 | 20,00 | | | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Результат 1. Проведено учений, тренировок, смотр-конкурсов, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |  | |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме № 2 | | Итого | 2 608,00 | 340,00 | 567,00 | | | | | 567,00 | 567,00 | 567,00 |  | |
| Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 2 608,00 | 340,00 | 567,00 | | | | | 567,00 | 567,00 | 567,00 |  | |

**XI. Перечень мероприятий подпрограммы 3**

**«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»**

| **№ п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего  (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2023 год** | **2024 год** | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | | | | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | **Основное мероприятие 01.** Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествий) на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | 3 852,50 | 821,50 | 727,00 | | | | | 727,00 | 727,00 | 850,00 |  |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 3 852,50 | 821,50 | 727,00 | | | | | 727,00 | 727,00 | 850,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино,  МКУ «ЕДДС-Лыткарино» |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01.** Поддержание в постоянной готовности МСОН | 2023-2027 | Итого: | 3 852,50 | 821,50 | 727,00 | | | | | 727,00 | 727,00 | 850,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино,  МКУ «ЕДДС-Лыткарино» |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 3 852,50 | 821,50 | 727,00 | | | | | 727,00 | 727,00 | 850,00 |
| Результат 1. Обеспечена готовность технических средств оповещения, % | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие 01.01.01**  Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт оборудования МСОН | 2023-2027 | Итого: | 3 684,00 | 816,00 | 717,00 | | | | | 717,00 | 717,00 | 717,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 3 684,00 | 816,00 | 717,00 | | | | | 717,00 | 717,00 | 717,00 |
| 1.1.2 | **Мероприятие 01.01.02**  Содержание, техническое обслуживание и поддержание в состоянии постоянной готовности абонентского телеграфа МКУ "ЕДДС Лыткарино" | 2023-2027 | Итого: | 42,50 | 5,50 | 10,00 | | | | | 10,00 | 10,00 | 7,00 | МКУ «ЕДДС-Лыткарино» |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 42,50 | 5,50 | 10,00 | | | | | 10,00 | 10,00 | 7,00 |
| 1.1.3 | **Мероприятие 01.01.03**  Содержание и эксплуатация АПК МКУ "ЕДДС Лыткарино" по организации экстренного оповещения населения городского округа Лыткарино по средствам перехвата TV сигнала; | 2023-2027 | Итого: | 126,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 126,00 | МКУ «ЕДДС-Лыткарино» |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 126,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 1.2 | **Мероприятие 01.02.**  Развитие и модернизация МСОН | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1. Развернуты современные технические средства оповещения, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Основное мероприятие 02.** Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | **Мероприятие 02.01.**  Формирование, хранение, использование и восполнение запасов материально-технических, продовольственных и иных средств | 2023-2027 | Итого: | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета муниципального образования | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1. Приобретено материально-технических, продовольственных и иных средств, для целей гражданской обороны, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие 03.**  Развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 2023-2027 | Итого: | 2 180,00 | 380,00 | 450,00 | | | | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 2 180,00 | 380,00 | 450,00 | | | | | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 3.1 | **Мероприятие 03.01.** Обеспечение готовности объектов гражданской обороны | 2023-2027 | Итого: | 1 600,00 | 0,00 | 400,00 | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 1 600,00 | 0,00 | 400,00 | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|  | Результат 1. Количество объектов гражданской обороны, ед. | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | **Мероприятие 03.02.**  Проведение учений и тренировок по гражданской обороне | 2023 | Итого: | 200,00 | 0,00 | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 200,00 | 0,00 | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Результат 1. Количество проведенных тренировок и учений, ед. | Х | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | **Мероприятие 03.03.**  Создание и содержание курсов гражданской обороны | 2023-2027 | Итого: | 380,00 | 380,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 380,00 | 380,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат 1. Подготовлено должностных лиц, чел. | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | **Мероприятие 03.04.** Пропаганда знаний в области гражданской обороны | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат 1. издание журналов, агитационного материала, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | **Мероприятие 03.05.** Подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат 1. Количество подготовленных безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме № 3 | | Итого | 6 032,50 | 1 201,50 | 1 177,00 | | | | | 1 177,00 | 1 177,00 | 1 300,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 6 032,50 | 1 201,50 | 1 177,00 | | | | | 1 177,00 | 1 177,00 | 1 300,00 |

**XII. Перечень мероприятий подпрограммы 4**

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»**

| **№ п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего  (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 год** | **2024 год** | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | | | | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | **Основное мероприятие 01.** Повышение степени пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | 19 255,24 | 1665,24 | 15 508,00 | | | | | 694,00 | 694,00 | 694,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации  г.о. Лыткарино, МУ ЦБС, МУ ДК «Мир», МУ ДК «Центр молодежи», МОУ ДОД «ДМШ», МУ «ЛИКМ», Управление архитектуры, градостроительства и инвестиционной политики г. Лыткарино, архивный отдел, МП «Водоканал» |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 19 255,24 | 1665,24 | 15 508,00 | | | | | 694,00 | 694,00 | 694,00 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01.** Первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования | 2023-2027 | Итого: | 14 814,00 | 0,00 | 14 814,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации  г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 14 814,00 | 0,00 | 14 814,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1. Количество выполненных мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Мероприятие 01.02.**  Содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации  г.о. Лыткарино,  МП «Водоканал» |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1. Количество пожарных гидрантов в готовности к забору воды в любое время года, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | **Мероприятие 01.03.** Создание, содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них  в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей) | 2023-2027 | Итого: | 1 075,76 | 1 067,36 | 8,40 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации  г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 1 075,76 | 1 067,36 | 8,40 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1. Количество пожарных водоемов, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | **Мероприятие 01.04.** Оснащение и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями Московской области | 2023-2027 | Итого: | 417,10 | 100,00 | 17,10 | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации  г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 417,10 | 100,00 | 17,10 | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Результат 1. Количество работающих извещателей, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | **Мероприятие 01.05.** Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 2 065,32 | 350,82 | 448,50 | | | | | 448,50 | 448,50 | 369,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации  г.о. Лыткарино, МУ ЦБС, МУ ДК «Мир», МУ ДК «Центр молодежи», МОУ ДОД «ДМШ», МУ «ЛИКМ»,  Управление архитектуры, градостроительства и инвестиционной политики г. Лыткарино |
| Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 2 065,32 | 350,82 | 448,50 | | | | | 448,50 | 448,50 | 369,00 |
|  | Результат 1. Количество средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | **Мероприятие 01.06.** Организация обучения населения мерам пожарной безопасности | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации  г.о. Лыткарино |
| Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1. Количество обученного населения мерам пожарной безопасности, чел. | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | **Мероприятие 01.07.** Пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | 2023-2027 | Итого: | 100,00 | 0,00 | 25,00 | | | | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации  г.о. Лыткарино |
| Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 100,00 | 0,00 | 25,00 | | | | | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Результат 1. Издание буклетов, плакатов, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | **Мероприятие 01.08.** Дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации  г.о. Лыткарино |
| Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1. Количество мероприятий в условиях особого противопожарного режима, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | **Мероприятие 01.10.** Поддержание общественных объединений добровольной пожарной охраны | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации  г.о. Лыткарино |
| Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1. Количество поддерживаемых общественных объединений добровольной пожарной охраны, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | **Мероприятие 01.11.** Опашка территорий по границам населенных пунктов муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 783,06 | 147,06 | 195,00 | | | | | 120,50 | 120,50 | 200,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации  г.о. Лыткарино |
| Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 783,06 | 147,06 | 195,00 | | | | | 120,50 | 120,50 | 200,00 |
| Результат 1. Работы по опашке территорий по границам населенных пунктов муниципальных образований Московской области, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | **Мероприятие 01.12.**  Финансовое обеспечение мероприятий по созданию и эксплуатации объектов противопожарной службы | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации  г.о. Лыткарино |
| Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1. Создана  инфраструктура для обеспечения противопожарной безопасности в муниципальных образованиях Московской области, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | **Мероприятие 01.13.** Проведение работ по возведению пожарного депо из быстровозводимой модульной конструкции полной заводской готовности, по подведению внешних инженерных сетей и по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации  г.о. Лыткарино |
| Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат 1. Количество объектов, по которым проведены работы по возведению пожарного депо, по подведению внешних инженерных сетей, по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории, ед. | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме № 4 | | Итого | 19 255,24 | 1665,24 | 15 508,00 | | | | | 694,00 | 694,00 | 694,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 19 255,24 | 1665,24 | 15 508,00 | | | | | 694,00 | 694,00 | 694,00 |

**XIII. Перечень мероприятий подпрограммы 5**

**«Обеспечение безопасности населения на водных объектах**

**расположенных на территории муниципального образования Московской области»**

| **№ п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего  (тыс. руб.)** | **2023** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024 год** | | | | | **2025 год** | | **2026 год** | **2027 год** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | | | | **8** | | **9** | **10** | **11** |
| 1 | **Основное мероприятие 01.**  Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого: | 3 735,50 | 655,50 | 770,00 | | | | | 770,00 | | 770,00 | 770,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино, МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 3 735,50 | 655,50 | 770,00 | | | | | 770,00 | | 770,00 | 770,00 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01.**  Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период) | 2023-2027 | Итого: | 3 445,50 | 645,50 | 700,00 | | | | | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 3 445,50 | 645,50 | 700,00 | | | | | 700,00 | | 700,00 | 700,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  | |  |  |
|  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Мероприятие 01.02.**  Создание безопасных мест отдыха для населения на водных объектах | 2023-2027 | Итого: | 290,00 | 10,00 | 70,00 | | | | | 70,00 | | 70,00 | 70,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 290,00 | 10,00 | 70,00 | | | | | 70,00 | | 70,00 | 70,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство места отдыха у воды в части касающейся безопасности населения, закупка оборудования для спасательного поста на воде, установление аншлагов, оплата  договоров с АСФ (АСС) для организации безопасности на муниципальных пляжах, в том числе проведение лабораторных исследований воды и почвы, единица | 2023-2027 | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.3 | **Мероприятие 01.03.** Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО ЧС и ТБ Администрации г.о. Лыткарино |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2027 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде, человек |  | Х | Всего: |  | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  | |  |  |
|  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме № 5 | | Итого | 3 735,50 | 655,50 | 770,00 | | | | | | 770,00 | 770,00 | 770,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 3 735,50 | 655,50 | 770,00 | | | | | | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**XIV. Перечень мероприятий подпрограммы 6**

**«Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего  (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | **Основное мероприятие 01.** Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого: | 127 414,30 | 23 034,60 | 26 844,70 | 25 455,40 | 25 455,40 | 26 624,20 | МКУ «ЕДДС-Лыткарино» |
|  | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 127 414,30 | 23 034,60 | 26 844,70 | 25 455,40 | 25 455,40 | 26 624,20 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01.**  Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования Московской области» | 2023-2027 | Итого: | 127 414,30 | 23 034,60 | 26 844,70 | 25 455,40 | 25 455,40 | 26 624,20 | МКУ «ЕДДС-Лыткарино» |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 127 414,30 | 23 034,60 | 26 844,70 | 25 455,40 | 25 455,40 | 26 624,20 |
| 1.1.1. | **Мероприятие 01.01.01** Закупка товаров, работ и услуг для организации деятельности единых дежурно- диспетчерских служб | 2023-2027 | Итого: | 3 957,20 | 1 689,50 | 1 682,10 | 292,80 | 292,80 | 0,00 | МКУ «ЕДДС-Лыткарино» |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 3 957,20 | 1 689,50 | 1 682,10 | 292,80 | 292,80 | 0,00 |
| 1.2 | **Мероприятие 01.02.** Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере спасения населения и экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации (аварийно-спасательные формирования органов местного самоуправления муниципального образования Московской области) | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ЕДДС-Лыткарино» |
| 2023-2027 | Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме № 6 | | Итого | 127 414,30 | 23 034,60 | 26 844,70 | 25 455,40 | 25 455,40 | 26 624,20 |  |
| Средства бюджета г.о. Лыткарино Московской области | 127 414,30 | 23 034,60 | 26 844,70 | 25 455,40 | 25 455,40 | 26 624,20 |

МЕТОДИКА

определения результатов выполнения мероприятий

муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

городского округа Лыткарино Московской области на 2023-2027 годы

| № п/п | №  подпрог-раммы | № основного меро-приятия | №  мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 01 | 01.01 | Обеспечено функционирование  Системы-112 | Единица | Значение результата определяется согласно соблюдения коэффициента доступности Системы-112 в муниципальном образовании в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 25.02.2016 № 143/5 «Об утверждении Положения о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Московской области» и на основании данных полученных из аналитической системы Системы-112 Московской области. |
| 2 | 2 | 01 | 01.02 | Закупка товаров, работ и услуг для организация деятельности единых дежурно- диспетчерских служб | Единица | Значение результата определяется суммарно  по количеству заключенных и исполненных государственных контрактов. |
| 3 | 2 | 02 | 02.01 | Приобретено материальных средств резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера (по позициям) | Единица | Значение результата определяется суммарно  по количеству приобретенных позиций материальных средств для резервного фонда в соответствии  с утвержденной номенклатурой и объемами резерва материальных ресурсов муниципального образования для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  и на основании донесений о создании, наличии, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного  и техногенного характера в субъектах Российской Федерации и ФОИВ (1/РЕЗ ЧС), в соответствии  с приказом МЧС России от 24.12.2019 № 777ДСП. |
| 4 | 2 | 03 | 03.01 | Подготовлено должностных лиц | Человек | Значение результата определяется в соответствии с Планом комплектования учебно-методического центра государственного казенного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» слушателями, проходящими подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по заявкам органов местного самоуправления Московской области, утвержденного Губернатором Московской области от 02.11.2021 № ИП-139-1048 и на основании отчетов о количестве прошедших подготовку должностных лиц. |
| 5 | 2 | 03 | 03.02 | Оборудовано учебно-консультационных пунктов | Единица | Значение результата определяется на суммарно по количеству закупленного оборудования (мебели, инвентаря, аппаратуры, приборов, стендов и т.п.) для учебно-консультационных пунктов муниципального образования и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам. |  |
| 6 | 2 | 03 | 03.03 | Издано (опубликовано) листовок, учебных пособий, журналов | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству изданных (опубликованных) листовок, учебных пособий, журналов и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам. |  |
| 7 | 2 | 03 | 03.04 | Проведено учений, тренировок,  смотр-конкурсов | Единица | Значение определяется суммарно по количеству проведенных тренировок, учений и смотр-конкурсов, согласно Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования, утвержденного в соответствии с Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и на основании донесений о состоянии гражданской обороны и готовности к выполнению мероприятий по планам гражданской обороны и защиты населения, утвержденных МЧС России 17.06.2016 № 2-4-71-34-11. |  |
| 8 | 2 | 04 | 04.01 | Закупка товаров, работ и услуг для организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования | Единица | Значение результата определяется суммарно  по количеству заключенных и исполненных государственных контрактов. |  |
| 9 | 2 | 05 | 05.01 | \* - результат данного мероприятия определяется ОМСУ на основании заключенных контрактов. | Единица | Значение результата определяется суммарно  по количеству заключенных и исполненных государственных контрактов. |  |
| 10 | 3 | 01 | 01.01 | Обеспечена готовность технических средств оповещения | Процент | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Кгтсо = (Nртсо / Nтсо) х 100%,  где:  Кгтсо – коэффициент готовности технических средств оповещения МАСЦО (ТСО);  Nртсо - количество работоспособных ТСО. Определяется по результатам комплексных проверок готовности МАСЦО (КПГ), проводимых комиссиями органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области;  Nтсо - количество ТСО, входящее в состав МАСЦО. Определяется согласно заключенным муниципальным контрактам (договорам) на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования МАСЦО на текущий год.  Значение Кгтсо должно быть не ниже 90%. |  |
| 11 | 3 | 01 | 01.02 | Развернуты современные технические средства оповещения | Единица | Общее количество развернутых современных технических средств оповещения определяется на основании исполненных муниципальных контрактов (договоров) на год.  Количество развернутых современных технических средств оповещения должно быть не ниже указанного в Дорожной карте мероприятий по совершенствованию и поддержанию в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа Московской области на текущий год, утверждаемой главой городского округа. |  |
| 12 | 3 | 02 | 02.01 | Приобретено материально-технических, продовольственных и иных средств, для целей гражданской обороны | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству приобретенных материально-технических, продовольственных и иных средств, для целей гражданской обороны в соответствии с утвержденной номенклатурой и объемами запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств муниципального образования, создаваемых в целях решения задач гражданской обороны муниципального образования и на основании донесений о состоянии гражданской обороны и готовности к выполнению мероприятий по планам гражданской обороны и защиты населения, утвержденных МЧС России 17.06.2016 № 2-4-71-34-11. |  |
| 13 | 3 | 03 | 03.01 | Количество объектов гражданской обороны | Единица | Значение определяется суммарно по количеству готовых к использованию по предназначению защитных сооружений гражданской обороны созданных в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», на основании донесений о состоянии гражданской обороны и готовности к выполнению мероприятий по планам гражданской обороны и защиты населения, утвержденных МЧС России 17.06.2016 № 2-4-71-34-11 |  |
| 14 | 3 | 03 | 03.02 | Количество проведенных тренировок и учений | Единица | Значение определяется суммарно по количеству проведенных тренировок и учений, согласно Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования, утвержденного в соответствии с Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и на основании донесений о состоянии гражданской обороны и готовности к выполнению мероприятий по планам гражданской обороны и защиты населения, утвержденных МЧС России 17.06.2016 № 2-4-71-34-11. |  |
| 15 | 3 | 03 | 03.03 | Подготовлено должностных лиц | Человек | Значение результата определяется в соответствии с Планом комплектования учебно-методического центра государственного казенного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» слушателями, проходящими подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по заявкам органов местного самоуправления Московской области, утвержденного Губернатором Московской области от 02.11.2021 № ИП-139-1048 и на основании отчетов о количестве прошедших подготовку должностных лиц. |  |
| 16 | 3 | 03 | 03.04 | Издано (опубликовано) листовок, учебных пособий, журналов | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству изданных (опубликованных) листовок, учебных пособий, журналов и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам. |  |
| 17 | 3 | 03 | 03.05 | Количество подготовленных безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству подготовленных безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации в соответствии с Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и на основании донесений о состоянии гражданской обороны и готовности к выполнению мероприятий по планам гражданской обороны и защиты населения, утвержденных МЧС России 17.06.2016 № 2-4-71-34-11. |  |
| 18 | 4 | 01 | 01.01 | Количество выполненных мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству выполненных мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам. |  |
| 19 | 4 | 01 | 01.02 | Количество пожарных гидрантов в готовности к забору воды в любое время года | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству пожарных гидрантов в готовности к забору воды в любое время года и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам. |  |
| 20 | 4 | 01 | 01.03 | Количество пожарных водоемов | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству пожарных водоемов готовых к забору воды в любое время года и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам. |  |
| 21 | 4 | 01 | 01.04 | Количество работающих извещателей | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству работающих автономных дымовых пожарных извещателей, установленных в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам. |  |
| 22 | 4 | 01 | 01.05 | Количество средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности соответствующих требованиям пожарной безопасности установленными Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и на основании сведений представленных органами осуществляющими Федеральный государственный пожарный надзор |  |
| 23 | 4 | 01 | 01.06 | Количество обученного населения мерам пожарной безопасности | Человек | Значение результата определяется суммарно по количеству человек прошедших обучение по специальным программам и на основании отчета органа местного самоуправления |  |
| 24 | 4 | 01 | 01.07 | Издано (опубликовано) листовок, учебных пособий, журналов | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству изданных (опубликованных) листовок, учебных пособий, журналов и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам |  |
| 25 | 4 | 01 | 01.08 | Количество мероприятий в условиях особого противопожарного режима | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству выполненных мероприятий в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479  «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденного Плана подготовки муниципального образования к пожароопасному сезону и на основании сведений представленных органами, осуществляющими Федеральный государственный пожарный надзор |  |
| 26 | 4 | 01 | 01.10 | Количество поддерживаемых общественных объединений добровольной пожарной охраны | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству поддерживаемых общественных объединений добровольной пожарной охраны осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования и на основании выписки из Реестра общественных объединений по Московской области Главного управления МЧС России по Московской области. |  |
| 27 | 4 | 01 | 01.11 | Работы по опашке территорий по границам населенных пунктов муниципальных образований Московской области | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, для обеспечения противопожарной безопасности которых созданы противопожарные минерализованные полосы и на основании сведений представленных органами, осуществляющими Федеральный государственный пожарный надзор |  | |
| 28 | 4 | 01 | 01.12 | Создана инфраструктура для обеспечения противопожарной безопасности в муниципальных образованиях Московской области | Единица | Значение результата определяется на основании отчетов по исполнению Соглашений заключаемых с органами местного самоуправления о предоставлении иного межбюджетного трансферта на проведение работ по возведению фундамента для пожарного депо из быстровозводимых модульных конструкций полной заводской готовности, подведению внешних инженерных сетей и благоустройству, прилегающей территории. |  | |
| 29 | 4 | 01 | 01.13 | Количество объектов, по которым проведены работы по возведению пожарного депо, по подведению внешних инженерных сетей, по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству возведенных пожарных депо и на основании отчетов об исполнении Соглашения о реализации инвестиционного проекта. |  | |