ГЛАВА ГОРОДА ЛЫТКАРИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__03.02.2016__  № ___59-п____

г. Лыткарино

О внесении изменений в муниципальную программу

«Культура города Лыткарино» на 2014-2018 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решениями Совета депутатов города Лыткарино от 29.12.2015 № 62/6 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов города Лыткарино «Об утверждении бюджета города Лыткарино на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и от 29.12.2015               № 63/6 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов города Лыткарино «Об утверждении бюджета города Лыткарино на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», руководствуясь Положением о муниципальных программах города Лыткарино, утвержденным постановлением Главы города Лыткарино от 12.09.2013 №  665-п, с учётом заключения Контрольно-счётной палаты города Лыткарино Московской области по результатам проведения финансово – экономической экспертизы № 2 от 25.01.2016 и в связи с необходимостью изменений финансирования мероприятий муниципальной программы «Культура города Лыткарино» на 2014 – 2018 годы, утверждённой постановлением Главы города Лыткарино 14.10.2013 № 779-п (далее - Программа), постановляю:

1. Внести изменения в Программу, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. МКУ «Комитет по делам культуры, молодёжи, спорта и туризма города Лыткарино» (Кленовой О.В.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте города Лыткарино Московской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Лыткарино А.Ю. Уткина.

Е.В. Серёгин

Приложение к Постановлению

Главы города Лыткарино

от _03.02.2016_№__59-п__

- Паспорт муниципальной программы «Культура города Лыткарино» на 2014-2018 годы

| Наименование муниципальной программы | «Культура города Лыткарино» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Лыткарино»; Подпрограмма II «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам, развитие образования в сфере культуры и искусства в городе Лыткарино»; Подпрограмма III «Укрепление материально-технической базы и благоустройство территории муниципальных учреждений в сфере культуры города Лыткарино»; Подпрограмма IV «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха города Лыткарино развитие туризма в городе Лыткарино»; Подпрограмма V «Истоки»; Подпрограмма VI «Проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий в сфере культуры в городе Лыткарино»; Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма». |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - Повышение качества услуг в сфере культуры и туризма в городе Лыткарино; - Создание условий для стабильного развития культурного потенциала; - Распространение и освоение культурных ценностей; - Сохранение историко-культурного наследия – основы культурного потенциала, самобытности города и обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия и музейным ценностям; - Развитие библиотечного дела; - Развитие личности ребенка и формирование у него целостной системы духовно-нравственных ценностей; - Поддержка и развитие творческой деятельности на территории города Лыткарино; - Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам, развитие образования в сфере культуры и искусства в городе Лыткарино; - Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры; - Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха города Лыткарино, развитие туризма в городе Лыткарино; - Благоустройство парков культуры и отдыха в городе Лыткарино; - Создание парков культуры и отдыха в городе Лыткарино; - Повышение доступности и качества культурно-массовых и праздничных мероприятий для населения города Лыткарино; - Привлечение населения к участию в культурно-массовых и праздничных мероприятиях; - Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, ориентированной на достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых муниципальных услуг (выполнения работ); - Развитие кадрового потенциала работников учреждений; - Создание организационных и правовых условий для достижения целевых показателей уровня средней заработной платы отдельных категорий работников; - Обеспечение деятельности МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино». |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Проведение ремонтно-реставрационных работ и открытие музейных экспозиций для посетителей; - Повышение культурно-образовательного уровня жителей города, воспитание у лыткаринцев чувства гордости за свою малую Родину; - Охрана и сохранение объектов культурного наследия; - Обеспечение условий хранения музейных предметов и музейных коллекций, входящих в государственный и муниципальный музейные фонды; - Формирование нравственной среды; - Развитие ребенка и формирование у него целостной системы духовно-нравственных ценностей; - Воспитание патриота и гражданина своего Отечества, бережно хранящего духовные и культурные традиции своего народа; - Повышение авторитета семьи, повышение статуса семьи в обществе; - Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры; - Капитальный ремонт, реконструкция муниципальных учреждений культуры города; - Техническое переоснащение муниципальных учреждений культуры города; - Благоустройство территории муниципальных учреждений культуры города; - Увеличение количества культурно-массовых и праздничных мероприятий; - Увеличение количества участников культурно-массовых и праздничных мероприятий; - Создание комфортных условий для отдыха населения; - Развитие рынка туристских услуг; - Увеличение размера реальной заработной платы; - Своевременное и полноценное обеспечение деятельности МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино». |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации города Лыткарино А.Ю. Уткин |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация города Лыткарино |  |  |  |  |
| Разработчик муниципальной программы | МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» |  |  |  |  |
| Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы | МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино»; Управление образования города Лыткарино; Координационный совет по реализации программы «Истоки» в г. Лыткарино, утвержденный Распоряжением Главы города Лыткарино 01.07.2013 №124-р; МУ «Лыткаринский историко-краеведческий музей» (далее – МУ «ЛИКМ»); МУ «Централизованная библиотечная система» (далее – МУ ЦБС); МУ ДО «Дом детского творчества» (далее – МУ ДО ДДТ»); МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» (далее – МОУ ДОД «ДМШ»); МУ ДК «Мир»; МУ «ДК «Центр Молодежи». |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2018 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ, их них: | 566194,6 | 152678,5 | 142423,6 | 135 346, 7 | 135 745, 8 |
| Средства бюджета города Лыткарино | 557994,6 | 144478,5 | 142423,6 | 135 346, 7 | 135 745, 8 |
| Средства бюджета Московской области | 8200,0 | 8 200, 0 | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации программы | В результате реализации программы предполагается: - Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, процентов, со 100 % в 2014 г. до 0% в 2018 г.; - Окончание ремонтно-реставрационных работ и открытие музейных экспозиций для посетителей, ед., - 1 ед. в 2016 г.; - Увеличение помещений для хранения музейных предметов и музейных коллекций, входящих в государственный и муниципальный музейные фонды*, ед., - с 1 ед. в 2014 г. до 4 ед. к 2018 г.; - Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, рубль, - с 28 823,10 руб. в 2014 г. до 49562,5 руб. к 2018 г.; - Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры города Лыткарино к средней заработной плате в Московской области, процентов, - с 64, 9 % в 2014 г. до 100, 0 % к 2018 г.; - Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, процентов, – не менее 83,3 %. - Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде, процентов, - с 50 % в 2014 г. до 100, 0 % к 2018 г.; - Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процентов, – не менее 100 %. - Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных), посещений на 1 жителя в год, - с 0,1 % в 2014 г. до 0,12 % к 2018 г.; - Увеличение количества выставочных проектов, процентов к 2012 году, - с 0 % в 2014 г. до 100,0 % к 2018 г.; - Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проценты, - с 80 % в 2014 г. до 40 % к 2018 г.; - Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проценты, - с 3 % в 2014 г. до 7 % к 2018 г., от общей численности детей города Лыткарино в возрасте от 6 до 17 лет; - Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, проценты, - с 0% в 2014 г. до 4,1% к 2018г.; - Количество отремонтированных учреждений, 5 ед.; - Количество переоснащенных учреждений, 5 ед.; - Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, процентов, - с 0 % в 2014 г. до 100 % к 2018 г.; - Увеличение числа посетителей парков, процентов, - с 0 % в 2014 г. до 102 % к 2018 г.; - Количество созданных парков культуры и отдыха в городе Лыткарино, ед., с 0 ед. в 2014 г. до 1 ед. к 2016 г.; - Количество благоустроенных парков культуры и отдыха в городе Лыткарино, ед., с 0 ед. в 2015г. до 1 ед. к 2016 г.; - Объем платных туристских услуг, оказанных населению, тыс. руб., - с 7,35 тыс. руб. в 2014 г. до 12,5 тыс. руб. к 2018 г.; - Увеличение количества проведенных мероприятий по подпрограмме «Истоки», ед., - с 40 ед. в 2014 г. до 50 ед. к 2018 г.; - Увеличение количества человек, привлеченных для участия в культурно-массовых мероприятиях по подпрограмме «Истоки», чел., - с 1000 чел. в 2014 г. до 1300 чел. к 2018 г.; - Увеличение количества проведенных культурно-массовых и праздничных мероприятий, ед., - с 45 ед. в 2014 г. до 50 ед. к 2018 г.; - Увеличение количества участников мероприятий, чел., с 49200 чел. в 2014 г. до 50000 чел. к 2018 г.; - Выполнение муниципального задания учреждениями (МУ ДК «Мир», МУ «ДК «Центр Молодежи», МУ «Лыткаринский историко-краеведческий музей», МУ «Централизованная библиотечная система», МОУ ДОД «Детская музыкальная школа») – в объеме не менее 100 %; - Доля учреждений культуры города Лыткарино, применивших нормативы коммунальных услуг – в объеме не менее 100 %; - Уменьшение доли административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных учреждений культуры города Лыткарино - не более 20% к концу 2018 г.; - Эффективная и бесперебойная деятельность МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино». |  |  |  |  |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

«Культура города Лыткарино» на 2014-2018 годы.

2.1. Общие положения.

К настоящему времени в городе Лыткарино, как и в России в целом, сложились необходимые социальные, экономические, политические предпосылки для перехода к устойчивому развитию сферы культуры. Сегодня накопленный потенциал культуры требует системных преобразований, на осуществление которых будет направлена Программа «Культура города Лыткарино» на 2014-2018 годы (далее Программа).

Разработка и реализация Программы призваны не только систематизировать и оптимизировать процесс развития учреждений культуры, искусства и досуга, но и позитивно повлиять на культурное состояние общества, так как от состояния духовной культуры, морали, нравственности, просвещения напрямую зависят общественное сознание, общественная консолидация в деле решения государственных задач, социально-экономическое развитие города Лыткарино.

Целью развития отрасли культуры в городе Лыткарино является формирование духовно развитого, высоконравственного, образованного человека, чьё воспитание основывается на подлинных национальных традициях нашего Отечества. Реализация данной цели возможна только через консолидацию усилий всей социально-культурной и образовательной сферы города, всех материально-технических и человеческих ресурсов.

Эффективным инструментом оптимизации развития социально-культурной сферы должны стать программные мероприятия, обеспечивающие решение приоритетных социально-культурных проблем города. Программа направлена на обеспечение благоприятной социальной ситуации, в том числе реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации.

2.2. Характеристика ситуации и основных проблем сферы культуры города Лыткарино

МУ «Лыткаринский историко-краеведческий музей» расположен в объекте культурного наследия на территории исторического усадебного комплекса. В связи с этим основные мероприятия программы направлены на сохранение объекта культурного наследия – главного дома усадьбы Лыткарино. При этом основное внимание уделяется завершению ранее начатых комплексных ремонтно-реставрационных работ, в соответствии с предыдущими муниципальными программами.

Особо важной проблемой остается обеспечение сохранности музейных предметов, исключение несанкционированных проникновений в здание музея и безопасности пребывания посетителей на территории музейного комплекса.

Спрос на музейные услуги определяется рядом показателей, в числе которых информационная доступность, современность и техническая оснащенность музейных экспозиций, сменяемость выставок, наличие инфраструктуры для приема посетителей, наличие помещений и специального оборудования для организации как массовых, так и семейных мероприятий.

Увеличение спектра услуг, предоставляемых посетителям, а также включение музея в туристско-экскурсионные маршруты невозможно без принятия комплексных мер, направленных на улучшение материально-технической базы, обновление экспозиций и принятия мер по сохранению музейных предметов.

В настоящее время фондовые помещения музея не соответствуют нормативным требованиям по сохранности предметов государственной части Музейного фонда Российской Федерации. Поэтому актуален вопрос приобретения специализированного фондового оборудования для фондохранилищ, что в будущем снизит затраты на реставрацию предметов Музейного фонда.

Библиотеки города Лыткарино являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города, выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции.

Мероприятия программы по развитию библиотечного дела в городе Лыткарино необходимы для создания условий для удовлетворения интеллектуальных потребностей общества, организации свободного доступа к знаниям для всех слоев населения и должны решить проблему несоответствия городских библиотек запросам современного посетителя.

Реализация программы поможет в комплексе решать задачу выполнения городскими библиотеками социальной функции общедоступных центров культуры, информации, эстетического и духовного развития населения, воспитания и просвещения детей и молодежи.

Мероприятия подпрограммы «Истоки» направлены на решение такой задачи, как создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных ориентиров у молодого поколения лыткаринцев.

Однако для наиболее полной реализации имеющихся возможностей необходимо решить ряд существующих проблем в сфере культуры, связанных со слабой материально-технической базой.

В настоящее время в капитальном ремонте нуждается 2 культурно-досуговых учреждения, 4 библиотеки. Одной из основных проблем в сфере культуры является 90-процентный износ материально-технической базы. Износ звукового и светового оборудования также составляет около 90%.

Мероприятиями программы являются капитальный ремонт и техническое переоснащение учреждений культуры города, капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, строительство объектов культуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории учреждений культуры города Лыткарино.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Культура города Лыткарино» в 2014-2018 годы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |
| Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Лыткарино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охрана и сохранение объектов культурного наследия | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | проценты | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 |  |
| 2 | Проведение ремонтно-реставрационных работ и открытие музейных экспозиций для посетителей* | Окончание ремонтно-реставрационных работ и открытие музейных экспозиций для посетителей* | ед. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | - |  |
| 3 | Обеспечение условий хранения музейных предметов и музейных коллекций, входящих в государственный и муниципальный музейные фонды* | Увеличение помещений для хранения музейных предметов и музейных коллекций, входящих в государственный и муниципальный музейные фонды* | ед. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 4 |  |
| Подпрограмма II «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам, развитие образования в сфере культуры и искусства в городе Лыткарино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | рубль | 21821,8 |  | 28823,10 |  | 29859,78 |  | 34886,92 | 41392,85 |  | 49562,5 |  |
|  |  | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры города Лыткарино к средней заработной плате в Московской области | проценты | 60,7 |  | 64,9 |  | 71,7 |  | 80,2 | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | проценты | 83, 3 |  | 83, 3 |  | 83, 3 |  | 83, 3 | 83, 3 |  | 83, 3 |  |
|  |  | Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде | проценты | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  |  | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | проценты | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  |  | Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных) | посещений на 1 жителя в год | 0, 08 |  | 0,1 |  | 0,11 |  | 0,11 | 0,12 |  | 0,12 |  |
|  |  | Увеличение количества выставочных проектов | проценты к 2012 году | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 50 | 100 |  | 100 |  |
|  |  | Выполнение муниципального задания учреждениями (МУ ДК «Мир», МУ «ДК «Центр Молодежи», МУ «ЛИКМ», МУ ЦБС, МОУ ДОД «Детская музыкальная школа») | проценты | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  |  | Доля учреждений культуры города Лыткарино, применивших нормативы коммунальных услуг | проценты | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  |  | Уменьшение доли административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных учреждений культуры города Лыткарино | проценты | 22,9 |  | 22,9 |  | 22,0 |  | 21,5 | 21,0 |  | 20,0 |  |
| Подпрограмма III «Укрепление материально-технической базы и благоустройство территории муниципальных учреждений в сфере культуры города Лыткарино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | проценты | 80 | 80 |  | 80 |  | 60 |  | 50 |  | 40 |  |
|  |  | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий от общей численности детей города Лыткарино в возрасте от 6 до 17 лет | проценты | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  | Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств | проценты | 0 | 0 |  | 0 |  | 3,9 |  | 4,0 |  | 4,1 |  |
| 2 | Капитальный ремонт, реконструкция учреждений культуры города | Количество отремонтированных учреждений | учр. | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 3 | Техническое переоснащение учреждений культуры города | Количество переоснащенных учреждений | учр. | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Подпрограмма IV «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха города Лыткарино, развитие туризма в городе Лыткарино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание комфортных условий для отдыха населения | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | проценты | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  | 100 |
|  |  | Увеличение числа посетителей парков | проценты | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  | 102 |
|  |  | Количество созданных парков культуры и отдыха в городе Лыткарино | ед. | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Количество благоустроенных парков культуры и отдыха в городе Лыткарино | ед. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |
| 2 | Развитие рынка туристских услуг | Объем платных туристских услуг, оказанных населению | тыс. руб. | 6,61 | 7,35 |  | 8,32 |  | 9,5 |  |  | 10,95 |  | 12,5 |
| Подпрограмма V «Истоки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Формирование нравственной среды; - Воспитание патриота и гражданина своего Отечества, бережно хранящего духовные и культурные традиции своего народа; - Повышение авторитета семьи, повышение статуса семьи в обществе. | Увеличение количества проведенных мероприятий по подпрограмме «Истоки» | ед. | 37 | 40 |  | 40 |  | 43 |  |  | 46 |  | 50 |
|  |  | Увеличение количества человек, привлеченных для участия в культурно-массовых мероприятиях по подпрограмме «Истоки» | чел. | 900 | 1000 |  | 1000 |  | 1100 |  |  | 1200 |  | 1300 |
| Подпрограмма VI «Проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий в сфере культуры в городе Лыткарино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества культурно-массовых и праздничных мероприятий | Увеличение количества проведенных мероприятий | ед. | 40 | 45 |  | 48 |  | 48 |  |  | 50 |  | 50 |
| 2. | Увеличение количества участников культурно-массовых и праздничных мероприятий | Увеличение количества участников культурно-массовых и праздничных мероприятий | чел. | 49000 | 49200 |  | 49500 |  | 49500 |  |  | 49800 |  | 50000 |
| Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Культура города Лыткарино» на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Эффективная и бесперебойная деятельность МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» | Эффективная и бесперебойная деятельность МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Достижение планируемых результатов Программы возможно при условии 100 % финансирования мероприятий Программы.

4. Паспорт Подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Лыткарино»

| Наименование подпрограммы | «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Лыткарино» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы | - Повышение качества услуг в сфере культуры и туризма в городе Лыткарино; - Создание условий для стабильного развития культурного потенциала; - Распространение и освоение культурных ценностей; - Сохранение историко-культурного наследия – основы культурного потенциала, самобытности города и обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия и музейным ценностям; - Развитие личности ребенка и формирование у него целостной системы духовно-нравственных ценностей. |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Проведение ремонтно-реставрационных работ и открытие музейных экспозиций для посетителей; - Повышение культурно-образовательного уровня жителей города, воспитание у лыткаринцев чувства гордости за свою малую Родину; - Охрана и сохранение объектов культурного наследия; - Обеспечение условий хранения музейных предметов и музейных коллекций, входящих в государственный и муниципальный музейные фонды; |  |  |  |  |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации города Лыткарино Уткин А.Ю. |  |  |  |  |
| Заказчик подпрограммы | Администрация города Лыткарино |  |  |  |  |
| Разработчик подпрограммы | МУ «Лыткаринский историко-краеведческий музей» |  |  |  |  |
| Ответственные за выполнение подпрограммы | МУ «Лыткаринский историко-краеведческий музей» |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 гг. |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|  | 24 500, 0 | 16 500,0 | 8 000,0 | - | - |
| Средства бюджета города Лыткарино | 16 300,0 | 8 300,0 | 8 000,0 | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 8200,0 | 8 200,0 | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | В результате реализации подпрограммы предполагается: - Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, процентов, со 100 % в 2014 г. до 0% в 2018 г.; - Окончание ремонтно-реставрационных работ и открытие музейных экспозиций для посетителей, ед., - 1 ед. в 2016 г.; - Увеличение помещений для хранения музейных предметов и музейных коллекций, входящих в государственный и муниципальный музейные фонды*, ед., - с 1 ед. в 2014 г. до 4 ед. к 2018 г. |  |  |  |  |

5. Перечень мероприятий Подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Лыткарино»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятий | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Ремонтно-реставрационные работы в главном доме усадьбы «Лыткарино» | Средства бюджета г. Лыткарино | 2015-2016 г. | 16200,0 | 8200,0 | 8000,0 | - | - | МУ «ЛИКМ» |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 8200,0 | 8200,0 | - | - | - |  |  |
| 2. | Разработка проекта теплоузла с учётом узла тепловой энергии; корректировка проектов инженерных коммуникаций | Средства бюджета г. Лыткарино | 2015-2018 г. | - | - | - | - | - | МУ «ЛИКМ» |  |
| 3. | Благоустройство территории музея (Благоустройство, озеленение, установка забора / 2 доп. участка/, устройство парковочной площадки, отмостка и мощение внутреннего двора, устройство лестницы у входа в музей и т. п..) | Средства бюджета г. Лыткарино | 2016-2018 г. | - | - | - | - | - | МУ «ЛИКМ» |  |
| 4. | Разработка проектов охранно-пожарной сигнализации музейного комплекса, подсветка здания музея | Средства бюджета г. Лыткарино | 2015-2018 г. | - | - | - | - | - | МУ «ЛИКМ» |  |
| 5. | Проектные работы и рабочие чертежи по памятнику архитектуры | Средства бюджета г. Лыткарино | 2015 - 2018 г. | - | - |  | - | - | МУ «ЛИКМ» |  |
| 6. | Установка и подключение охранно-пожарной сигнализации; средств оповещения и пожаротушения; средств обеспечения безопасности; монтаж антиобледенительной системы и подсветки здания | Средства бюджета г. Лыткарино | 2015 г. | 100,0 | 100,0 |  | - | - | МУ «ЛИКМ» |  |
| 7. | Приобретение специального оборудования для экспозиционных залов и фондохранилищ музея, декоративное оформление интерьеров (устройство для развешивания картин, музейная система освещения, специальные монтажные лестницы, витрины для экспозиций, стеллажи, мебель, книжные шкафы и др.) | Средства бюджета г. Лыткарино | 2014-2018 г. | - | - | - | - | - | МУ «ЛИКМ» |  |
| 8. | Приобретение музейных экспонатов | Средства бюджета г. Лыткарино | 2014, 2016- 2018 гг. | - | - | - | - | - | МУ «ЛИКМ» |  |
| Итого по Подпрограмме |  | Всего, из них: |  | 24500,0 | 16500,0 | 8000,0 | - | - |  |  |
|  |  | Средства бюджета г.Лыткарино |  | 16300,0 | 8300,0 | 8000,0 | - | - |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 8200,0 | 8200,0 | - | - | - |  |  |

6. Паспорт Подпрограммы II «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам, развитие образования в сфере культуры и искусства в городе Лыткарино»

| Наименование подпрограммы | «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам, развитие образования в сфере культуры и искусства в городе Лыткарино» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы | - Повышение качества услуг в сфере культуры и туризма в городе Лыткарино; - Создание условий для стабильного развития культурного потенциала; - Распространение и освоение культурных ценностей; - Развитие личности ребенка и формирование у него целостной системы духовно-нравственных ценностей; - Поддержка и развитие творческой деятельности на территории города Лыткарино; - Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам, развитие образования в сфере культуры и искусства в городе Лыткарино; - Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, ориентированной на достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых муниципальных услуг (выполнения работ); - Развитие кадрового потенциала работников муниципальных учреждений; - Создание организационных и правовых условий для достижения целевых показателей уровня средней заработной платы отдельных категорий работников. |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Повышение культурно-образовательного уровня жителей города, воспитание у лыткаринцев чувства гордости за свою малую Родину; - Развитие ребенка и формирование у него целостной системы духовно-нравственных ценностей; - Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры; - Увеличение размера реальной заработной платы. |  |  |  |  |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации города Лыткарино Уткин А.Ю. |  |  |  |  |
| Заказчик подпрограммы | Администрация города Лыткарино |  |  |  |  |
| Разработчик подпрограммы | МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» |  |  |  |  |
| Ответственные за выполнение подпрограммы | Администрация города Лыткарино, МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино», МУ ДК «Мир», МУ «ЛИКМ», МУ ЦБС, МОУ ДОД «ДМШ», МУ ДК «Центр Молодёжи» |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2018 гг. |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Средства бюджета города Лыткарино | 470 364,8 | 108 023,0 | 120 405, 5 | 120 793, 6 | 121 142, 7 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации подпрограммы предполагается: - Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, рубль, - с 28 823,10 руб. в 2014 г. до 49 562,50 руб. к 2018 г.; - Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры города Лыткарино к средней заработной плате в Московской области, процентов, - с 64, 9 % в 2014 г. до 100, 0 % к 2018 г.; - Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, процентов, – не менее 83,3 %. - Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде, процентов, - с 50 % в 2014 г. до 100, 0 % к 2018 г.; - Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процентов, – не менее 100 %. - Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных), посещений на 1 жителя в год, - с 0,1 % в 2014 г. до 0,12 % к 2018 г.; - Увеличение количества выставочных проектов, процентов к 2012 году, - с 0 % в 2014 г. до 100,0 % к 2018 г.; - Выполнение муниципального задания учреждениями (МУ ДК «Мир», МУ «ДК «Центр Молодежи», МУ «Лыткаринский историко-краеведческий музей», МУ «Централизованная библиотечная система», МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» – в объеме не менее 100 %; - Доля учреждений культуры города Лыткарино, применивших нормативы коммунальных услуг – в объеме не менее 100 %; - Уменьшение доли административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных учреждений культуры города Лыткарино - не более 20% к концу 2018 г. |  |  |  |  |

7. Перечень мероприятий Подпрограммы II «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам, развитие образования в сфере культуры и искусства в городе Лыткарино»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятий | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Предоставление финансовых средств на содержание и обеспечение деятельности МУ «ЛИКМ» | Средства бюджета г. Лыткарино | 2015 - 2018 гг. | 58518,2,7 | 13786,0 | 14735,5 | 14918,1 | 15078,6 | Администрация города Лыткарино, МУ «ЛИКМ» |
| 2. | Предоставление финансовых средств на содержание и обеспечение деятельности МУ ЦБС | Средства бюджета г. Лыткарино | 2015 - 2018 гг. | 100298,6 | 23541,0 | 25386,0 | 25591,5 | 25780,1 | Администрация города Лыткарино, МУ ЦБС |
| 3. | Выделение средств субсидии на выполнение муниципального задания МОУ ДОД «ДМШ», из них: | Средства бюджета г. Лыткарино | 2015 - 2018 гг. | 126537,7 | 29192,2 | 32448,5 | 32448,5 | 32448,5 | Администрация города Лыткарино, МОУ ДОД «ДМШ» |
| 3.1. | На выполнение ремонтных и монтажных работ мужского и женского санузлов | Средства бюджета г. Лыткарино | 2015 г. | 1100,0 | 1100,0 | - | - | - | Администрация города Лыткарино, МОУ ДОД «ДМШ» |
| 4. | Выделение средств субсидии на выполнение муниципального задания МУ ДК «Мир» | Средства бюджета г. Лыткарино | 2015 - 2018 гг. | 98285,0 | 21757,4 | 25509,2 | 25509,2 | 25509,2 | Администрация города Лыткарино, МУ ДК «Мир» |
| 5. | Выделение средств субсидии на выполнение муниципального задания МУ «ДК «Центр Молодежи» | Средства бюджета г. Лыткарино | 2015 - 2018 гг. | 86725,3 | 19746,4 | 22326,3 | 22326,3 | 22326,3 | Администрация города Лыткарино, МУ «ДК «Центр Молодежи» |
| 6. | Проведение анализа перечня услуг (работ) муниципальных учреждений культуры города Лыткарино с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) | Финансирование не требуется | 2015 - 2018 гг. |  |  | - | - | - | МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» |
| 7. | Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений культуры города Лыткарино с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование | Финансирование не требуется | 2015 - 2018 гг. |  |  | - | - | - | МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» |
| Итого по Подпрограмме |  | Средства бюджета г. Лыткарино |  | 470364,8 | 108023,0 | 120 405, 5 | 120 793, 6 | 121 142, 7 |  |

8. Паспорт Подпрограммы III «Укрепление материально-технической базы и благоустройство территории муниципальных учреждений в сфере культуры города Лыткарино»

| Наименование подпрограммы | «Укрепление материально-технической базы и благоустройство территории муниципальных учреждений в сфере культуры города Лыткарино» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной подпрограммы | - Повышение качества услуг в сфере культуры и туризма в городе Лыткарино; - Создание условий для стабильного развития культурного потенциала; - Распространение и освоение культурных ценностей; - Развитие личности ребенка и формирование у него целостной системы духовно-нравственных ценностей; - Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Лыткарино; - Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры; - Привлечение населения к участию в культурно-массовых и праздничных мероприятиях. |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Капитальный ремонт, реконструкция муниципальных учреждений культуры города; - Техническое переоснащение муниципальных учреждений культуры города; - Благоустройство территории муниципальных учреждений культуры города. |  |  |  |  |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации города Лыткарино Уткин А.Ю. |  |  |  |  |
| Заказчик подпрограммы | Администрация города Лыткарино |  |  |  |  |
| Разработчик подпрограммы | МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» |  |  |  |  |
| Ответственные за выполнение подпрограммы | МУ «Лыткаринский историко-краеведческий музей»; МУ «Централизованная библиотечная система»; МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»; МУ ДК «Мир»; МУ «ДК «Центр Молодежи» |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2018 гг. |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Средства бюджета города Лыткарино | 17322,4 | 17322,4 | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации подпрограммы предполагается: - Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проценты, - с 80 % в 2014 г. до 40 % к 2018 г.; - Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проценты, - с 3 % в 2014 г. до 7 % к 2018 г., от общей численности детей города Лыткарино в возрасте от 6 до 17 лет; - Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, проценты, - с 0% в 2014 г. до 4,1% к 2018г.; - Количество отремонтированных учреждений, 5 ед.; - Количество переоснащенных учреждений, 5 ед. |  |  |  |  |

9. Перечень мероприятий Подпрограммы III «Укрепление материально-технической базы и благоустройство территории муниципальных учреждений в сфере культуры города Лыткарино»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятий | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек МУ «Централизованная библиотечная система | Средства бюджета г. Лыткарино | 2015-2018 г. | - | - | - | - | - | МУ ЦБС |
| 2. | Укрепление материально-технической базы МУ Дворец культуры «Мир» | Средства бюджета г. Лыткарино | 2015-2018 г. | - | - | - | - | - | МУ ДК «Мир» |
| 3. | Укрепление материально-технической базы МУ «Дом Культуры «Центр Молодежи» | Средства бюджета г. Лыткарино | 2015 г. | 17322,4 | 17322,4 | - | - | - | МУ «ДК «Центр Молодежи» |
| 4. | Укрепление материально-технической базы МУ «Лыткаринский историко-краеведческий музей» | Средства бюджета г.Лыткарино | 2015-2018 г. | - | - | - | - | - | МУ «ЛИКМ» |
| 5. | Укрепление материально-технической базы МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | Средства бюджета г.Лыткарино | 2015-2018 г. | - | - | - | - | - | МОУ ДОД «ДМШ» |
| Итого по Подпрограмме |  | Средства бюджета г. Лыткарино |  | 17322,4 | 17322,4 | - | - | - |  |

10. Паспорт Подпрограммы IV «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха города Лыткарино,

развитие туризма в городе Лыткарино»

| Наименование подпрограммы | «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха города Лыткарино, развитие туризма в городе Лыткарино» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы | - Повышение качества услуг в сфере культуры и туризма в городе Лыткарино; - Создание условий для стабильного развития культурного потенциала; - Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха города Лыткарино, развитие туризма в городе Лыткарино; - Благоустройство парков культуры и отдыха в городе Лыткарино; - Создание парков культуры и отдыха в городе Лыткарино. |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Создание комфортных условий для отдыха населения; - Развитие рынка туристских услуг. |  |  |  |  |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации города Лыткарино Уткин А.Ю. |  |  |  |  |
| Заказчик подпрограммы | Администрация города Лыткарино |  |  |  |  |
| Разработчик подпрограммы | МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» |  |  |  |  |
| Ответственные за выполнение подпрограммы | Администрация города Лыткарино МУ Дворец культуры «Мир» |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2018 гг. |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|  | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета города Лыткарино | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации подпрограммы предполагается: - Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, процентов, - с 0 % в 2014 г. до 100 % к 2018 г.; - Увеличение числа посетителей парков, процентов, - с 0 % в 2014 г. до 102 % к 2018 г.; - Объем платных туристских услуг, оказанных населению, тыс. руб., - с 7,35 тыс. руб. в 2014 г. до 12,5 тыс. руб. к 2018 г. |  |  |  |  |

11. Перечень мероприятий Подпрограммы IV «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха города Лыткарино,

развитие туризма в городе Лыткарино»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятий | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Создание парка культуры и отдыха в городе Лыткарино | Средства бюджета г. Лыткарино | 2015 – 2018 гг. | - | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  | МУ ДК «Мир» |
| 2. | Благоустройство парка культуры и отдыха в городе Лыткарино | Средства бюджета г. Лыткарино | 2015 – 2018 гг. | - | - | - | 1 | - | Администрация г.Лыткарино |
| Итого по Подпрограмме |  | Средства бюджета г. Лыткарино |  | - | - | - | - | - |  |

12. Паспорт Подпрограммы V «Истоки»

| Наименование подпрограммы | «Истоки» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы | - Развитие личности ребенка и формирование у него целостной системы духовно-нравственных ценностей; - Поддержка и развитие творческой деятельности на территории города Лыткарино. |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Повышение культурно-образовательного уровня жителей города, воспитание у лыткаринцев чувства гордости за свою малую Родину; - Формирование нравственной среды; - Развитие ребенка и формирование у него целостной системы духовно-нравственных ценностей; - Воспитание патриота и гражданина своего Отечества, бережно хранящего духовные и культурные традиции своего народа; - Повышение авторитета семьи, повышение статуса семьи в обществе. |  |  |  |  |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации города Лыткарино Уткин А.Ю. |  |  |  |  |
| Заказчик подпрограммы | Администрация города Лыткарино |  |  |  |  |
| Разработчик подпрограммы | МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» |  |  |  |  |
| Ответственные за выполнение подпрограммы | МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино»; Управление образования города Лыткарино; Координационный совет по реализации программы «Истоки» в г. Лыткарино, утвержденный Распоряжением Главы города Лыткарино 01.07.2013г. №124-р; МУ «Лыткаринский историко-краеведческий музей»; МУ «Централизованная библиотечная система»; МУ ДО «Дом детского творчества»; МОУ ДОД «Детская музыкальная школа». |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 гг. |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2805,0 | 1725,0 | 320,0 | 355,0 | 405,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации подпрограммы предполагается: - Увеличение количества проведенных мероприятий по подпрограмме «Истоки», ед., - с 40 ед. в 2014 г. до 50 ед. к 2018 г.; - Увеличение количества человек, привлеченных для участия в культурно-массовых мероприятиях по подпрограмме «Истоки», чел., - с 1000 чел. в 2014 г. до 1300 чел. к 2018 г. |  |  |  |  |

13. Перечень мероприятий Подпрограммы V «Истоки»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятий | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Материально – техническое обеспечение реализации подпрограммы | Средства бюджета г. Лыткарино | 2014, 2016 - 2018 гг. | 40,0 | 0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | МУ «Централизованная библиотечная система» |
| 2. | Формирование на базе библиотечного музейного фонда тематического раздела по духовно-нравственному воспитанию | Средства бюджета г. Лыткарино | 2015 - 2018 гг. | 65,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | МУ «Лыткаринский историко-краеведческий музей» |
| 3. | Пополнение библиотечных фондов учреждений дополнительного образования детей в соответствии с тематикой подпрограммы | Средства бюджета г. Лыткарино | 2014 - 2018 гг. | 55,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» |
| 4. | Закупка учебно-методической литературы для МДОУ | Средства бюджета г. Лыткарино | 2014, 2018 гг. | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | Управление образования города Лыткарино |
| 5. | Финансирование услуг по изданию литературы по краеведению | Средства бюджета г. Лыткарино | 2014 - 2018 гг. | 660,0 | 150,0 | 170,0 | 180,0 | 160,0 | МУ «Лыткаринский историко-краеведческий музей» |
| 6. | Подписка на периодические издания по народной культуре | Средства бюджета г. Лыткарино | 2014, 2018 гг. | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | МУ ДО «Дом детского творчества» |
| 7. | Организация поездки для знакомства с народными промыслами | Средства бюджета г. Лыткарино | 2014, 2018 гг. | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | МУ ДО «Дом детского творчества» |
| 8. | Организация участия библиотекарей в семинарах, в том числе областных | Средства бюджета г. Лыткарино | 2014, 2016 - 2018 гг. | 60,0 | 0 | 15,0 | 35,0 | 10,0 | МУ «Централизованная библиотечная система» |
| 9. | Подготовка и проведение краеведческих конференций | Средства бюджета г. Лыткарино | 2014 - 2018 гг. | 85,0 | 10,0 | 15,0 | 50,0 | 10,0 | МУ «Лыткаринский историко-краеведческий музей» |
| 10. | Участие педагогов образовательных учреждений города в обучающих семинарах | Средства бюджета г. Лыткарино | 2014, 2018 гг. | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | Управление образования города Лыткарино |
| 11. | Проведение мероприятий для школьников по русской культуре (праздники, викторины, конкурсы) | Средства бюджета г. Лыткарино | 2014 - 2018 гг. | 55,0 | 10,0 | 25,0 | 10,0 | 10,0 | МУ «Централизованная библиотечная система» |
| 12. | Проведение конкурсов, исследовательских работ по краеведению, истории | Средства бюджета г. Лыткарино | 2015 - 2018 гг. | 50,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | МУ «Лыткаринский историко-краеведческий музей» |
| 13. | Подготовка и проведение городского конкурса «Истоки» | Средства бюджета г. Лыткарино | 2014, 2018 гг. | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | Координационный совет при содействии Управления образования города Лыткарино |
| 14. | Подготовка и проведение праздника «Ярмарка истоков» | Средства бюджета г. Лыткарино | 2014, 2018 гг. | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | Координационный совет при содействии МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» |
| 15. | Организация туристско-краеведческих поездок по Подмосковью для учащихся образовательных учреждений | Средства бюджета г. Лыткарино | 2014, 2018 гг. | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | Управление образования города Лыткарино |
| 16. | Закупка исторических костюмов, муляжей оружия, орденов и др. для участия в исторических реконструкциях | Средства бюджета г. Лыткарино | 2014 - 2018 гг. | 85,0 | 10,0 | 35,0 | 20,0 | 20,0 | МУ «Лыткаринский историко-краеведческий музей» |
| 17. | Кредиторская задолженность: Проведение мероприятий для школьников по русской культуре (праздники, викторины, конкурсы) | Средства бюджета г. Лыткарино | 2014 - 2015 г. | 15,0 | 15,0 | - | - | - | МУ «Централизованная библиотечная система» |
| 18. | Подготовка материалов и финансирование услуг по изданию книги памяти, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | Средства бюджета г. Лыткарино | 2015 г. | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - | МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино», МУ «Лыткаринский историко-краеведческий музей», МУ «Централизованная библиотечная система» |
| Итого по Подпрограмме |  | Средства бюджета г. Лыткарино |  | 2805,0 | 1725,0 | 320,0 | 355,0 | 405,0 |  |

14. Паспорт Подпрограммы VI «Проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий

в сфере культуры в городе Лыткарино»

| Наименование подпрограммы | «Проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий в сфере культуры в городе Лыткарино» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы | - Повышение качества услуг в сфере культуры и туризма в городе Лыткарино; - Повышение доступности и качества культурно-массовых и праздничных мероприятий для населения города Лыткарино; - Привлечение населения к участию в культурно-массовых и праздничных мероприятиях. |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Повышение культурно-образовательного уровня жителей города, воспитание у лыткаринцев чувства гордости за свою малую Родину; - Увеличение количества культурно-массовых и праздничных мероприятий; - Увеличение количества участников культурно-массовых и праздничных мероприятий. |  |  |  |  |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации города Лыткарино Уткин А.Ю. |  |  |  |  |
| Заказчик подпрограммы | Администрация города Лыткарино |  |  |  |  |
| Разработчик подпрограммы | МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» |  |  |  |  |
| Ответственные за выполнение подпрограммы | Администрация города Лыткарино |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 гг. |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Средства бюджета города Лыткарино | 29608,1 | 9108,1 | 6500,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации подпрограммы предполагается: - Увеличение количества проведенных культурно-массовых и праздничных мероприятий, ед., - с 45 ед. в 2014г. до 50 ед. к 2018 г.; - Увеличение количества участников мероприятий, чел., - с 49200 чел. в 2014 г. до 50000 чел. к 2018 г. |  |  |  |  |

15. Перечень мероприятий Подпрограммы VI «Проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий

в сфере культуры в городе Лыткарино»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятий | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий в сфере культуры в городе Лыткарино | Средства бюджета г. Лыткарино | 2014 - 2018 гг. | 29608,1 | 9108,1 | 6500,0 | 7000,0 | 7000,0 | Администрация города Лыткарино |
| 2. | Проведение культурно-массовых мероприятий по гармонизации межэтнических отношений | Средства бюджета г. Лыткарино | 2015 - 2018 гг. | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  | МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино»; МУ «ЛИКМ»; МУ ЦБС; МОУ ДОД «ДМШ»; МУ ДК «Мир»; МУ «ДК «Центр Молодежи». |
| Итого по Подпрограмме |  | Средства бюджета г. Лыткарино |  | 29608,1 | 9108,1 | 6500,0 | 7000,0 | 7000,0 |  |

16. Паспорт подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы «Культура города Лыткарино» на 2014-2018 годы

| Наименование подпрограммы | Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы | Обеспечение деятельности МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Своевременное и полноценное обеспечение деятельности МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» |  |  |  |  |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации города Лыткарино А.Ю. Уткин |  |  |  |  |
| Заказчик подпрограммы | Администрация города Лыткарино |  |  |  |  |
| Разработчик подпрограммы | МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» |  |  |  |  |
| Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы | Администрация города Лыткарино, МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2018 гг. |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Средства бюджета города Лыткарино | 21 594,3 | - | 7 198, 1 | 7 198, 1 | 7 198, 1 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Эффективная и бесперебойная деятельность МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» |  |  |  |  |

17. Перечень мероприятий Подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы

«Культура города Лыткарино» на 2014-2018 годы

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам. (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение деятельности МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» | Средства бюджета города Лыткарино | 2016 - 2018 | 21 594,3 | - | 7 198, 1 | 7 198, 1 | 7 198, 1 | Администрация города Лыткарино, МКУ «Комитет по делам культуры, молодёжи, спорта и туризма города Лыткарино» |
| Итого по Подпрограмме |  |  |  | 21 594,3 | - | 7 198, 1 | 7 198, 1 | 7 198, 1 |  |