

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО   
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.11.2022 № 702-п

г.о. Лыткарино

Об утверждении муниципальной программы

«Здравоохранение» на 2023-2027 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о муниципальных программах городского округа Лыткарино, утвержденным постановлением Главы городского округа Лыткарино Московской области от 02.11.2020 № 548-п, с учётом заключения Контрольно-счётной палаты городского округа Лыткарино Московской области по результатам проведения финансово-экономической экспертизы от 11.11.2022 № 100, поcтановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Здравоохранение» на 2023-2027 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.

3. Заместителю главы Администрации городского округа Лыткарино Е.В. Забойкину обеспечить опубликование настоящего постановления в установленном порядке и размещение на официальном сайте городского округа Лыткарино в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Лыткарино Е.В. Забойкина.

К.А. Кравцов

Приложение

к постановлению главы   
городского округа Лыткарино

от 15.11.2022 № 702-п

**Муниципальная программа** **«Здравоохранение» на 2023-2027 годы**

**1. «Паспорт** **муниципальной программы «Здравоохранение» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы: | Заместитель главы Администрации городского округа Лыткарино Е.В. Забойкин | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Лыткарино | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, путем развития системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения трудоспособного возраста, а также привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Московской области. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | *Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».*  *Подпрограмма 5«Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»* | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Здравоохранение» на 2023-2027 годы, содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами**

В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Государственной программой Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы в Московской области реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности и улучшения качества оказания медицинской помощи и снижение смертности от заболеваний, являющихся основной причиной смертности населения, включая болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, туберкулез.

В соответствии с Законом Московской области от 02.06.2014 № 56/2014-03 «О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области отдельных государственных полномочий Московской области по организации оказания медицинской помощи на территории Московской области и о внесении изменений в Закон Московской области «О здравоохранении в Московской области» с 01.01.2015 года муниципальные учреждения здравоохранения Московской области являются государственными учреждениями здравоохранения Московской области.

Основные причины неудовлетворительной укомплектованности медицинскими кадрами государственных учреждений здравоохранения Московской области:

- количество выделяемого служебного жилья не восполняет существующую потребность;

- уровень заработной платы медицинских работников ниже уровня заработной платы в г. Москве.

Указанные причины препятствуют привлечению и закреплению медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Московской области.

Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы «Здравоохранение» на 2023-2027 годы:

1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.
2. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи.

Целями муниципальной программы «Здравоохранение» на 2023-2027 годы являются:

- увеличение продолжительности жизни населения Московской области за счёт формирования здорового образа жизни   
и профилактики заболеваний;

- привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Московской области.

**3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Здравоохранение» на 2023-2027 годы**

| №  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)  (Показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации  Программы 2022 год | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | | 2027  год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.  Развитие первичной медико-санитарной помощи» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Диспансеризация взрослого населения Московской области (Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения) | Приоритетно  - целевой, (Рейтинг-45) | % | 25 | 25 | 25 | | 25 | 25 | 25 | | Основное мероприятие 3.  Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения Московской области. |
| 1.2 | Количество застрахованного населения трудоспособного возраста на территории Московской области | Приоритетно  - целевой, (Рейтинг-45) | % | 62\* | 77 | 77 | 77 | | 77 | | 77 | Основное мероприятие 3.  Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения Московской области. |
| 2 | Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем | Отраслевой | % | - | - | - | | - | - | - | | Основное мероприятие 3.  Развитие мер социальной поддержки медицинских работников |

\* Среднее значение показателя по Московской области на 01.01.2022 – 62%.

**4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Здравоохранение» на 2023-2027 годы (подпрограммы).**

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»» | | | | | |
| 1 | Диспансеризация взрослого населения Московской области (Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения) | % | Определяется как выраженное в процентах отношение численности граждан старше 18 лет и старше, прошедшего диспансеризацию и профилактические осмотры к общему числу граждан старше 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации в 2022 году, которое, согласно целевому показателю №2 Государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья на 2019 - 2024 годы», утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 9 октября 2018 г. № 715/36 (с изменениями и дополнениями), составляет 25%. Рассчитывается по формуле:  Ди = \* 100%, где:  Ди — исполнение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определённых групп взрослого населения,  Дп — численность граждан старше 18 лет и старше, прошедшего профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию в отчетном периоде, человек.  Дпд — общее число граждан в возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации (прикрепленных, застрахованных) в 2022 году. | Данные формы статистической отчетности  № 131/о «Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», утвержденная приказом Министерства здравоохранения России от 10.11.2020 № 1207н «Об утверждении учетной формы медицинской документации  N 131/у "Карта учета профилактического медицинского осмотра (диспансеризации)» (далее – Приказ № 1207н) | Ежеквартально  (Не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным, предоставляется в регламентный срок, непредставление информации оценивается нулевым значением) |
| 2 | Количество застрахованного населения трудоспособного возраста на территории Московской области | % | Население трудоспособного возраста, для расчета показателя, принимается как сумма застрахованного населения мужского пола в возрасте 18 – 61 года и женского пола 18 – 56 лет (далее – население трудоспособного возраста). Показатель определяется как отношение числа застрахованного населения трудоспособного возраста к общему числу населения трудоспособного возраста городского округа, выраженное в процентах.  Показатель считается с начала отчётного года по состоянию на 01.04.2022, 01.07.2022, 01.10.2022, 01.12.2022 нарастающим итогом.  Среднее значение показателя по Московской области на 01.01.2022 – 62%.  Органам местного самоуправления городских округов Московской области, у которых значение показателя ниже среднего значения по Московской области, ежеквартальный прирост должен составлять минимум 10%.  Органам местного самоуправления городских округов Московской области, у которых значение показателя выше среднего значения по Московской области, ежеквартальный прирост должен составлять минимум 5%.  Первое место по значению и динамике присваивается органам местного самоуправления городских округов Московской области при достижении целевого значения – 85%.  Дн = \* 100%, где  Дн – доля застрахованного населения трудоспособного возраста в общей численности населения трудоспособного возраста на территории городского округа, %.  Ч.з.— численность застрахованного населения трудоспособного возраста городского округа, человек.  Ч.н. — общая численность населения трудоспособного возраста городского округа Московской области, человек. | Данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики Московской области, данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области о количестве застрахованных в Московской области граждан трудоспособного возраста, прикрепленных к медицинским организациям в разрезе городских округов. | Ежеквартально  (Не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным, предоставляется в регламентный срок, непредставление информации оценивается нулевым значением) |
|  | Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» | | | | | |
| 3 | Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем | % | Определяется как отношение количества врачей, обеспеченных жилыми помещениями за счёт средств бюджета муниципального образования или выделенными из муниципального жилого фонда в течение отчетного периода (компенсация аренды жилой площади; социальный, специализированный и коммерческий найм жилого помещения) к числу врачей, нуждающихся в обеспечении жильем по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом с начала календарного года.  Показатель считается с начала отчётного года нарастающим итогом.  Врачи учитываются как обеспеченные и нуждающиеся однократно на протяжении отчётного периода, независимо от вида поддержки.  Рассчитывается по формуле:  Доу=Доб/Дн \* 100%, где:  Доу – доля врачей, обеспеченных жильем, из числа нуждающихся, %;  Доб – количество врачей, обеспеченных жилыми помещениями (компенсация аренды жилой площади; социальный, специализированный и коммерческий найм жилого помещения) в течение отчетного периода, человек.  Дн – количество врачей, нуждающихся в обеспечении жильем (состоящих на учете на отчетную дату) с начала отчетного года на текущую дату с нарастающим итогом, человек. | Отчёт администрации городского округа Московской области, согласованный с государственными учреждениями здравоохранения Московской области | Ежеквартально  (Не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным, предоставляется в регламентный срок, непредставление информации оценивается нулевым значением) |

**5. Перечень мероприятий муниципальной программы «Здравоохранение» на 2023-2027 годы»**

| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 02.  Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения. | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Профилактика инфекционных заболеваний. Доступность оказания медицинской помощи |
| Внебюджетные источники (в рамках ОМС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01.  Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники (в рамках ОМС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5. «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 02.  Развитие мер социальной поддержки медицинских работников | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Лыткарино | Отсутствие (сокращение) дефицита медицинских работников |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Лыткарино |
| 3.1 | Мероприятие 02.01.  Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Лыткарино |
|  | **ИТОГО** | **2023-2027** | **Средства бюджета городского округа Лыткарино** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**6. *Справочно*: взаимосвязь Основных мероприятий и показателей:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Наименование показателя | Ед. изм. |
| 1 | Подпрограмма 1.  Основное мероприятие 02, Мероприятие 02.01. | Диспансеризация взрослого населения Московской области (Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения) | % |
| Количество застрахованного населения трудоспособного возраста на территории Московской области |
| 2 | Подпрограмма 5.  Основное мероприятие 02, Мероприятие 02.01. | Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем | % |