ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЛЫТКАРИНО  
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2022 № 702-п

г.о. Лыткарино

Об утверждении муниципальной программы

«Здравоохранение» на 2023-2030 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о муниципальных программах городского округа Лыткарино, утвержденным постановлением Главы городского округа Лыткарино Московской области от 02.11.2020 № 548-п, с учётом заключения Контрольно-счётной палаты городского округа Лыткарино Московской области по результатам проведения финансово-экономической экспертизы от 11.11.2022 № 100, поcтановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Здравоохранение» на 2023-2030 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.

3. Заместителю главы Администрации городского округа Лыткарино               Е.В. Забойкину обеспечить опубликование настоящего постановления                       в установленном порядке и размещение на официальном сайте городского округа Лыткарино в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                на заместителя главы Администрации городского округа Лыткарино                           Е.В. Забойкина.

К.А. Кравцов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы 
городского округа Лыткарино

от 15.11.2022  № 702-п

(в редакции постановления от 02.04.2025 №193-п, от 22.07.2025 №427-п, от 16.04.2026 №208-п)

Муниципальная программа «Здравоохранение» на 2023-2030 годы

- Паспорт муниципальной программы «Здравоохранение» на 2023-2030 годы:

| Координатор муниципальной программы: | Заместитель главы городского округа Лыткарино Е.В. Забойкин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Лыткарино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. 2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, путем развития системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения трудоспособного возраста. 3. Привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Московской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». Подпрограмма 5«Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета городского округа | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Здравоохранение» на 2023-2030 годы:

Характеристика, проблематика и способы достижения целевых показателей и мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм сформулированы в соответствии с Государственной программой Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2023 – 2030 годы, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 4 октября 2022 г. N 1058/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019 - 2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2023 - 2030 годы (далее - Госпрограмма) и в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Приоритетным направлением Госпрограммы на период 2023 – 2030 гг. являются повышение ожидаемой продолжительности жизни и снижение смертности населения Московской области.

Для достижения данных целей Госпрограмма включает комплекс мероприятий, направленных на:

- Повышение доступности медицинской помощи населению Московской области.

- Снижение смертности населения от основных причин.

- Профилактику и выявление заболеваний на ранних стадиях, которые вносят основной вклад в смертность населения региона.

- Снижение материнской и младенческой смертности.

- Повышение рождаемости.

Главной задачей городского округа Лыткарино является содействие в организации доступной и качественной медицинской помощи жителям Московской области, участие в реализации комплекса мер по профилактике населения, информировании о видах оказываемой медицинской помощи и привлечении медицинского персонала.

Муниципальная программа содержит две приоритетные подпрограммы:

- «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

- «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи».

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» включает мероприятия по повышению доступности медицинской помощи, информированию населения в целях формирования здорового образа жизни у граждан, в том числе у детей и подростков, информированию о качестве, видах оказываемых медицинских услуг в городском округе Лыткарино.

Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» содержит мероприятия для обеспечения учреждений здравоохранения Московской области квалифицированными медицинскими работниками: врачами, фельдшерами, средним медицинским персоналом, в том числе мероприятия по выделению служебного жилья медицинскому персоналу, компенсации выплат за аренду жилых помещений, развитию и обеспечению мер социальной поддержки сотрудников учреждений здравоохранения.

- Целевые значения показателей муниципальной программы «Здравоохранение» на 2023-2030 годы:

| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации Программы 2026 год | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  | 2028 год | 2029 год |  | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области | Отраслевой | % | 100 | 72 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | Основное мероприятие 2 Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения. Мероприятие 02.01. |
| 2 | Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем | Отраслевой | % | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | области. |  | Основное мероприятие 3. Развитие мер социальной поддержки медицинских работников. |  |
| 2.2 | Единовременная выплата лицам, имеющим высшее или среднее профессиональное медицинское образование и впервые принятым на работу на должности медицинских сестер или медицинских братьев | Муниципальный | % | 100 | - | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | Основное мероприятие 02, Развитие мер социальной поддержки медицинских работников Мероприятие 02.01, 02.02. |  |

# 4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Здравоохранение» на 2023-2030 годы:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |
| 1.1 | Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области | % | Показатель определяется как выраженное в процентах отношение численности населения, прошедшего диспансеризацию в отчетном периоде, к общему числу граждан в возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации в отчетном году. Показатель считается с начала отчётного года нарастающим итогом. Показатель считается выполненным, если его значение составило: за 3 мес. — 5%; за 6 мес. — 40%; за 9 мес. — 80% и за год — 100%. Рассчитывается по формуле: Ди =Дп/Дпд * 100%, где: Ди — исполнение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определённых групп взрослого населения, Дп — численность населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию в отчетном периоде, человек. Дпд — общее число граждан в возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации в отчетном году. | Данные формы статистической отчетности № 131/о «Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», утвержденная приказом Министерства здравоохранения России от 10.11.2020 № 1207н "Об утверждении учетной формы медицинской документации N 131/у "Карта учета профилактического медицинского осмотра (диспансеризации)", порядка ее ведения и формы отраслевой статистической отчетности N 131/о "Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения", порядка ее заполнения и сроков представления" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2021 N 62033) | Ежеквартально (не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным, предоставляется в регламентный срок, непредставление Ежеквартально (не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным, предоставляется в регламентный срок, непредставление информации оценивается нулевым значением) |
| 2 | Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем | % | Определяется как отношение количества врачей, обеспеченных жилыми помещениями за счёт средств бюджета городского округа или выделенными из муниципального жилого фонда в течение отчетного периода (компенсация аренды жилой площади; социальный, специализированный и коммерческий найм жилого помещения) к числу врачей, нуждающихся в обеспечении жильем по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом с начала календарного года. Показатель считается с начала отчётного года нарастающим итогом. Врачи учитываются как обеспеченные и нуждающиеся однократно на протяжении отчётного периода, независимо от вида поддержки. Рассчитывается по формуле: Доу=Доб/Дн * 100%, где: Доу – доля врачей, обеспеченных жильем, из числа нуждающихся, %; Доб – количество врачей, обеспеченных жилыми помещениями (компенсация аренды жилой площади; социальный, специализированный и коммерческий найм жилого помещения) в течение отчетного периода, человек. Дн – количество врачей, нуждающихся в обеспечении жильем (состоящих на учете на отчетную дату) с начала отчетного года на текущую дату с нарастающим итогом, человек. | Отчёт Администрации городского округа Лыткарино, согласованный с государственными учреждениями здравоохранения Московской области | Ежеквартально (не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным, предоставляется в регламентный срок, непредставление информации оценивается нулевым значением) |
| 2.2 | Единовременная выплата лицам, имеющим высшее или среднее профессиональное медицинское образование и впервые принятым на работу на должности медицинских сестер или медицинских братьев | % | Определяется как отношение количества медицинских работников, получивших единовременную выплату, имеющим высшее образование или среднее профессиональное медицинское образование и впервые принятым на работу на должности медицинских сестер или медицинских братьев к числу медицинских работников, соответствующих условиям порядка единовременной выплаты лицам, имеющим высшее или среднее профессиональное медицинское образование и впервые принятым на работу на работу в государственные медицинские организации, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Лыткарино, на должности медицинских сестер или медицинских братьев и заявившим о компенсации: Дмр=Кмрпв/Кмрзв*100%, где: Дмр – доля медицинских работников, которым предоставляется единовременная выплата, имеющим высшее или среднее профессиональное медицинское образование и впервые принятым на работу на должности медицинских сестер или медицинских братьев к числу медицинских работников, соответствующих условиям единовременной выплаты лицам, имеющим высшее или среднее профессиональное медицинское образование и впервые принятым на работу на работу в государственные медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Лыткарино, на должности медицинских сестер или медицинских братьев, %; Кмрпв – количество медицинских работников, получивших единовременную выплату, имеющим высшее образование или среднее профессиональное медицинское образование и впервые принятым на работу на должности медицинских сестер или медицинских братьев, человек; Кмрзв – количество медицинских работников, заявивших о необходимости предоставления единовременной выплаты, имеющим высшее или среднее профессиональное медицинское образование и впервые принятым на работу на работу в государственные медицинские организации, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Лыткарино на должности медицинских сестер или медицинских братьев. | Отчёт Администрации городского округа Лыткарино | Ежеквартально |

5. Перечень мероприятий муниципальной программы «Здравоохранение» на 2023-2030 годы:

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 02. Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения | 2023-2030 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01. Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения | 2023-2030 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Выполнение плана по проведению диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, % |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма 5. «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 02. Развитие мер социальной поддержки медицинских работников | 2023-2030 | Итого | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (в рамках ОМС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.01. Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях | 2023-2030 | Итого | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (в рамках ОМС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля медицинских работников, получивших выплаты в связи с трудоустройством, из числа имеющих право на выплаты в соответствии с муниципальными НПА, процент |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.02. Установление медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки | 2023-2030 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (в рамках ОМС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля медицинских работников, получивших дополнительные гарантии и меры поддержки, из числа имеющих право на дополнительные гарантии и меры поддержки в соответствии с муниципальными НПА, процент |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.05. Обеспечение жильем нуждающихся из числа привлеченных медицинских работников | 2023-2030 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (в рамках ОМС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доля медицинских работников, обеспеченных жилыми помещениями, из числа имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с муниципальными НПА, процент |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Здравоохранение»

на 2023-2030 годы:

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 02 | 01 | Выполнение плана по проведению диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | % | Значение результата определяется исходя из процентного отношения численности населения, прошедшего диспансеризацию в отчетном периоде, к общему числу граждан в возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации в отчетном году, по данным отчёта Администрации городского округа Лыткарино, согласованного с государственными учреждениями здравоохранения Московской области |
| 2 | 5 | 02 | 01 | Доля медицинских работников, получивших выплаты в связи с трудоустройством, из числа имеющих право на выплаты в соответствии с муниципальными НПА | % | Значение результата определяется как отношение количества медицинских работников, получивших выплаты в связи с трудоустройством, к числу медицинских работников, имеющих право на выплаты в соответствии с муниципальными НПА, по состоянию на отчетную дату. Рассчитывается по формуле: Д1=Коб1/Кн1 * 100%, где: Д1 – доля медицинских работников, получивших выплаты в связи с трудоустройством, из числа имеющих право, %; Коб1 – количество медицинских работников, получивших выплаты в связи с трудоустройством в течение отчетного периода, человек. Кн1 – количество медицинских работников, имеющих право на выплаты в соответствии с муниципальными НПА, с начала отчетного года на текущую дату, человек. |
| 3 | 5 | 02 | 02 | Доля медицинских работников, получивших дополнительные гарантии и меры поддержки, из числа имеющих право на дополнительные гарантии и меры поддержки в соответствии с муниципальными НПА | % | Значение результата определяется как отношение количества медицинских работников, получивших дополнительные гарантии и меры поддержки, к числу медицинских работников, имеющих право на дополнительные гарантии и меры поддержки в соответствии с муниципальными НПА, по состоянию на отчетную дату. Рассчитывается по формуле: Д2=Коб2/Кн2 * 100%, где: Д2 – доля медицинских работников, получивших дополнительные гарантии и меры поддержки, из числа имеющих право, %; Коб2 – количество медицинских работников, получивших дополнительные гарантии и меры поддержки в течение отчетного периода, человек. Кн2 – количество медицинских работников, имеющих право на дополнительные гарантии и меры поддержки в соответствии с муниципальными НПА, с начала отчетного года на текущую дату, человек. |
| 4 | 5 | 02 | 05 | Доля медицинских работников, обеспеченных жилыми помещениями, из числа имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с муниципальными НПА | % | Значение результата определяется как отношение количества медицинских работников, обеспеченных жилыми помещениями, к числу медицинских работников, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с муниципальными НПА, по состоянию на отчетную дату. Рассчитывается по формуле: Д5=Коб5/Кн5 * 100%, где: Д5 – доля медицинских работников, обеспеченных жилыми помещениями, из числа имеющих право, %; Коб5 – количество медицинских работников, обеспеченных жилыми помещениями в течение отчетного периода, человек. Кн5 – количество медицинских работников, имеющих право имеющих право на обеспечение жилыми помещениями с муниципальными НПА, с начала отчетного года на текущую дату, человек. |

7. Справочно: взаимосвязь Основных мероприятий и показателей:

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование показателя | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Основное мероприятие 02, Мероприятие 02.01. | Диспансеризация взрослого населения Московской области (Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения) | % |
| 2 | Подпрограмма 5. Основное мероприятие 02, Мероприятия 02.01, 02.02, 02.05. | Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем | % |
|  |  | Единовременная выплата лицам, имеющим высшее или среднее профессиональное медицинское образование и впервые принятым на работу на должности медицинских сестер или медицинских братьев |  |