|  |
| --- |
| ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**13.05.2019 № 389-пг.о. ЛыткариноО внесении изменений в муниципальную программу«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2017-2021 годыНа основании Решения Совета депутатов городского округа Лыткарино от 11.04.2019 № 408/47 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов городского округа Лыткарино «Об утверждении бюджета города Лыткарино на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»», в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Положением о муниципальных программах города Лыткарино, утвержденным постановлением Главы города Лыткарино от 12.09.2013 № 665-п, с учётом заключения Контрольно-счетной палаты городского округа Лыткарино Московской области по результатам проведения финансово-экономической экспертизы № 35 от 22.04.2019, постановляю:1. Внести изменения в муниципальную программу ««Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2017-2021 годы», утверждённую постановлением Главы города Лыткарино № 904-п от 30.12.2016 (прилагаются).2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино (Маслов В.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в установленном порядке и размещение на официальном сайте города Лыткарино в сети «Интернет».3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Лыткарино Макарова Н.В.Е.В. Серёгин |

 Приложение к

постановлению

 Главы городского округа Лыткарино

от 13.05.2019 № 389-п

Изменения в муниципальную программу

 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2017-2021 годы

 1. Пункт «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» Раздела 1. «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Средства бюджета г. Лыткарино  | 271 218,3 | 58 637,2 | 56 212,1 | 52 852,0 | 51 758,5 | 51 758,5 |
| Средства бюджета Московской области | 52 074,0 | 24 963,0 | 14 111,0 | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 323 292,3 | 83 600,2 | 70 323,1 | 65 852,0 | 51 758,5 | 51 758,5 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Планируемые результаты реализации муниципальной программы структурированы по задачам и годам их достижения и представлены в форме "Планируемые результаты реализации муниципальной программы" в соответствии с Разделом 3 муниципальной программы. |

 2. Пункт «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:» Раздела 6. «ПАСПОРТ подпрограммы II «Дороги города Лыткарино» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы,в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Средства бюджета г. Лыткарино | 157 721,4 | 35 948,1 | 31 550,4 | 30 222,9 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| Средства бюджета Московской области | 52 074,0 | 24 963,0 | 14 111,0 | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме II | 209 795,4 | 60 911,1 | 45 661,4 | 43 222,9 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Планируемые результаты реализации муниципальной программы структурированы по задачам и годам их достижения и представлены в форме "Планируемые результаты реализации муниципальной программы" в соответствии с Разделом 3 муниципальной программы. |

 3. Раздел 7. «Перечень мероприятий подпрограммы II «Дороги города Лыткарино» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2017-2021 годы изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Наименование показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Задача. Ремонт, содержание дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и дворовых территорий.****Задача. Создание парковочного пространства.** |
| **1.**  | ***Основное мероприятие*** **"Ремонт, содержание дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и дворовых территорий", в том числе:** | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 – 2021 г.г. | **148 925,7** | **29 236,4** | **31 550,4** | **28 138,9** | **30 000,0** | **30 000,0** |  |  |
| Средства бюджета Московской области  | 2017 – 2021 г.г. | **47 461,3** | **20 350,3** | **14 111,0** | **13 000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1.1. | Ремонт, содержание дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и дворовых территорий, из них: | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 – 2021 г.г. | 139 706,5 | 26 155,4 | 26 097,2 | 27 453,9 | 30 000,0 | 30 000,0 |  | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1.1. | Эксплуатация и ремонт очистных сооружений ливневой канализации | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 – 2021 г.г. | 976,4 | 500,0 | 298,5 | 177,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, из них: | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 – 2021 г.г. | 20 172,7 | 1 445,8 | 3 450,9 | 3 276,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
| 1.1.2.1. | Расходы на погашение кредиторской задолженности на ремонт, содержание дорог общего пользования и внутриквартальных дорог и дворовых территорий | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 145,0 |  |  | 145,0 |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий; | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 – 2021 г. г. | 3 051,2 | 3 051,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.4.  | Содержание и механизированная уборка дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и дворовых территорий, из них: | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 – 2021 г. г. | 114 980,6 | 20 632,8 | 22 347,8 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | МУ «Лесопарк – Лыткарино»  |  |
| 1. 1.4.1 | Погашение кредиторской задолженности 2016 года по мероприятию «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и дворовых территорий» | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 г. | 2 794,0 | 2 794,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.2. | Расходы на погашение кредиторской задолженности 2017 года на содержание дорог общего пользования и внутриквартальных дорог и дворовых территорий | Средства бюджета города Лыткарино |  2018 г.  | 1 600,0 |  | 1 600,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.3. | Увеличение расходов на ремонт, содержание дорог общего пользования и внутриквартальных дорог и дворовых территорий | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 | 10 541,6 |  | 10 541,6 |  |  |  | Администрация г.о. Лыткарино |  |
| 1.1.5. | Создание парковок общего пользования | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 г.  | 525,6 | 525,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети |
| 1.2.  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе замена и установка остановочных павильонов  | Средства бюджета Московской области | 2017 – 2018 г. г. | 45 085,0 | 17 974,0 | 14 111,0 | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Средства бюджета Московской области | 2017 г. | 2 376,3 | 2 376,3 |  |  |  |  | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
| 1.4.  | Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования города Лыткарино | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 – 2018 г. г. | 9 111,5 | 2 973,3 | 5 453,2 | 685,0 | 0,0 | 0,0 |  | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.5. | Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Лыткарино | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 г. | 107,7 | 107,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | **Задача. Ремонт, содержание дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и дворовых территорий.** |
| **2**. | **Основное мероприятие: «Ремонт, содержание дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и дворовых территорий за счет средств дорожных фондов», в том числе:** | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 г., 2019 г. | **6 711,7** | **6 711,7** |  | **2 084,0** |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 2017 г. | **4 612,7** | **4 612,7** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.  | Ремонт, содержание дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и дворовых территорий за счет средств дорожных фондов | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 г., 2019 г. | 2 184,0 | 100,0 |  | 2084,0 |  |  | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  |
| 2.2. | Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Лыткарино за счет средств дорожного фонда | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 г. | 3 971,0 |  3 971,0 |  |  |  |  | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
| 2.3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет дорожного фонда Московской области | Средства бюджета Московской области | 2017 г. | 4 612,7 | 4 612,7 |  |  |  |  | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  |
| 2.4. | Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда города Лыткарино | Средства бюджета города Лыткарино | 2017 г. |  2 640,7 | 2 640,7 |  |  |  |  | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| **Итого, средства бюджета города Лыткарино** |  | **157 721,4** | **35 948,1** | **31 550,4** | **30 222,9** | **30 000,0** | **30 000,0** |  |  |
| **Итого, средства бюджета Московской области**  |  | **52 074,0** | **24 963,0** | **14 111,0** | **13 000,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **Всего по подпрограмме II** |  | **209 795,4** | **60 911,1** | **45 661,4** | **43 222,9** | **30 000,0** | **30 000,0** |  |  |

 4. Пункт «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:» Раздела 8 «ПАСПОРТ Подпрограммы III «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Средства бюджета г. Лыткарино | **9 789,9** | **3 036,2**  | **2 473,7** | **1 260,0**  | **1 160,0**  | **1 160,0**  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Планируемые результаты реализации муниципальной программы структурированы по задачам и годам их достижения и представлены в форме "Планируемые результаты реализации муниципальной программы" в соответствии с Разделом 3 муниципальной программы. |

 5. Раздел 9. «Перечень мероприятий подпрограммы III «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Наименование показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Задача. Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №598** |
|  | ***Основное мероприятие:*** «**Обеспечение безопасности дорожного движения», в том числе:** |  | 2017-2021гг. | **9 789,9** | **3 036,2**  | **2 473,7** | **1 960,0**  | **1 160,0**  | **1 160,0**  |  | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транс-портных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, случаев на 100 тыс. человек |
| 1.1. | Организация изготовления социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения; | Средства бюджета города Лыткарино | 2017-2021гг. | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
| 1.2. | Организация вывоза брошенных автотранспортных средств; | Средства бюджета города Лыткарино | 2017-2021гг. | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
| 1.3. | Оборудование площадок для обучения детей правилам дорожного движения, из них: |  | 2017-2021гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.1. | Оборудование площадок для обучения детей правилам дорожного движения в детских дошкольных учреждениях(8 учреждений); | Средства бюджета города Лыткарино | 2017-2021гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образованияг. Лыткарино,дошкольные образовательные учреждения |  |
| 1.3.2. | Асфальтирование площадки для обучения детей правилам дорожного движения на территории средней общеобразовательной школы №6 | Средства бюджета города Лыткарино | 207-2021 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образованияг. Лыткарино, общеобразовательное учреждение |  |
| 1.4. | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа | Средства бюджета города Лыткарино | 2017-2021 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
| 1.5. | Установка, замена, ремонт и обслуживание дорожных знаков на улично-дорожной сети г. Лыткарино. Устройство дорожной разметки. Установка пешеходных ограждений перильного типа.Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения, в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2017-2021 гг. | 9 189,9 | 2 976,2 | 2 413,7 | 1 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
| 1.5.1. | Расходы на погашение кредиторской задолженности на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | **Всего по подпрограмме III** |  |  | **9 789,9** | **3 036,2**  | **2 473,7** | **1 960,0**  | **1 160,0**  | **1 160,0**  |  |  |