|  |
| --- |
| ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**17.06.2019 № 497-пг.о. ЛыткариноО внесении изменений в муниципальную программу«Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годыНа основании Решения Совета депутатов городского округа Лыткарино от 25.04.2019 № 414/48 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов городского округа Лыткарино «Об утверждении бюджета города Лыткарино на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»» в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Положением о муниципальных программах города Лыткарино, утверждённым постановлением Главы города Лыткарино от 12.09.2013 № 665-п, с учетом заключения Контрольно-счетной палаты городского округа Лыткарино Московской области по результатам проведения финансово-экономической экспертизы № 42 от 08.05.2019, постановляю:1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Главы города Лыткарино от 28.12.2017 № 865-п (прилагаются).2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино (Маслов В.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в установленном порядке и размещение на официальном сайте города Лыткарино в сети «Интернет».3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Лыткарино Макарова Н.В.Е.В. Серёгин |

Приложение к

 постановлению

Главы городского округа Лыткарино

 от 17.06.2019 г. № 497-п

Изменения в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы

 1. Пункт «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» Раздела 4. «ПАСПОРТ подпрограммы I «Благоустройство дворовых и общественных территорий города Лыткарино» муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета г. Лыткарино | 253 745,1 | 52 176,9 | 108 641,7 | 30 975,5 | 30 975,5 | 30 975,5 |
| Средства бюджета Московской области | 46 375,2 | 23 589,5 | 21 677,7 | 554,0 | 554,0  | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 46 980,0 | 0,0 | 46 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ВСЕГО** **по подпрограмме I** | **347 100,3** | **75 766,4** | **177 299,4** | **31 529,5** | **31 529,5** | **30 975,5** |

 2. Раздел 5. «Перечень мероприятий подпрограммы I «Благоустройство дворовых и общественных территорий города Лыткарино» муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Наименование показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Задача. Повышение уровня комфортности проживания граждан за счет благоустройства дворовых и общественных территорий.****Задача. Сокращение объёмов захоронения отходов на полигонах ТКО в Московской области и вовлечение их в повторный хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.** |
| **1.** | ***Основное мероприятие*:** **«****Благоустройство дворовых и общественных территорий», в том числе:** | **Средства бюджета города Лыткарино** | **2018-2022 гг.** | **84 014,0** | **23 997,2** | **34 216,8** | **8 600,0** | **8 600,0** | **8 600,0** |  | Количество благоустроен-ных общественных терри-торий в том числе: пеше-ходные зоны. Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наруж-ного и архитектурно-художественного освеще-ния, на которых реализо-ваны мероприятия по устройству и капитальному ремонту Количество уста-новленных детских игро-вых площадок. Обеспечен-ность обустроенными дворовыми территориями.Доля граждан, принявших участие в решении вопро-сов развития городской среды от общего коли-чества граждан в возрасте от 14 лет. Новая культура сбора отходов ТКО. Чистое Подмосковье. Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружно-го и архитектурно-худо-жественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования |
| **Средства бюджета Московской области**  | **2 634,0** | **972,0** | **554,0** | **554,0** | **554,0** | **0,0** |
| 1.1.  | Комплексное бла-гоустройство дво-ровых территорий, в том числе: ([Список № 1](#Par9)) | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 66 938,3 | 21 271,5 | 30 666,8 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 1.1.1.  | Ремонт и уст-ройство контей-нерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора, в том числе оснаще-ние контейнерных площадок контей-нерами для раз-дельного накоп-ления отходов; ([[Список N 2](%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9C%D0%9F-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%93-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-2018-2022.doc))](#Par9)  | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 245,0 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2. | Заключение дого-воров на вывоз раздельно накоп-ленных отходов отдельной машиной | Не требует финансирования | 2018-2022 г.г. |  |  |  |  |  |  | Управляющие компании  |  |
| 1.1.3. | Заключение дого-воров на вывоз отходов из СНТ; | Не требует финансирования | 2018-2022 г.г. |  |  |  |  |  |  | Председатели СНТ |  |
| 1.1.4. | Заключение дого-воров на вывоз отходов из ИЖС. | Не требует финансирования | 2018-2022 г.г. |  |  |  |  |  |  | Собственники индивидуальных домов |  |
| 1.1.5. | Благоустройство общественной тер-ритории у мемо-риала «Звезда израненная» | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 1.1.6. | Расходы на пога-шение кредиторс-кой задолженнос-ти на прочие мероприятия по благоустройству города | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 7 492,4 |  | 7 492,4 |  |  |  | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 1.2.  | Благоустройство территории города в части защиты территории города от неблагоприят-ного воздействия безнадзорных животных | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 гг. | 2 634,0 | 972,0 | 554,0 | 554,0 | 554,0 | 0,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
|  | **Задача. Поддержание необходимого уровня озеленения территории** |
| 1.3. | Озеленение территории города, из них: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 16 925,7 | 2 725,7 | 3 400,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 1.3.1. | Посадка цветов на цветниках и клум-бах города, уход за цветниками; | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 11 000,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |  |  |
| 1.3.2. | Посадка деревьев, кустарников; | Средства бюджета города Лыткарино | 2019-2022 гг. | 300,0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 1.3.3. | Устройство газо-нов, восстанови-тельное озелене-ние газонов  | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 2 610,0 | 710,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 1.3.4 | Проведение работ по обрезке веток, вырубке сухостой-ных и аварийных деревьев | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 3 015,7 | 515,7 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 1.4.  | Проведение эколо-го-патриотической акции "Лес Победы", из них: | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4.1.  | Субсидии бюджетным учреждениям | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о. Лыткарино  |  |
|  | **Задача. Проведение работ по ремонту внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов** |
| **2.** | ***Основное мероприятие:*****«Ремонт внут-риквартальных дорог и дворовых территорий за счет средств дорожных фондов», в том числе:** | **Средства бюджета города Лыткарино** | **2018-2022 гг.** | **31 434,5** | **5 874,9** | **4 589,3** | **6 990,1** |  **6 990,1** | **6 990,1** | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий |
| **Средства бюджета Московской области** |  **2018 г.г.** | **17 455,9** | **17 455,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 2.1. | Ремонт дворовых территорий за счет средств дорожного фонда города Лыткарино | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 14 905,6 | 1 346,0 | 4 589,3 | 2 990,1 | 2 990,1 | 2 990,1 |  |  |
|  | **Задача. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения**  |
| **3.**  | **Основное мероприятие:** **«****Формирование комфортной городской световой среды», в том числе:** | **Средства бюджета города Лыткарино** | **2018-2022 гг.** | **48 759,2** | **11 112,2** | **12 732,9** | **8 304,7** | **8 304,7** | **8 304,7** |  | «Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципаль-ных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нор-мативным значениям. Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением |
| 3.1. | Ремонт и эксплуатация уличного освещения; | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 6 740,1 | 2 670,2 | 3 155,8 | 304,7 | 304,7 | 304,7 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 215,1 |  | 215,1 |  |  |  | Администрация г.о. Лыткарино |  |
| 3.2. | Обеспечение услуг по подаче электроэнергии на уличное освещение |  | 2018-2022 гг. | 41 804,0 | 8 442,0 | 9 362,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
|  | **Задача. Обеспечение чистоты и порядка на территории города** |
| **4.**  | ***Основное мероприятие:*** **«****Охрана окружающей среды», в том числе:** | **Средства бюджета города Лыткарино** | **2018-2022 гг.** | **35 624,4** | **7 401,6** | **6 980,7** | **7 080,7** | **7 080,7** | **7 080,7** |  | Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установ-ленных муниципальной программой, нормативу расходов на природоох-ранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) |
| **Средства бюджета Московской области** | **2018 г.** | **5 161,6** | **5 161,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 4.1. | Организация про-ведения работ по благоустройству и санитарной очист-ке озеленённых территорий, в том числе:  | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 33 271,1 | 6 978,3 | 6 610,7 | 6 560,7 | 6 560,7 | 6 560,7 | МУ «Лесопарк-Лыткарино» |  |
| 4.1.1. | Погашение кредиторской задолженности 2017 года | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 417,6 | 417,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2. | Прочие мероприятия по благоустройству города, из них: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 2 353,3 | 423,3 | 370,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | Администрация г.о. Лыткарино; Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
| Средства бюджета Московской области | 2018 г. | 5 161,6 | 5 161,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1. | Прочие мероприятия по благоустройству города | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 2 241,1 | 371,1 | 370,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино  |  |
| 4.2.2. | Субсидии юриди-ческим лицам (кроме некоммер-ческих организа-ций), индиви-дуальным предп-ринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | Средства бюджета Московской области | 2018 г. | 5 161,6 | 5 161,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о. Лыткарино |  |
| 4.2.3. | Софинансирова-ние расходов на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 52,2 | 52,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о. Лыткарино |  |
| 4.2.4. | Приобретение специализированных контейнеров (экобоксов) для сбора опасных отходов; | Средства бюджета города Лыткарино | 2019-2022 гг. | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 4.3. | Мероприятия по охране раститель-ного и животного мира и среды их обитания (очистка дна карьера Волкуша) | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУ «Лесопарк – Лыткарино» |  |
|  | **Задача. Повышение уровня комфортности проживания граждан за счет благоустройства дворовых и общественных территорий.** |
| 5.  | ***Основное мероприятие:*** **«Обустройство площадки для выгула собак», в том числе:** | **Средства бюджета города Лыткарино** | **2018 г.**  | **881,0**  | **881,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| 5.1.  | Обустройство площадки для выгула собак | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 881,0 | 881,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о. Лыткарино |  |
| 6.  | ***Основное мероприятие***:**"Благоустройство центральных улиц и скверов",** **в том числе:** | **Средства бюджета города Лыткарино** | **2019г.** | **15 200,0** | **2 910,0** | **12 290,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | Количество разрабо-танных архитектур-но-планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий |
| 6.1.  | Прочие мероприятия по благоустройству города | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 2 790,0 | 0,0 | 2 790,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о. Лыткарино |  |
| 6.2. | Мероприятия по разработке концепций и проектов благоустройства общественных территорий, центральных улиц и скверов | Средства бюджета города Лыткарино | 2018 г. | 2 910,0 | 2 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.3.  | Субсидии бюджетным учреждениям | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 9 500,0 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о. Лыткарино |  |
| 7.  | ***Основное мероприятие*** **Федеральный проект****"Формирование комфортной городской среды" в том числе:** | **Итого**  | **2018, 2019г.** | **105 935,7** | **0,0** | **105 935,7**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество разработанных архитектурно-планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий |
| **Средства бюджета города Лыткарино** | **37 832,0** | 0,0 | **37 832,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Средства бюджета Московской области** | **21 123,7** | **0,0** | **21 123,7** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Средства федерального бюджета** | **46 980,0** | **0,0** | **46 980,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.  | Благоустройство общественных территорий - благоустройство территории по адресу: Московская область, Лыткарино, ул. Спортивная[(Список №3)](../../../../../Downloads/%D0%9C%D0%9F-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%93-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-2018-2022%20-%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2011.04.2019.doc) | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 35 917,8 | 0,0 | 35 917,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ и РГИ г. ЛыткариноАдминистрация г.о. Лыткарино |  |
| Средства бюджета Московской области | 2019 г. | 15 660,0 | 0,0 | 15 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета  | 2019 г.  | 46 980,0 | 0,0 | 46 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г.  | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2. | Ремонт асфальтового покрытия тротуаров, дворовых проездов, автомобильных парковок, пешеходных дорожек дворовых территорий, проездов к дворовым территориям (Список № 1) | Итого: | 2018-2022 гг. | 6977,9 | 0,0 | 6977,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 1 514,2 | 0,0 | 1 514,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 2018 – 2019 г. | 5 463,7 | 0,0 | 5 463,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Средства бюджета города Лыткарино**  | **253 745,1** | **52 176,9** | **108 641,7** | **30 975,5** | **30 975,5** | **30 975,5** |  |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **46 375,2** | **23 589,5** | **21 677,7** | **554,0** | **554,0** | **0,0** |  |  |
| **Средства федерального бюджета** | **46 980,0** | **0,0** | **46 980,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **ВСЕГО** **по подпрограмме I** | **347 100,3** | **75 766,4** | **177 299,4** | **31 529,5** | **31 529,5** | **30 975,5** |  |  |

3. Пункт «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:» Раздела 6 « Паспорт подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы,в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020  | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета г. Лыткарино | 4 164,0 | 2 771,5 | 1 092,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Средства бюджета Московской области | 13 176,0 | 10 296,8 | 2 879,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО по подпрограмме II | 17 340,0 | 13 068,3 | 3 971,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

 4. Раздел 7. «Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Наименование показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Задача. Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов** |
| **1.** | ***Основное мероприятие***:**«****Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов», в том числе:** | **Средства бюджета города Лыткарино** | **2018-2022 гг.** | **4 164,0** | **2 771,5** | **1 092,5** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |  | Замена газового оборудования в жилых помещениях в многоквартирных домах, предостав-ленных по догово-рам социального найма. Количество домов, в которых проведен капиталь-ный ремонт в рам-ках региональной программы МО «Проведение капи-тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-ных на территории Московской облас-ти на 2014-2038 годы», утвержден-ной ППМО от 27.12.2013 № 1188/58.Количество мно-гоквартирных до-мов, прошедших комплексный капи-тальный ремонт и соответствующих нормальному клас-су энергоэффек-тивности и выше (A, B, C, D). Коли-чество отремонти-рованных подъез-дов многоквартир-ных домов |
| **Средства бюджета Московской области**  | **2018,2019 г.г.** | **13 176,0** | **10 296,8** | **2 879,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1. | Комплекс работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, из них: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 4 164,0 | 2 771,5 | 1 092,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| Средства бюджета Московской области | 2018г., 2019 г. | 13 176,0 | 10 296,8 | 2 879,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Замена инженерного (газового) оборудова-ния и приборов учета потребляемых ресурсов в жилых помещениях, предоставленных по договорам социального найма, в том числе: | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 694,5 | 100,0 | 294,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |  |
| 1.1.1.1. | Расходы на погашение кредиторской задолжен-ности на комплекс ра-бот по капитальному ре-монту жилых помеще-ний в многоквартирных домах, предоставлен-ных по договорам социального найма | Средства бюджета города Лыткарино | 2019 г. | 44,5 | 0,0 | 44,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |
| 1.1.2. | Софинансирование ра-бот по капитальному ре-монту общего имущест-ва МКД в рамках регио-нальной программы Московской области «Проведение капиталь-ного ремонта общего имущества в многоквар-тирных домах, распо-ложенных на террито-рии Московской облас-ти, на 2014-2038 годы», утвержденной поста-новлением Правительст-ва Московской области от 27.12.2013 № 1188/58; | Средства бюджета города Лыткарино | 2018-2022 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о. Лыткарино |  |
| 1.1.3. | Ремонт подъездов мно-гоквартирных домов (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | Средства бюджета города Лыткарино | 2018г., 2019 г. | 3 469,5 | 2 671,5 | 798,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о. Лыткарино |  |
| Средства бюджета Московской области | 2018г., 2019 г. | 13 176,0 | 10 296,8 | 2 879,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управляющие компании |
| 1.1.4.  | Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | Средства застройщиков жилищного фонда илиуправляющих компаний | 2019 -2022 г.г. | Финансирование установки видеокамер предусматривается в расходах застройщиков при строительстве жилищного фонда, либо за счет средств управляющих компаний в рамках статьи по содержанию жилищного фонда | Управляющие компании |  |
| **Средства бюджета города Лыткарино** |  | **4 164,0** | **2 771,5** | **1 092,5** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |  |  |
| **Средства бюджета Московской области** |  | **13 176,0** | **10 296,8** | **2 879,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **ВСЕГО по подпрограмме II** |  | **17 340,0** | **13 068,3** | **3 971,7** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |  |  |