ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЛЫТКАРИНО  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_06.04.2022__ №   _194-п____

г.о. Лыткарино

# О реорганизации муниципальных учреждений городского  округа Лыткарино

В соответствии со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Постановления главы города Лыткарино от 01.12.2010 №468-п «Об утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений муниципального образования «Город Лыткарино Московской области», а также утверждения уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений и внесения в них изменений», на основании Заключения Межведомственной экспертной комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью г. Лыткарино от 31.03.2022 № 3/22, рекомендации наблюдательного совета МАУ «ЛСК Лыткарино» (протокол от 09.03.2022 № 2) в целях оптимизации сети муниципальных физкультурно-спортивных организаций, рационального использования кадровых, материально-технических, организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества услуг, постановляю:

- Реорганизовать муниципальные учреждения городского округа Лыткарино путем присоединения муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Лыткарино», муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Ориент» Лыткарино» к муниципальному автономному учреждению «Ледовый спортивный комплекс Лыткарино».

- Установить, что муниципальное автономное учреждение «Ледовый спортивный комплекс Лыткарино» является правопреемником по правам и обязанностям присоединяемых к нему муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Лыткарино», муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Ориент» Лыткарино».

3. Утвердить План мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений городского округа Лыткарино (прилагается).

4. Завершить реорганизацию муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 01.09.2022.

5. Директору муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Лыткарино» А.А. Еремееву, директору муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Ориент» Лыткарино» А.Д. Соловьеву урегулировать трудовые отношения с работниками учреждений в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации.

6. 	Директору Муниципального автономного учреждения «Ледовый спортивный комплекс Лыткарино» А.А. Ратникову в установленном порядке обеспечить:

6.1. 	внесение и государственную регистрацию изменений в Устав МАУ «ЛСК Лыткарино»;

6.2. преемственность спортивных  программ и сохранность контингента присоединённых учреждений;

6.3. внесение соответствующих изменений в штатное расписание МАУ «ЛСК Лыткарино».

7. МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» (О.В. Кленова):

7.1. обеспечить контроль за реализацией Плана мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений городского округа Лыткарино;

7.2. обеспечить опубликование настоящего постановления в установленном порядке и размещение на официальном сайте городского округа Лыткарино в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Лыткарино                            Е.В. Забойкина.

К.А. Кравцов

Утвержден

постановлением главы

городского округа Лыткарино

от 06.04.2022 2022г. №_194-п

План мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений городского округа Лыткарино

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации муниципальных учреждений | в течение 3-х рабочих дней после издания постановления | Директор учреждения: Еремеев А.А. |
|  | Издание приказов о реорганизации в муниципальных учреждениях | в течение 7-ми рабочих дней после опубликования постановления | Директора учреждений: Ратников А.А. Еремеев А.А. Соловьев А.Д. |
|  | Опубликование сообщения о реорганизации в форме присоединения в «Вестнике государственной регистрации» | дважды, с периодичностью 1 раз в месяц после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Директор учреждения: Ратников А.А. |
|  | Письменное уведомление кредиторов о начале процедуры реорганизации в форме присоединения | в течение 5-ти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации | Директора учреждений: Ратников А.А. Еремеев А.А. Соловьев А.Д. |
|  | Уведомление работников реорганизуемых муниципальных учреждений | в течение 7-ми рабочих дней после опубликования постановления, но не менее чем за 2 месяца до завершения реорганизации | Администрация городского округа Лыткарино, Директора учреждений: Еремеев А.А. Соловьев А.Д. |
|  | Проведение инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемых учреждений, оформление документов по учету результатов инвентаризации | до 31.07.2022 года | МУ «Централизованная бухгалтерия», Директора учреждений: Еремеев А.А. Соловьев А.Д. |
|  | Подготовка бухгалтерских балансов реорганизуемых муниципальных учреждений | до 31.07.2022 года | МУ «Централизованная бухгалтерия», Директора учреждений: Еремеев А.А. Соловьев А.Д. |
|  | Проведение сверки задолженности реорганизуемых муниципальных учреждений | до 01.08.2022 года | МУ «Централизованная бухгалтерия», Директора учреждений: Еремеев А.А. Соловьев А.Д. |
|  | Подготовка передаточного акта реорганизуемых муниципальных учреждений | до 10.08.2022 года | МУ «Централизованная бухгалтерия», Директора учреждений: Еремеев А.А. Соловьев А.Д. |
|  | Направление в Комитет по управлению имуществом города Лыткарино результатов инвентаризации муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за реорганизуемыми муниципальными учреждениями | до 01.08.2022 | Директора учреждений: Еремеев А.А. Соловьев А.Д. |
|  | Передача в Комитет по управлению имуществом города Лыткарино передаточных актов | до 20.08.2022 | Директора учреждений: Еремеев А.А. Соловьев А.Д. |
|  | Закрытие лицевых счетов в установленном порядке, возврат в бюджет остатков неиспользованных денежных средств, снятие с налогового учета реорганизуемых учреждений | до 31.08.2022 года | Директора учреждений: Еремеев А.А. Соловьев А.Д. |